**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**МО «Город Пикалево»**

# Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы»

Отчетный период: январь-июнь 2019 года

Ответственный исполнитель: Король Н.И. – заведующий отделом экономики администрации МО «Город Пикалево»

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Отчетный год | | |
| План | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров** | | | | | |
| 1.1 | Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - | Не предусмотрено | |
| 1.2 | Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства) | единиц | - | - | Не предусмотрено | |
| **2.** | **Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 2.1. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело | | | | | |
| 2.1.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 5 | - | Финансирование заключенных договоров планируется в августе 2019 г. | |
| 2.1.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 5 | - | Целевой показатель д.б. исполнен по итогам 2019 г. | |
| 2.2. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | | | | |
| 2.2.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 6 | 4 | Планируется проведение конкурса в августе 2019 г. | |
| 2.2.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 6 | - | Целевой показатель д.б. исполнен по итогам 2019 г. | |
| 2.3. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | | | | | |
| 2.3.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 1 | - | Конкурс по данному мероприятию планируется провести в августе 2019 г. | |
| 2.3.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 1 | - |
| 2.4. | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 2.5.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году | единиц | 15 | 6 | Целевой показатель д.б. исполнен по итогам 2019 г. | |
| **3.** | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства** | | | | | |
| 3.1. | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета | | | | | |
| 3.1.1. | Наполняемость бизнес-инкубатора | % | 85 | 100 |  | |
| 3.1.2. | Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора | единиц | 8 | 13 |  | |
| 3.2. | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества | | | | | |
| 3.2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества | единиц | - | 3 |  | |
| 3.2.2 | Количество и площадь объектов недвижимого муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед./ | - | 3/ 453,4 |  | |
| 3.2.3 | Объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» от передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципального имущества | тыс. рублей | - | 290,1 |  | |
| 3.3. | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3.3.1 | Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году | % | 10 | 11 |  | |
| 3.4. | Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 3.4.1 | Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования | раз | - | 2 |  | |
| 3.5. | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества | | | | | |
| 3.5.1 | Количество проведенных конкурсных процедур | единиц | - | 4 |  | |
| 3.5.2 | Количество заключенных по итогам конкурсных процедур контрактов | единиц | - | 3 |  | |
| 3.6. | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3.6.1 | Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции | единиц | - | - | Муниципальные преференции не предоставлялись | |
| **4.** | **Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 4.1. | Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 4.1.1. | Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» в рамках мероприятия | единиц | - | 12 |  | |
| 4.1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия | единиц | - | 165 |  | |
| 4.2. | Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 4.2.1 | Количество проведенных курсов | единиц | - | 4 |  | |
| 4.2.2 | Количество прошедших обучение в рамках мероприятия | единиц | - | 21 |  | |
| 4.2.3 | Количество проведенных консультаций | единиц | - | 670 |  | |
| **5.** | **Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | |
| 5.1 | Количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» | единиц | - | 13 |  | |
| 5.2 | Количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | - | 1 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | | | | Оценка выполнения (заполняется по итогам года) | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | | | Мероприятие реализовано | | | |
| 1.2 | Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства) | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение с ГБУ ЛО «МФЦ» заключено в 2016 году, реализуется | | | Мероприятие реализовано | | | |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело | - | 3325 | 175 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | | | |
| 2.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | - | 5000 | 263,2 | - | | - | 4127,3 | 217,2 | - | - | 4127,3 | 217,2 | - |  | |  | | | |
| 2.3 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | - | 2975 | 156,8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | | | |
| 2.5 | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| 3. | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета | - | 3000 | 100 | - | | - | 1246,6 | 12,6 | - | - | 1246,6 | 12,6 | - |  | |  | | | |
| 3.2 | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду 3 нежилых помещений (заключено 3 договоров аренды) | | |  | | | |
| 3.3 | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень расширен на  3 единицы.  (Постановление администрации от 03.06.2019 №388) | | |  | | | |
| 3.4 | Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация регулярно размещается в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | | |  | | | |
| 3.5 | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 4 конкурсных процедуры на право заключения договора аренды муниципального имущества | | |  | | | |
| 3.6 | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные преференции не предоставлялись | | |  | | | |
| 4. | **Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 12 мероприятий, в который приняли участие более 165 человек | | |  | | | |
| 4.2 | Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказано 670 консультационных услуг. По курсу «Основы предпринимательства» и «Введение в предпринимательство» прошли обучение 21 чел. (4 группы).  Количество уникальных СМП составило 102 чел.  Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда  12 чел. | | |  | | | |
| 5. | **Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | В газете «Рабочее слово» опубликовано 13 статей по вопросам поддержки предпринимательства, в социальных сетях «Интернет» размещено 37 информационных статей различной тематики | | |  | | | |
| 5.2 | Организация и проведение заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено совещание с целью заседание Совета по предпринимательству | | |  | | | |
|  | Итого по программе | - | 14300 | 695 | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |

# Пояснительная записка к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-20121 годы» за 1 полугодие 2019 года

**1. Общая информация**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 18 декабря 2018 года № 612 (с изменениями, внесенными постановлением от 23.05.2019 № 372) (далее – Программа), на 2019 год запланировано 14 995 000 рублей, в том числе 14 300 000 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 695 000 рублей - средства бюджета муниципального образования.

С целью реализации мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» заключено Соглашение № 1-МБТ-3.77 от 29 марта 2019 года о предоставлении субсидии в размере 11 300 000 рублей.

С целью реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»заключено Соглашение № 01 от 26 марта 2019 года о предоставлении субсидии в размере 3 000 000 рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

**2. Реализация мероприятий Программы**

**Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров**

Финансирования данного мероприятия не предусмотрено.

Внесены актуальные изменения в соответствии с требованием законодательства в следующие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства:

«Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Прием документов от граждан и субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства».

Указанные регламенты на муниципальные услуги переданы администрацией муниципального образования для оказания услуг ГБУ ЛО «МФЦ».

**Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства**

На реализацию данного мероприятия на 2019 год Программой запланировано 11895 тыс.руб., в том числе 11300 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области (софинансирование 95%), 595 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 1-МБТ-3.77 от 29 марта 2019 г. предусмотрено достижение следующих показателей:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 15 ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 15 ед.

Мероприятие 2.1. Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело:

На реализацию данного мероприятия на 2019 г. Программой запланировано 3500 тыс.руб., в том числе 3325 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 175 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево». Плановые показатели использования предоставленной субсидии:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 5 ед.;

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 5 ед.

Мероприятие 2.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг):

На реализацию данного мероприятия на 2019 г. Программой запланировано 5263,2 тыс.руб., в том числе 5000 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 263,2 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной субсидии:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 6 ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 6 ед.

7 мая 2019 г. проведено заседание Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» на предоставление субсидий, связанных с возмещением части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). По итогам заседаний Конкурсных комиссий заключены договора с 4 субъектами МСП на сумму 4344,5 тыс.руб., планируется к организации 7 новых рабочих мест, сохранено 64 рабочих места.

Мероприятие 2.3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг):

На реализацию данного мероприятия на 2019 г. Программой запланировано 3131,8 тыс.руб., в том числе 2975 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 156,8 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной субсидии:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 1 ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 1 ед.

**Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства**

На реализацию мероприятия 3.1 «Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета» Основного мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»Программы на 2019 г. запланировано 3100 тыс.руб., в том числе 3000 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 100 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 01 от 26 марта 2019 г. предусмотрено достижение следующих показателей:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора 28 ед.
2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора - 10 ед.
3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 36 ед.
4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 120 услуг.
5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора - 4 ед.
6. Организация и проведение мероприятий для резидентов по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области – 2 ед.
7. Проведение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2018 год - 2 полугодие 2019 г.

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» заключено Соглашение от 26 марта 2019 г. № 009/19-С.

В соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) за отчетный период предоставлены финансовые средства в сумме 1 259,2 тыс.руб., из них 1 246,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 12,6 тыс.руб. - за счет средств бюджета МО «Город Пикалево».

По итогам 1 полугодия 2019 г. целевые показатели по данному мероприятию достигнуты со следующими результатами:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора – 28 субъектов МСП, что составляет 100% планового показателя.

2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора – 13 ед., что составляет 130% планового показателя.

3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 43 ед., что составляет 119% планового показателя.

4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 266 ед., что составляет 222% планового показателя.

Наиболее частые темы консультаций: меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (виды поддержки, общие условия участия); условия получения субъектами малого и среднего предпринимательства в пользование (аренду) муниципального имущества, находящегося в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора: за отчетный период проведено 2 мероприятия или 50% планового показателя:

28.03.2019 семинар на тему «Меры поддержки для резидентов бизнес-инкубатора», кол-во участников – 13 чел.

27.06.2019 семинар на тему «Пожарная безопасность». Кол-во участников: 10 чел. Данные семинары также размещались в свободном доступе для просмотра на официальном сайте Фонда.

6. Проведение мероприятий по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области запланировано на 2 полугодие 2019 г.

7. Проведение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2018 г. запланировано на 2 полугодие 2019 г.

В рамках Основного мероприятия 3. реализованы также следующие мероприятия:

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» 3 нежилых помещений предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (заключено 3 договора аренды), проведено 4 конкурсных процедуры на право заключения договора аренды муниципального имущества;

На основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков),свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Перечень имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) расширен на 2 позиции;

Информация об имущественной поддержке размещается в разделе №Малый бизнес» на официальном сайте МО «Город Пикалево».

**Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства**

Финансирования данного мероприятия не предусмотрено.

За отчетный период Фондом проведено 12 мероприятий различной тематики: Государственный пожарный надзор, Развитие моногорода Пикалево, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Меры поддержки для резидентов БИ, Кредитно-инвестиционная поддержка Фонда поддержки предпринимательства ЛО, МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Региональные меры поддержки предпринимательства, Пожарная безопасность в помещении, Генерация бизнес-идеи, Азбука предпринимателя, Имущественная поддержка предпринимательства.

В проведенных мероприятиях приняли участие более 165 чел.

Фондом оказано 670 консультационных услуг, по курсу «Основы предпринимательства» и «Введение в предпринимательство» прошли обучение 21 чел. (4 группы).

Количество уникальных СМП составило 102 человек. Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда 12 человек.

Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности

В газете «Рабочее слово» опубликовано 13 статей по вопросам поддержки предпринимательства, в социальных сетях «Интернет» размещено 37 информационных статей различной тематики.

21 мая 2019 г. проведено заседание Совета по предпринимательству МО «Город Пикалево». На заседании Совета по предпринимательству МО «Город Пикалево» рассмотрены вопросы о работе Фонда в 2018 году и планах работы на 2019 год; о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе о направлениях деятельности Фонда; об исключении 50-ти индивидуальных предпринимателей г.Пикалево из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году; о взаимодействии субъектов малого и среднего предпринимательства г. Пикалево с Фондом в части проведения мероприятий (участие в семинарах, выездных мероприятиях, обучающих программах) и актуальные вопросы для малого бизнеса.