Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево» [<1>](#Par1688)

Наименование муниципальной программы: программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево МО «Город Пикалево»

Отчетный период: 9 месяцев 2019 года

Ответственный исполнитель: Васильева О.А.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Муниципальная программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»** | **65,79146** | **593,67854** | **9743,63761** | **99,00000** | **65,79146** | **593,67854** | **5467,51992** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **5467,51992** | **0** |  | **58,34%** |
| Подпрограмма 1  «Управление муниципальной собственностью» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.1.**  **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»** | **0** | **0** | **1177,75900** | **0** | **0** | **0** | **837,97554** | **0** | **0** | **0** | **837,97554** | **0** |  | **71,15%** |
|  | Мероприятие 1.1.1. «Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)» | 0 | 0 | 936,00000 | 0 | 0 | 0 | 596,21654 | 0 | 0 | 0 | 596,21654 | 0 |  | 63,70% |
|  | Мероприятие 1.1.2. «Снос аварийных зданий» | 0 | 0 | 241,75900 | 0 | 0 | 0 | 241,759 | 0 | 0 | 0 | 241,759 | 0 |  | 100% |
|  | **Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **0** | **0** | **4348,45** | **0** | **0** | **0** | **2882,87663** | **0** | **0** | **0** | **2882,87663** | **0** |  | **67,11%** |
|  | Мероприятие 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | 0 | 0 | 4295,750 | 0 | 0 | 0 | 2882,87663 | 0 | 0 | 0 | 2882,87663 | 0 |  | 67,11% |
|  | Мероприятие 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» | 0 | 0 | 52,70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |
|  | **Основное мероприятие 1.3 «Управление муниципальным имуществом»** | **0** | **0** | **3018,07761** | **0** | **0** | **0** | **1711,22675** | **0** | **0** | **0** | **1711,22675** | **0** |  | **56,70%** |
|  | Мероприятие 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» | 0 | 0 | 2918,07761 | 0 | 0 | 0 | 1647,72675 | 0 | 0 | 0 | 1647,72675 | 0 |  | 56,47% |
|  | Мероприятие 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» | 0 | 0 | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 63,50000 | 0 | 0 | 0 | 63,50000 | 0 |  | 63,50% |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **0** | **0** | **8544,28661** |  |  |  | **5432,07892** |  |  |  | **5432,07892** |  |  | **63,58%** |
| Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по строительству, архитектуре и градостроительной деятельности»** | **0** | **0** | **1163,910** | **99,00000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение документами территориального планирования» | 0 | 0 | 1163,910 | 99,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 «Строительство мест захоронения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **0** | **0** | **1163,910** | **99,00000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья»** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** |  | **100%** |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 |  | 100% |
|  | Мероприятие 3.1.2 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** |  | **100%** |

Пояснительная записка

к отчету о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

(далее - муниципальная программа) за 9 месяцев 2019 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3-х подпрограмм:

1 - «Управление муниципальной собственностью»

2 - «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

3- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Всего по программе в 2019 году запланировано 10502,10761 тыс.руб., в том числе: 65,79146 тыс.руб. из средств федерального бюджета; 593,67854 тыс.руб. из средств областного бюджета Ленинградской области; 9713,63761 тыс.руб. из средств местного бюджета; 99,00000 тыс.руб. из средств бюджета Бокситогорского муниципального района..

Сведения об исполнении Программы по состоянию на 01.10.2019:

**По подпрограмме1. «Управление муниципальной собственностью»:**

По Мероприятию 1.1.1. «Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)» - Исполнен муниципальный контракт на вынос газопровода с фасада МКД, подлежащего сносу. Исполнен муниципальный контракт на снос МКД по адресу: г.Пикалево, пер.Учебный, д.2 . Сметная стоимость работ 836,040 тыс.рублей, в результате конкурентных процедур (электронный аукцион) стоимость работ по сносу составила 496,256,4 тыс.руб.

По Мероприятию 1.1.2. «Снос аварийных зданий» - Исполнены муниципальные контракты на снос 3 аварийных зданий.

По Мероприятию 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 2882,87663 тыс.руб. На 01.10.2019 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда – 48576,2 кв.м.

По Мероприятию 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» администрация направляет этой категории граждан Уведомления о возможности обследования жилых помещений в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. За 9 месяцев 2019 года заявок в комиссию по обследованию жилых помещений не поступало.

По Мероприятию 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» за 9 месяцев 2019 года использовано 1647,72675 тыс.руб., на выполнение следующих работ (услуг): оплата за потребленную электроэнергию в помещениях Совета ветеранов, содержание пустующих помещений, ремонтные работы, ремонт муниципального жилищного фонда, работы по инвентаризации, паспортизации и оценке имущества, услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение), возмещение расходов по установке общедомовых приборов учета (в доле МО).

По Мероприятию 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» исполнен контракт на землеустроительные работы (формирование земельных участков для многодетных семей, для коммерческого использования), планируется сформировать еще 3 участка.

**По подпрограмме 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»** заключен МК на внесение изменений в правила землепользования и застройки, срок выполнения работ –июль 2019, в настоящий момент правила не утверждены.

**По Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** участник Мероприятия 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Подпрограммы 3 реализовал свое право на приобретение жилья. Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году завершена.

Мероприятие 3.1.2 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее - основное Мероприятие).

Одна из молодых семей-участниц основного Мероприятия реализовала свое право на приобретение жилья. Вторая семья находится на этапе заключения сделки по договору купли-продажи, готовит документы для комитета по строительству Ленинградской области для оплаты приобретаемого жилого помещения.

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед.  измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | | |
| Год, предшествующий  отчетному [<6>](#Par842) | Отчетный год | | |
| План | | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | |
| 1. | | Количество снесенных расселенных домов и аварийных зданий | ед. | | 5 | 4 | | 4 | работы по сносу МКД и аварийных зданий выполнены | | |
| 2. | | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.руб. | | 2725,65000 | 4295,75000 | | 2882,87663 | Текущее перечисление | | |
| тыс.руб.. | |  |  | |  |  | | |
| 3. | | Количество жилых помещений, в которых проведено обследование | ед. | | 2 | 2 | | 0 | Нет заявок | | |
| ед. | |  |  | |  |  | | |
| ед. | |  |  | |  |  | | |
| 4. | | Количество поставленных на кадастровый учет объектов муниципальной собственности объектов | ед | | 7 | 11 | | 10 | Объекты поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы в муниципальную собственность | | |
| ед | |  |  | |  |  | | |
| 5. | | Количество отчетов о рыночной стоимости объектов | ед | | 4 | 4 | | 3 | Отчеты подготовлены | | |
| ед | |  |  | |  |  | | |
| 6 | | Выполнение обязательств по содержанию объектов муниципального жилищного и нежилого фонда | тыс.руб. | |  | 1544,96662 | | 1376,24071 | Текущее перечисление за электроэнергию, теплоснабжение, содержание пустующих помещений, выполнение ремонтных работ, возмещение расходов по установке общедомовых приборов учета (в доле МО), услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение). | | |
| тыс.руб. | |  |  | |  |  | | |
| 7 | | Количество жилых помещений, в которых выполнен косметический ремонт | ед. | | 2 | 3 | | 3 |  | | |
| ед. | |  |  | |  |  | | |
| 8 | | Количество предоставленных земельных участков | ед. | | 10 | 7 | | 7 |  | | |
| ед. | |  |  | |  |  | | |
| **Подпрограмма 2** **«Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество сформированных и утвержденных документов территориального планирования | ед. | - | | 2 | | 0 | | ДТП на согласовании в КГА | |
| 2. | | Количество зарегистрированных новых мест захоронения | ед. |  | |  | |  | |  | |
| ед. |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия. | семей | 2 | | | 7 | 2 | | | Срок действия свидетельства декабрь 2019 |
| семей |