**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**МО «Город Пикалево»**

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2023 годы»

Отчетный период: январь-март 2021 года

Ответственный исполнитель: Король Н.И. – заведующий отделом экономики администрации МО «Город Пикалево»

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Отчетный год |
| План | Факт  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров** |
| 1.1 | Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - | Не предусмотрено |
| 1.2 | Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства) | единиц | - | - | Не предусмотрено |
| **2.** | **Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело |
| 2.1.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 2 | - |  |
| 2.1.2 |  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 2 | - |  |
| 2.2. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
| 2.2.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 11 | - |  |
| 2.2.2 |  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 11 | - |  |
| 2.3. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
| 2.3.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 2 | - |  |
| 2.3.2 |  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 2 | - |  |
| 2.4. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения |
| 2.5.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году | единиц | 1 | - |  |
| 2.5.2. | Увеличение объема производства продукции в натуральном выражении | % | 2 | - |  |
| **3.** | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства** |
| 3.1. | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета |
| 3.1.1. | Наполняемость бизнес-инкубатора | % | 85 | 97 | Информация о свободных помещениях БИ размещена на сайте Фонда, в соц. сетях |
| 3.1.2. | Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора | единиц | 10 | 27 |
| 3.2. | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества |
| 3.2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества | единиц | - | 3 |  |
| 3.2.2 | Количество и площадь объектов недвижимого муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед./$м^{2}$ | - | 3/ 223,02 |  |
| 3.2.3 | Объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» от передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципального имущества  | тыс. рублей | - | 40,81 |  |
| 3.3. | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.3.1 | Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году  | % | 10 | - |  |
| 3.4. | Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» |
| 3.4.1 | Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования  | раз | - | 1 |  |
| 3.5. | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества |
| 3.5.1 | Количество проведенных конкурсных процедур | единиц | - | 3 |  |
| 3.5.2 | Количество заключенных по итогам конкурсных процедур контрактов | единиц | - | 3 |  |
| 3.6. | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 3.6.1 | Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции | единиц | - | - | Муниципальные преференции не предоставлялись |
| **4.** | **Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1. | Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства |
| 4.1.1. | Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» в рамках мероприятия | единиц | - | 6 |  |
| 4.1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия | единиц | - | 9 |  |
| 4.2. | Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 4.2.1 | Количество проведенных курсов | единиц | - | 1 |  |
| 4.2.2 | Количество прошедших обучение в рамках мероприятия | единиц | - | 13 |  |
| 4.2.3 | Количество проведенных консультаций | единиц | - | 316 |  |
| **5.** | **Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности** |
| 5.1 | Количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» | единиц | - | 2 (15 на сайте в сети Интернет) |  |
| 5.2 | Количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | - | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения (заполняется по итогам года) |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров** |
| 1.1 | Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства  |  |
| 1.2 | Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства) | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение с ГБУ ЛО «МФЦ» заключено в 2016 году, реализуется  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1 | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело | - | 1425 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | - | 7500 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | - | 2375 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения | - | 702702 | 6949,8 | - | - | 28267,5 | 2795,68681 | - | - | 28267,5 | 2795,68681 | - |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства** |
| 3.1 | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета | - | 3000 | 100 | - | - | 445,5 | 4,5 | - | - | 445,5 | 4,5 | - | Количество резидентов бизнес-инкубатора – 27 субъектов МСП |  |
| 3.2 | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества | Не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | Предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду 3 нежилых помещения (заключено 3 договора аренды) |  |
| 3.3 | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | Дополнение перечня планируется во 2 кв. 2021 года |  |
| 3.4 | Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация регулярно размещается в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» |  |
| 3.5 | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 3 конкурсных процедуры на право заключения договора аренды муниципального имущества  |  |
| 3.6 | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные преференции не предоставлялись |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1 | Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 4 мероприятий, в который приняли участие 39 чел. |  |
| 4.2 | Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказано 316 консультационных услуг. По курсу «Успешный предприниматель» прошли обучение 13 чел. (2 группы) по курсу «Введение в предпринимательство». Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда13 чел. (ИП)  |  |
| 5. | **Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности** |
| 5.1 | Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | В газете «Рабочее слово» опубликовано 2 статья по вопросам поддержки предпринимательства, в социальных сетях «Интернет» размещено 15 информационные публикации данной тематики. |  |
| 5.2 | Организация и проведение заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Совещаний Совета по предпринимательству не проводилось |  |
|  | Итого по программе  | - | 84570,2 | 7644,8 | - | - | 28713 | 2800,18681 | - | - | 28713 | 2800,18681 | - |  |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2023 годы» за январь-март 2021 года

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2023 годы», утвержденной постановлением администрации от 09 января 2020 года № 3 (далее - Программа), на 2021 год запланировано 92 215 000 руб., в том числе 84 570 200 руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 7 644 800 руб. - средства бюджета муниципального образования.

Между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» заключены соглашения:

1. С целью реализации мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Соглашение № 1-МБТ-3.77 от 29 марта 2019 года (с Дополнительными соглашениями от 27.09.2019 № 1-МБТ-3.77-Д, от 25.11.2019 № 1-МБТ-3.77-2-Д) о предоставлении в 2021 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 11 300 000 рублей;

1.2. Соглашение № 1-МБТ-3.6.4 от 24 августа 2020 года (с Дополнительным соглашением от 10.11.2020 № 1) о предоставлении в 2021 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 70 270 200 рублей;

2. С целью реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»заключено Соглашение № 01 от 26 марта 2019 года (с Дополнительными соглашениями от 01.08.2019 № 01/1, от 29.10.2019 № 01/2) о предоставлении в 2020 году субсидии в размере 3 000 000 рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

**2. Реализация мероприятий Программы**

**Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров**

Финансирования данного мероприятия не предусмотрено.

Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства переданы администрацией муниципального образования для оказания услуг ГБУ ЛО «МФЦ».

**Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства**

На реализацию данного мероприятия на 2021 год Программой запланировано 89 151 тыс.руб., в том числе 81 570,2 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 7 544,8 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 1-МБТ-3.77 от 29 марта 2019 г. предусмотрено достижение следующих показателей:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 15 ед.;

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 15 ед.

За отчетный квартал 2021 года заседаний Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства не проводилось.

Соглашение № 1-МБТ-3.6.4 от 24 августа 2020 года предусмотрено софинансирования мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения. С целью реализации мероприятия муниципальной программы 12 октября 2020 года с ООО «Круглый Год» заключен договор № 041/20-Д на субсидирование части затрат предприятия на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения.

**Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства**

На реализацию мероприятия 3.1 «Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета» в рамках Основного мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»Программы на 2020 г. запланировано 3100 тыс.руб., в том числе 3000 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 100 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – Фондом заключено Соглашение от 28 января 2020 года № 003/20-С (с Дополнительным соглашением от 11.03.2020 № 1).

В соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) за отчетный период предоставлены финансовые средства в сумме 450 000 руб., из них 445 500 руб. за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 4 500 руб. - за счет средств бюджета МО «Город Пикалево».

По итогам 1 квартала 2021 года достигнуты следующие результаты по выполнению целевых показателей:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора – 27 субъектов МСП, что составляет 87% планового показателя. В постоянном режиме Фондом осуществляется оповещение о свободных площадях бизнес-инкубатора на сайте Фонда и в социальных сетях.

2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора – 0 ед. В 1 квартале 2021 г. договоры аренды с новыми резидентами не заключались.

3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 76 ед., что составляет 211% планового показателя.

4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 26 ед., что составляет 22% планового показателя.

Наиболее частые темы консультаций: Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области (виды поддержки, общие условия участия); процедура получения субъектами малого и среднего предпринимательства в пользование (аренду) муниципального имущества, находящегося в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, консультирование субъектов МСП Ленинградской области о возможности получения микрозайма в размере до 3 миллионов рублей.

5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора: за отчетный период проведено 1 мероприятие или 25% планового показателя:

29.03.2021 проведен семинар на темы «Экономическая перепись малого бизнеса в 2021 г.», «Пожарная безопасность в помещениях БИ», «Правила поведения резидентов бизнес-инкубатора». Кол-во участников: 13 резидентов бизнес-инкубатора.

6. Организация и проведение мероприятий для резидентов по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области запланировано на 2 и 3 кварталы 2021 г.

7. Проведение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2020 г. запланировано во 2 полугодии 2021 г.

В рамках Основного мероприятия 3. реализованы также следующие мероприятия:

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 3 нежилых помещения предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (заключено 3 договора аренды), проведены 3 конкурсные процедуры на право заключения договора аренды муниципального имущества.

На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 13.07.2017 № 33 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Перечень имущества МО «Город Пикалево» (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) планируется расширить во 2 квартале 2021 г.

Информация об имущественной поддержке размещается в разделе «Малый бизнес» на официальном сайте МО «Город Пикалево».

**Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства**

За отчетный период Фондом проведено 1 мероприятие и 6 тренингов различной тематики:

- «Азбука предпринимателя», "Генерация бизнес-идеи", "Имущественная поддержка", "Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения",

В мероприятиях приняли участие более 39 чел.

Фондом проводятся обучающие мероприятия для школьников 6 «А» класса. В 2019 году запущен пилотный образовательный проект на базе 5 «А» класса МБОУ СОШ № 4 г. Пикалево им. А.П. Румянцева (бизнес-класс) для изучения основ предпринимательской деятельности.

Фондом оказано 316 консультационных услуг.

По курсу «Успешный предприниматель» прошли обучение 13 чел. (2 группы).

Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда 13 чел. (ИП).

**Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности**

В газете «Рабочее слово» опубликовано 2 статьи по вопросам поддержки предпринимательства, в социальных сетях «Интернет» размещено 15 информационные публикации данной тематики.