Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево» [<1>](#Par1688)

Наименование муниципальной программы: «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»

Отчетный период: январь – июнь 2020 года

Ответственный исполнитель: Васильева О.А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Муниципальная программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»** | **0** | **0** | **10756,97800** | **850,00000** | **0** | **0** | **2749,67137** | **0** | **0** | **0** | **2749,67137** | **0** |  | **23,69%** |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью»** |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 0 | 0 | 4669,38200 | 0 | 0 | 0 | 1908,84118 | 0 | 0 | 0 | 1908,84118 | 0 |  | 40,90% |
|  | Мероприятие 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | 0 | 0 | 4616,68200 | 0 | 0 | 0 | 1908,84118 | 0 | 0 | 0 | 1908,84118 | 0 |  | 41,30% |
|  | Мероприятие 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» | 0 | 0 | 52,70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Основное мероприятие 1.3 «Управление муниципальным имуществом»** | **0** | **0** | **3720,79600** | **0** | **0** | **0** | **840,83019** | **0** | **0** | **0** | **840,83019** | **0** |  | **22,60%** |
|  | Мероприятие 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» | 0 | 0 | 3660,79600 | 0 | 0 | 0 | 840,83019 | 0 | 0 | 0 | 840,83019 | 0 |  | 23,00% |
|  | Мероприятие 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» | 0 | 0 | 60,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **0** | **0** | **8390,178000** |  |  |  | **2702,44118** |  |  |  | **2702,44118** |  |  | **32,21%** |
| **Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»** |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по строительству, архитектуре и градостроительной деятельности» | 0 | 0 | **2366,80000** | **850,00000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов» | 0 | 0 | 0 | 850,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 «Обеспечение документами территориального планирования» | 0 | 0 | 2366,80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **0** | **0** | **2366,80000** | **850,00000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |

Пояснительная записка

к отчету о результатах реализации муниципальной программы «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (далее - муниципальная программа) за январь-июнь 2020 года

 Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3-х подпрограмм:

Всего по программе в 2020 году запланировано 11606,97800 тыс.руб., Сведения об исполнении Программы по состоянию на 01.07.2020:

**По подпрограмме1. «Управление муниципальной собственностью»:**

По Мероприятию 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 1908841,18 руб. (оплачены счета за январь, февраль, март, апрель, май 2020 года). На 01.07.2020 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда – 48020,85 кв.м.

По Мероприятию 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» администрация направляет этой категории граждан Уведомления о возможности обследования жилых помещений в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. На сегодняшний день в комиссию по обследованию жилых помещений поступила 1 заявка, техническое обследование будет выполнено до конца 2020 года.

По Мероприятию 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» по состоянию на 01.07.2020 года использовано 840,83019 тыс.руб. на выполнение следующих работ (оказание услуг):

-оплата за потребленную электроэнергию в помещениях Совета ветеранов; теплоснабжение, содержание городского архива, пустующих помещений – 402,1 тыс.руб.

- замена прибора учета эл/эн по предписанию прокуратуры – 1,4 тыс.руб.

- услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение)- 47,6 тыс.руб.

- экспертиза (анализ) тарифа за коммерческий найм- 60 тыс.руб.

- обследование памятного места захоронения, проверка ПСД- 25 тыс.руб.

- изготовление информационных табличек на аварийные МКД, проверка сметы- 9,5 тыс.руб..

- кадастровые работы, работы по инвентаризации, паспортизации и оценке имущества: заключен МК на кадастровые работы по объекту «Могила героя Советского союза Сапожникова А.П.»-16 тыс. руб.; МК на тех.обследование и экспертное заключение по муниципальной квартире пер,Учебный 6-7- 12 тыс.руб.; оплата по МК – постановка на кадастровый учет сетей уличного освещения – 220 тыс.руб., оплата НДС в бюджет в связи с продажей имущества физическим лицам, госпошлина за техосмотр транспорта- 49,690 тыс.руб.

В настоящий момент ведется сбор исполнительной, проектной документации для заключения МК на кадастровые работы в отношении сетей газоснабжения к построенным МКД по предписанию прокуратуры; Заключен МК на ремонт двух муниципальных квартир в целях дальнейшего предоставления по очереди, МК на очистку муниципальной квартиры от бытового мусора.

По Мероприятию 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» кадастровые работы запланированы на май-июнь 2020 года (формирование земельных участков для многодетных семей)-сроки сдвигаются на июль-август.

**По подпрограмме 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»**

**-** заключен МК на внесение изменений в правила землепользования и застройки, проект правил на согласовании в КГП ЛО;

- заключен МК на проектирование освещенной лыжероллерной трассы;

- проводится конкурс на работы по постановке на кадастровый учет границ территориальных зон МО;

- по ППТ на строительство МКД для переселения граждан разрабатывается конкурсная документация.

**По Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** Соглашение с Комитетом по строительству Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат не заключено. Граждане- жители г.Пикалево, подавшие заявку на участие в мероприятиях подпрограммы не вошли в список претендентов на получение субсидии в 2020 году, но включены в резерв.

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева