**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы:

**«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы**

отчетный период: **январь-март**  **2017 года**

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного  мероприятия | Факт  начала  реализации  мероприятия | Факт окончания  реализации  мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Контрактов (договоров)на  отчетную дату,  тыс. руб.  [<4>](#Par1384) |
| предусмотрено  МП | кассовое  исполнение  на отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1** «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района | январь | декабрь | 50,000 | 12,500 | 50,000 |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района | январь | декабрь | 10,000 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | январь | декабрь | 608,05500 | 96,91746 | - |
| **2** | **Основное мероприятие 2**  Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | январь | декабрь | 621,06000 | 95,12576 | - |
| **3** | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы | январь | декабрь | 1268,00200 | 333,07157 | 1268,00200 |
| **3.1.** | **Мероприятие 3.1.**  Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы | январь | декабрь | 1268,00200 | 333,07157 | 1268,00200 |
| 4 | **Основное мероприятие 4**  Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | январь | декабрь | 60,000 | 0 | 0 |
| 4.1. | **Мероприятие 4.1.**  Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | январь | декабрь | 60,000 | 0 | 0 |

Исполнитель Лебедева Ю.С.

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы:

**«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы**

Отчетный период: январь - март 2017 года

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной  программы в отчётном году, тыс. руб. | | | | | Фактическое исполнение расходов на отчётную  дату (нарастающим  итогом), тыс. руб. | | | | | | Выполнено на отчётную дату (нарастающим  итогом), тыс. руб. | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|  | **Подпрограмма 1** «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.**  Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района | январь | декабрь | **-** | **-** | 50,000 | - | - | | | - | 12,500 | | - | **-** | **-** | 12,500 | | - |
| 2 | **Основное мероприятие 2.**  Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района | январь | декабрь | - | - | 10,000 | - | - | | | - | 0 | | - | - | - | 0 | | **-** |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1**  Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | январь | декабрь | **-** | 608,055 | **-** | **-** | **-** | | 96,91746 | | - | - | | - | 96,91746 | - | - | |
| **2** | **Основное мероприятие 2**  Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | январь | декабрь | - | 621,060 | - | - | - | | 95,12576 | | - | - | | - | 95,12576 | - | - | |
| **3** | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы | январь | декабрь | - | - | 1268,00200 | - | - | |  | | 333,07157 | - | | - | - | 231,22563 | - | |
| **3.1.** | **Мероприятие 3.1.**  Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы | январь | декабрь | - | - | 1268,00200 | - | - | | - | | 333,07157 | - | | - | - | 231,22563 | - | |
| **4** | **Основное мероприятие 4**  Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | январь | декабрь | - | - | 60,000 | - | - | | - | | 0 | - | | - | - | 0 | - | |
| **4.1.** | **Мероприятие 4.1.**  Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | январь | декабрь | - | - | 60,000 | - | - | | - | | 0 | - | | - | - | 0 | - | |

Исполнитель Лебедева Ю.С.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

о результатах реализации муниципальной программы

**«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы**

(далее – Программа) в январе-марте 2017 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2-х подпрограмм:

1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

Финансирование мероприятий подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

За отчетный период мероприятия подпрограммы:

1.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» профинансированы в размере 12,5 тыс. руб.

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» профинансированы в размере 525,11479 тыс. руб.