**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы:

**«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы**

отчетный период: **январь-июнь**  **2017 года**

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основногомероприятия | Фактначалареализациимероприятия | Факт окончанияреализациимероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | ЗаключеноКонтрактов (договоров)наотчетную дату,тыс. руб.[<4>](#Par1384) |
| предусмотреноМП | кассовоеисполнениена отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1** «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Основное мероприятие 1.Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района | январь | декабрь | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
| 2 | Основное мероприятие 2.Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района | январь | декабрь | 10,000 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» |
| **1** | **Основное мероприятие 1**Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | январь | декабрь | 608,05500 | 255,89296 | - |
| **2** | **Основное мероприятие 2**Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | январь | декабрь | 621,06000 | 235,87345 | - |
| **3** | **Основное мероприятие 3**Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы | январь | декабрь | 1268,00200 | 647,96106 | 1268,00200 |
| **3.1.** | **Мероприятие 3.1.**Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы | январь | декабрь | 1268,00200 | 647,96106 | 1268,00200 |
| 4 | **Основное мероприятие 4**Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | январь | декабрь | 60,000 | 30,919 | 30,919 |
| 4.1. | **Мероприятие 4.1.**Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | январь | декабрь | 60,000 | 30,919 | 30,919 |

Исполнитель Лебедева Ю.С.

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы:

**«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы**

Отчетный период: январь - июнь 2017 года

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнениерасходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1** «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | **Основное мероприятие 1.**Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района | январь | декабрь | **-** | **-** | 50,000 | - | - | - | 25,000 | - | **-** | **-** | 25,000 | - |
| 2 | **Основное мероприятие 2.**Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района | январь | декабрь | - | - | 10,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | **-** |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» |
| **1** | **Основное мероприятие 1**Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | январь | декабрь | **-** | 608,055 | **-** | **-** | **-** | 255,89296 | - | - | - | 255,89296 | - | - |
| **2** | **Основное мероприятие 2**Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | январь | декабрь | - | 621,060 | - | - | - | 235,87345 | - | - | - | 235,87345 | - | - |
| **3** | **Основное мероприятие 3**Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы | январь | декабрь | - | - | 1268,00200 | - | - |  | 647,96106 | - | - | - | 546,732,85 | - |
| **3.1.** | **Мероприятие 3.1.**Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы | январь | декабрь | - | - | 1268,00200 | - | - | - | 647,96106 | - | - | - | 546,73285 | - |
| **4** | **Основное мероприятие 4**Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | январь | декабрь | - | - | 60,000 | - | - | - | 30,919 | - | - | - | 30,919 | - |
| **4.1.** | **Мероприятие 4.1.**Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | январь | декабрь | - | - | 60,000 | - | - | - | 30,919 | - | - | - | 30,919 | - |

Исполнитель Лебедева Ю.С.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

о результатах реализации муниципальной программы

**«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы**

 (далее – Программа) в январе-июне 2017 года

 Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2-х подпрограмм:

 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

 Финансирование мероприятий подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

 За отчетный период мероприятия подпрограммы:

1.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» профинансированы в размере 25,0 тыс. руб.

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» профинансированы в размере 1170,64647 тыс. руб.

 3. В 2017 году заключены муниципальные контракты:

3.1. № 006/17 - МК от 24.04.2017 года на приобретение бланков служебных удостоверений на сумму 7200 руб.

3.2. № 009/17 -МК от 03.05.2017 года на поставку товара (2 радиостанции Lira 312P) на сумму 10680 руб.

3.3.№026/17-МК от 30 мая 2017 года на приобретение жилетов сигнальных на сумму 13039 руб.