**Годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Пикалево» за 2016 год**

**1. Муниципальная программа**

**«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» за 2016 год**

Программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы состоит из трех подпрограмм. Реализуется в один этап.

В 2016 году подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» не финансировалась.

Подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» в 2016 году исполнена на 100%,

осуществлялось финансирование следующих мероприятий за счет средств местного бюджета:

- завершено финансирование мероприятия «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Больничной и ул.Спортивной» за выполненные работы в 2015 году по договору от 27 апреля 2015 года №022/15-Д о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» на осуществление капитальных вложений;

- приобретен плавный пуск для электролизной установке на КОС по договору о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат с МУП «Водоканал г.Пикалево»;

- разработана Схемы газоснабжения территории МО «Город Пикалево» до 2035 года. По итогам электронного аукциона от 15 марта 2016 года заключен и исполнен муниципальный контракт с ООО «СтройСтандарт.

Общий процент исполнения по подпрограмме «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» за 2016 год составил – 99,7 %, осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- обеспечение уличного освещения:

Заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком- с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц и с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - для сельских сетей уличного освещения. План в 2016 году уточнен на сумму кредиторской задолженности за ноябрь 2015 года на сумму- 1197,20459 тыс.руб. В 2016 году профинансированы расходы за 2015 год в сумме 2587293,97руб. (кредиторская задолженность за ноябрь и декабрь 2015 года) и расходы за январь-ноябрь 2016 года в сумме 8 112 233,17 рублей, процент исполнения -100;

 - мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей, заключено два договора о предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Пикалево»: с МУП «Водоканал г.Пикалево» - обслуживание сетей ливневой канализации и ОАО «Пикалевская городская сеть» -обслуживание сетей уличного освещения. Заключено дополнительное соглашение с АО «ЛОЭСК», в связи с прекращением деятельности ОАО «Пикалевская городская сеть». Заключено Соглашение с МУП «Водоканал г.Пикалево» от 18 октября 2016 года о расторжении договора о предоставлении субсидии о возмещении затрат по обслуживанию сетей ливневой канализации, в связи с передачей организации в государственную собственность. Исполнение по мероприятию составило 96,3 %, в связи с остатком неиспользованных средств по обслуживанию сетей ливневой канализации;

 - мероприятие по обеспечению озеленения территории МО «Город Пикалево» исполнено на 100%, муниципальный контракт заключен по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. Кредиторской задолженности нет;

- прочие мероприятия профинансированы и исполнены на 100%:

санитарная очистка территории МО «Город Пикалево» - заключено два муниципальных контракта по : один с единственным поставщиков (99000 рублей, исполнен) и один по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (1663002 руб., срок исполнения 31 декабря 2016 года). Плановые ассигнования уточнены на сумму кредиторской задолженности за 2015 год в размере 343048,36 рублей.

заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по акарицидной обработки кладбища (42118,80 руб.);

заключен и исполнен муниципальный по изготовлению указателей улиц и номеров домов (53013,80 руб.);

по результатам аукциона в электронной форме заключен и исполнен муниципальный контракт по устройству детской площадки на территории МО «Город Пикалево» (500 000 рублей).

Общий процент исполнения по программе за 2016 год составил -99,75 %.

**2. Муниципальная программа**

**«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы за 2016 год**

 Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2-х подпрограмм:

 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

 Финансирование мероприятий подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

 За отчетный период мероприятия подпрограммы:

1.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» профинансированы в размере 74,54292 тыс. руб.

2. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» профинансированы в размере 1229,11500 тыс. руб.

 3. В 2016 году заключен муниципальный контракт № 033/16 – МК на выполнение работ по устранению неисправностей противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево» от 27 мая 2016 г. на сумму 16542,92 рублей, 23 июня 2016 г произведена оплата.

 4. В 2016 году заключен муниципальный контракт № 040/16-МК от 08 июля 2016 г. на поставку памяток по пожарной безопасности, 11июля 2016 г. произведена оплата.

**3. Муниципальная программа**

**«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года за 2016 год**

Программа осуществляется путем реализации 2-х основных мероприятий:

 1.Мероприятие 1 «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»

В 2016 году в рамках данного основного мероприятия осуществляются мероприятия по предоставлению субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования и по приобретению автобусов, для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории МО «Город Пикалево».

 По итогам проведенного отбора заключен с ООО «ПикАП» Договор № 094/14-Д на предоставление субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» в 2015-2017 годах от 29 декабря 2013 года, заключено дополнительное соглашение в целях возмещения затрат на выполнение пассажирских перевозок, стоимостью в 2016 году 3737,400 тыс.руб. Заключено с ООО «ПикАП»: Соглашение к Договору № 094/14-Д от 20 апреля 2016 года о выполнении пассажирских перевозок с 1 января 2016 года до 14 июня 2016 года на сумму 1689 тыс.руб., Муниципальный контракт от 15 июня 2016 года №038/16 МК на оказание услуг по выполнению пассажирских перевозок с 15 июня 2016 года до 14 сентября 2016 года на сумму 99,999 тыс.руб. Оказанные услуги оплачены предприятию в полном объеме. По итогам запроса предложений заключен МК 052/16-МК от 14 сентября 2016 года с ООО «Яркий мир» на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» с 15 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года на сумму 1737400 руб.

За отчетный год предоставлена субсидия ООО «ПикАП» в размере 1740,0 тыс. руб, в том числе произведена оплата за декабрь прошлого года в размере 51 000 руб.

Произведена оплата по муниципальным контрактам ООО «Яркий мир» за выполненные перевозки с 15 сентября по 30 ноября 2016 года в размере 1387,199 тыс.руб.

По итогам проведенного аукциона заключен Муниципальный контракт №0145300006916000028-0245316-01 от 8 ноября 2016 года на поставку пассажирского полунизкопольного автобуса на сумму 6786.0 тыс.руб. Произведен авансовый платеж в размере 2714,4 тыс.руб. Срок поставки автобуса по контракту не позднее 31 марта 2016 года.

 2.Мероприятие 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

За отчетный период в рамках данного основного мероприятия реализовывались два из четырех запланированных мероприятий:

-Мероприятие по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Заключены муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования:

№ 0145300006914000034-0245316-01 от 29 декабря 2015 года - на период с 1 января 2016 года по 15 апреля 2016 года (2872,988 тыс. руб.),

№ 0145300006916000006-0245316-01 от 08 апреля 2016 года - на период с 15 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года (3807,812 тыс. руб.),

В рамках данных контрактов выполнены работы по содержанию дорог за январь-декабрь месяц на сумму 6680,8 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 9667,56225 тыс. руб., в том числе оплачены выполненные работы за ноябрь, декабрь 2015 года на сумму 2986,76225 тыс.руб. руб.

Заключены муниципальные контракты на проверку сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения:

От 28.03.2016 № 020/16-МК на сумму 15,450 тыс.руб. и от 29.01.2016 № 20160032 на сумму 12, 250 ( в том числе на проверку сметной документации по ремонту дорог в рамках данной программы 4,450 тыс.руб.), от 27 мая 2016 года №032/16-МК на сумму 10 тыс.рублей. Заключен Муниципальный контракт №036/16-МК от 14 июня 2016 года на проверку сметной документации на ремонт участков дорог ( ул.Вокзальная, ул.Поселковая, ул.Заводская) на сумму 27 тыс.руб.

Сметная документация проверена, получены положительные заключения экспертной организации. Произведена оплата за оказанные услуги в полном объеме.

По итогам аукциона заключен Муниципальный контракт №52019 от 22 сентября 2016 года на ремонт дорог общего пользования местного значения на сумму 33878786 рублей. Работы выполнены.

Произведена экспертиза выполненных работ по ремонту дорог общего пользования местного значения согласно заключенного Муниципального контракта от 02 декабря 2016 года № 061/16-МК. Произведена оплата по данному контракту в размере 171,686 тыс.руб. Произведена оплата выполненных работ по ремонту по ремонту дорог общего пользования местного значения в полном объеме.

В рамках мероприятия 2.4. - повышение безопасности дорожного движения заключены муниципальные контракты на выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов:

От 28.12.2015 № 074/15-МК на сумму 36,927 тыс.руб. (срок выполнения работ с 01 января 2016 года по 31.03.2016 года);

От 25 марта 2016 года №019/16-МК на срок от 01 апреля до 31 декабря 2016 года на сумму 187 тыс.руб.

В рамках заключенных контрактов обслуживались три светофорных объекта и дорожные знаки в январе-декабре 2016 года. Оплачены счета за ноябрь-декабрь 2015 года, январь-декабрь 2016 года.

От 27 мая 2016 года №0145300006916000008-245316-01-МК на выполнение работ по разметке автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1507,67375 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен Муниципальный контракт №049/16-МК от 05 сентября 2016 года на изготовление двухсторонних дорожных знаков (щитков) в количестве двух шт. «Пешеходный переход» для замены испорченных на пешеходном переходе ул.Больничная/ул.Заводская. Работы выполнены, оплата произведена в размере 21,644 тыс.руб. В соответствие с заключенными муниципальными контрактами: №062/16-МК от 31 октября 2016 года и № 066/16-МК от 14 декабря 2016 приобретены и заменены 18 ед. знаков на ул.Советская, ул.Строительная, I Театральный переулок, II Театральный переулок.

**4. Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2016 – 2018 годы» за 2016 год**

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2 - х подпрограмм:

1 - «Жилье для молодежи»

2 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Всего по программе запланировано 53417,84051 тыс.руб.

в том числе в 2016 году 32650,18771 тыс. руб :

федеральный – 240,13000 тыс.руб.;

областной - 18425,65340 тыс.руб.;

местный – 13984,40431 тыс.руб.)

Подпрограмма 1. «Жилье для молодежи» выполнена

Основное мероприятие 1.1

Предоставлена субсидия гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на приобретение жилых помещений:

- Обеспечение жильем молодых семей – в размере 1390,770 тыс.руб., в том числе из федерального 240,130 тыс.руб., областного 1011,563 тыс.руб., местного бюджета 139,077 тыс.руб. Улучшила жилищные условия 1 семья , 5 человек.

- Жилье для молодежи – в размере 1066,057 тыс.руб., в том числе из областного 977,2190 тыс.руб. местного бюджета 88,8380 тыс. руб.

Улучшила жилищные условия 1 семья , 3 человека.

Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Основное мероприятие 2.1

10.06.2015 года заключен муниципальный контракт № 0145300006915000021-0245316-01 на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийных жилых домов: ул. Заводская, д.2, Учебный переулок, д.2, ул. Молодежная, д.10,

ул. Молодежная, д.14. на сумму 78924502,10 руб., для переселения граждан из 48 жилых помещений, со сроком 30.10.2016 года.

На конец 2016 года дом не введен в эксплуатацию, квартиры муниципальному образованию не переданы, расселения домов не было.

За выполненные этапы работ за 12 месяцев 2016 года оплачено 14798,32137 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 7044,37346 тыс. руб., местного бюджета (БМР) 7753,94791тыс. руб.

Основное мероприятие 2.2.

Снесены 4 аварийные дома на сумму 1301331,04 руб.

5. Муниципальная программа

«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы за 2016 года

Программа подразделена на три подпрограммы, которые предусматривают реализацию следующих мероприятий:

**Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы:**

Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» предусматривает:

- выполнение муниципального задания МУК ДК г. Пикалево (муниципальное задание за 2016 год выполнено в срок в полном объеме);

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года » предусматривает:

- выплаты стимулирующего характера работникам МУК ДК г. Пикалево.

Реализация основного мероприятия 1.2. осуществляется за счёт средств областного бюджета и бюджета Бокситогорского муниципального района, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

Основное мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы» состоит из следующих мероприятий:

Мероприятие 1.3.1. «Укрепление материально-технической базы» - приобретение костюмов для коллективов МУК ДК г. Пикалево за счет средств местного бюджета и бюджета Бокситогорского муниципального района.

Мероприятие 1.3.2. «Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» предусматривает проведение работ по капитальному ремонту зрительного зала МУК ДК г. Пикалево.

Реализация мероприятия 1.3.2 осуществляется за счёт средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

По данному мероприятию подписано Соглашение с Комитетом по культуре Ленинградской области, денежные средства поступили в местный бюджет в 3 квартале 2016 года. Мероприятие реализовано в 4 квартале 2016 года.

 Мероприятие 1.3.3. «Поддержка муниципальных образований Лен. области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Лен. области» - приобретение зеркал и оргтехники. Реализация мероприятия осуществлена за счёт средств бюджета Бокситогорского муниципального района.

**Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы:**

Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» предусматривает:

- выполнение муниципального задания МУ ФОК г. Пикалево (муниципальное задание за 2016 год выполнено в срок в полном объеме).

Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально – технической базы» предусматривает приобретение зимнего спортивного инвентаря.

Основное мероприятие 2.3. «Ремонт стадиона» - выполнены работы по частичному ремонту беговой дорожки, ремонту зрительных трибун, проведена реконструкция многофункциональной спортивной площадки на стадионе.

**Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы**

Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусматривает:

- проведение мероприятий по организации досуга семей с детьми;

- и средства для трудоустройства детей и подростков в летний период;

-организация работы Губернаторского молодежного трудового отряда;

-проведение молодежной акции «Будь независим».

**6. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» за 2016 году**

Программа была реализована в рамках мероприятий 3-х подпрограмм, сгруппированных по следующим направлениям:

 1. Создание условий для развития муниципальной службы и формирования высококвалифицированного кадрового состава в ОМСУ МО «Город Пикалево»;

 2. Формирование открытого информационного пространства на территории МО «Город Пикалево», удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ;

 3. Совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования МО «Город Пикалево.

 Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 80 от 17.12.2015 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год»

 За отчетный период мероприятия подпрограммы:

**1. Подпрограмма** **«Развитие муниципальной службы и подготовка кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» -** на основании постановления от 08 сентября 2016 года № 403 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» утвержденные на 2016 год ассигнования по подпрограмме увеличены и составили 286, 5 тыс.рублей.

Фактические расходы за 2016 год составили 237,1759 тыс.рублей из утвержденных 285,0 тыс.рублей.

Утвержденные ассигнования по подпрограмме использованы не полностью в связи с тем, что:

запланированные денежные средства за оплату проживания, проезд, суточные и прочие расходы в связи с командированием на обучение не были востребованы полностью (остаток составил 43,04910 тыс.руб.);

остаток денежных средств, предусмотренных на оплату получения дополнительного профессионального образования, в сумме 6,275 тыс.рублей было недостаточно для оплаты за курс обучения.

 **2. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»** - профинансированы в запланированном объеме в размере 806,465 тыс.рублей.

Экономия по Основному мероприятию 2. Подпрограммы «Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных муниципальных правовых актов и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет: сопровождение официального сайта МО «Город Пикалево»; предоставление муниципальных услуг(оказание функций) в электронном виде.» составила 5,995 тыс.рублей.

В целом можно отметить удовлетворительный уровень организации работы по информированию населения города, комплексное использование информационных каналов (газета, телевидение, официальный сайт МО «Город Пикалево»).

Реализуя мероприятия подпрограммы удалось:

- привлечь общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ);

- повысить степень доверия граждан к органам МСУ за счет разъяснительной работы;

- осуществлять взаимодействие ОМСУ и средств массовой информации (СМИ) на основах социального партнерства;

- активизировать освещение социально значимых тем.

Между тем в дальнейшем актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с ОМСУ и СМИ по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы; установление обратной связи с населением; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности ОМСУ в СМИ; предоставление информации, справочных материалов по социальным и интересующим граждан вопросам.

 **3. «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием МО «Город Пикалево» -** нереализовывались.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация Основного мероприятия «Разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области». На 2016 год запланировано 1 053 тыс. рублей, в том числе 1 000 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 53 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Соглашением между комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» № 84/2016-КЭРиИД от 14 июня 2016 года предусмотрено предоставление субсидии бюджету муниципального образования на разработку, актуализацию планов и программ комплексного социально-экономического развития.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-­ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией МО «Город Пикалево» в июле 2016 года проведен открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по разработке программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, по результатам которого с победителем конкурса - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» заключен муниципальный контракт от 05 августа 2016 года № 044/16-МК на выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области. Цена контракта составляет 999 900 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 949 905 рублей, средств бюджета МО «Город Пикалево» - 49 995 рублей.

21 ноября 2016 года проведены публичные слушания по вопросу: «Разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области». Принятое заключение по итогам публичных слушаний направлено на рассмотрение Совета депутатов МО «Город Пикалево».

Решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64 Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области утверждена.

**7. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы» за 2016 год**

**1. Общая информация**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 02 сентября 2016 года № 467 (с изменениями, внесенными постановлениями от 28 марта 2016 года № 162, от 03 октября 2016 года № 436) (далее – Муниципальная программа), на 2016 год запланировано 23 045 тыс. рублей, в том числе 16 680 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 6 170 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 195 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашениеммежду комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» № 2-МБ-16-М от 27 июня 2016 годапредусмотрено предоставление субсидии бюджету МО «Город Пикалево» в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по исполнению полномочий по реализации мероприятий Муниципальной программы в общем размере 4 170 000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Данным Соглашением предусмотрено достижение следующих показателей:

- за счет средств субсидии в рамках муниципальной программы оказать поддержку не менее 5 субъектам малого и (или) среднего предпринимательства;

- предусмотреть создание субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, которым была предоставлена названная поддержка, не менее 5 рабочих мест.

Соглашениеммежду комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» № 2Ф-МБ-16-М от 23 сентября 2016 годапредусмотрено предоставление субсидии бюджету МО «Город Пикалево» в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по исполнению полномочий по реализации мероприятий Муниципальной программы в общем размере 16 680 тыс. рублей за счет средств, поступивших в доход областного бюджета Ленинградской области из федерального бюджета. Данным Соглашением предусмотрено достижение следующих показателей:

- за счет средств субсидии в рамках муниципальной программы оказать поддержку не менее 17 субъектам малого и (или) среднего предпринимательства;

- предусмотреть создание субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, которым была предоставлена названная поддержка, не менее 17 рабочих мест.

**2. Выполнение мероприятий Программы**

**Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам**

На реализацию Основного мероприятия 1 на 2016 год Муниципальной программой запланировано 20 955 тыс. рублей, в том числе 16 680 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 4 170 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 105 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Основное мероприятие 1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела

На реализацию данного мероприятия на 2016 год Муниципальной программой запланировано 5 850 тыс. рублей, в том числе 4 680 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 170 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 30 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево». Плановые показатели использования предоставленной Субсидии:

количество получателей поддержки - 11 (9 - за счет средств ФБ, 2 - за счет средств ОБ);

создание рабочих мест - 14 (11 - за счет средств ФБ, 3 - за счет средств ОБ).

По итогам заседаний Конкурсных комиссий МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставлены:

- за счёт средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» 2 субъектам малого предпринимательства - юридическим лицам в форме ООО. Данными получателями планируется создать 3 рабочих мест по следующим видам экономической деятельности: оказание услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий; организация подростково-молодежного клуба на базе тайм-кафе;

- за счёт средств федерального бюджета 9 субъектам малого предпринимательства: 4 индивидуальным предпринимателям и 4 в форме ООО (в ООО по 2 получателя поддержки, принадлежащих к приоритетным группам). Данными получателями планируется создать 16 рабочих места (11 - плановый показатель по Соглашению) по следующим видам экономической деятельности: оказание услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий; организация подростково-молодежного клуба на базе тайм-кафе, услуги по организации выездных регистраций браков, деятельность по производству кованных изделий, оказание услуг шиномонтажной мастерской для грузовых и легковых автомобилей, оказание услуг общественного питания(кафе-пельменная), деятельность по предоставлению услуг по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов, оказание мувинговых услуг и услуг по перевозке грузов.

Всего в 2016 году за счёт средств бюджета МО «Город Пикалево», областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета получили стартовые пособия 11 субъектов малого предпринимательства, планируется к созданию 19 рабочих мест (14 - плановый показатель по Соглашениям).

Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)

На реализацию данного мероприятия на 2016 год Муниципальной программой запланировано 10 050 тыс. рублей, в том числе 8 000 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 2 000 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 50 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной Субсидии:

количество получателей поддержки - 9 (7 - за счет средств ФБ, 2 - за счет средств ОБ);

создание рабочих мест - 6 (5 - за счет средств ФБ, 1 - за счет средств ОБ).

По итогам заседаний Конкурсных комиссий МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставлены:

- за счёт средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» 3 субъектам - юридические лица в форме ООО (2 - плановый показатель по Соглашению) для возмещения затрат (части затрат). Данная мера поддержки позволит создать дополнительно 2 рабочих места (1 - плановый показатель по Соглашению), в том числе:

субсидии для возмещения части затрат (включая затраты на монтаж предмета лизинга), связанных с уплатой соискателем первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) предоставлены 2 субъектам,

субсидии для возмещения части затрат (включая затраты на монтаж предмета лизинга), произведенных в текущем году, связанных с уплатой соискателем лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя по договорам финансовой аренды (лизинга) предоставлены 1 субъекту;

- за счёт средств федерального бюджета субсидии предоставлены 13 субъектам (7 - плановый показатель по Соглашению). Данная мера поддержки позволит создать дополнительно 8 рабочих мест (5 - плановый показатель по Соглашению), в том числе:

субсидии для возмещения части затрат (включая затраты на монтаж предмета лизинга), связанных с уплатой соискателем первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) предоставлены 7 субъектам,

субсидии для возмещения части затрат (включая затраты на монтаж предмета лизинга), произведенных в текущем году, связанных с уплатой соискателем лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя по договорам финансовой аренды (лизинга) предоставлены 6 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Всего в 2016 году за счёт средств бюджета МО «Город Пикалево», областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета по данному мероприятию поддержку получили 16 субъектов малого и среднего предпринимательства, планируется к созданию 10 рабочих мест.

Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров

На реализацию данного мероприятия на 2016 год Муниципальной программой запланировано 5 025 тыс. рублей, в том числе 4 000 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 000 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 25 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной Субсидии:

количество получателей поддержки - 2 (1 - за счет средств ФБ, 1 - за счет средств ОБ);

создание рабочих мест - 2 (1 - за счет средств ФБ, 1 - за счет средств ОБ).

По итогам заседаний Конкурсных комиссий МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставлены:

- за счёт средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» 1 субъекту (юридическое лицо). Данная мера поддержки позволит создать дополнительно 1 рабочее место;

- за счёт средств федерального бюджета субсидии предоставлены 6 субъектам (1 - плановый показатель по Соглашению). Данная мера поддержки позволит создать дополнительно 7 рабочих мест (1 - плановый показатель по Соглашению), а также модернизировать производственные процессы.

Всего в 2016 году за счёт средств бюджета МО «Город Пикалево», областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета по данному мероприятию поддержку получили 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, планируется к созданию 8 рабочих мест.

Всего в 2016 году по Основному мероприятию 1. «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» поддержку получили 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, планируется к созданию 39 рабочих мест.

**Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства**

На реализацию мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы» на 2016 год запланировано 2 020 тыс. рублей, в том числе 2 000 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 20 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 01-БИ/5.5 от 28 марта 2016 года между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих в рамках реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» Программы для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

Данным Соглашением предусмотрено достижение показателя: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед. - 26.

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – некоммерческой микрофинансовой организацией «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» заключен договор от 19 апреля 2016 года № 013/16-Д.

Администрация МО «Город Пикалево» на основании фактически произведенных расходов, в соответствии с утверждённой сметой расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора на 2016 год предоставила некоммерческой микрофинансовой организацией «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» субсидию в сумме 2 20 000 рублей, из них 20 000 рублей за счет средств бюджета МО «Город Пикалево».

**Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**

На реализацию данного мероприятия на 2016 год Программой запланировано 70 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

По итогам заседания Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 13 декабря 2016 года по проведению конкурсного отбора среди организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства по предоставлению субсидий для возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке в сфере предпринимательской деятельности, с некоммерческой организацией «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» заключен договор на предоставление субсидии.

Договором № 070/16-Д от 13 декабря 2016 года предусмотрено за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» предоставление субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» в период с 01 марта 2016 года по 30 июня 2016 года за оказание информационных и консультационных услуг физическим лицам - представителям социально незащищённых слоёв населения и молодёжи, субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории МО «Город Пикалево» в течение первых трёх лет, а также ведущим хозяйственную деятельность в приоритетных для МО «Город Пикалево» сферах развития малого предпринимательства, в сумме 70 тыс. рублей.

За отчетный период Фондом оказано информационных, консультационных услуг - 252, в том числе консультационных - 250, информационных - 2.

Максимальная стоимость часа (60 минут) информационных, консультационных услуг на 2016 год определена распоряжением администрации от 24 ноября 2016 года № 268 в размере 300 рублей.

Фонду перечислена субсидия за оказанные услуги в размере 70 тыс. рублей (платежное поручение от 19.12.2016 № 3906).

Наиболее часто задаваемый вопрос при оказании консультаций: меры государственной поддержки, механизм её получения.

Мероприятия Программы в 2016 году выполнены в полном объеме.

**8. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» за 2016 год**

Выполнение работ по ремонту дорог в частном секторе: участок по ул. Безымянная, 1-й Средний переулок,2-й Средний переулок Складской переулок, ул. Набережная (грунтовая дорога от ул. Подлипская до ул. Речная), ул. Подлипская (грунтовая дорога), дорога напротив тепличного комбината ж/з «Станция Пикалево», ул. Центральная ж/з «Новли», участок дороги по ул. Мелиораторов ж/з «Обрино», участок дороги к железнодорожному вокзалу ж/з «Станция Пикалево» на сумму 4918,65 тыс. руб. - 22449,3 кв.м.