**Отчет о реализации муниципальной программы**

# Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

**в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»**

Отчетный период: **январь – сентябрь 2018 года**

Ответственный исполнитель: **Общий отдел администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Поддержка народного творчества и национальных культур |  |  | 17426,05000 |  |  |  | 12656,08073 |  |  |  | 12656,08073 |  | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  |  | 17426,05000 |  |  |  | 12656,08073 |  |  |  | 12656,08073 |  | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Развитие и укрепление кадрового потенциала. |  | 8195,70000 |  | 8195,70000 |  | 4183.95397 |  | 3355,28266 |  | 4183,95397 |  | 3355,28266 | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  1.2.1 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  | 8195,70000 |  | 8195,70000 |  | 4183.95397 |  | 3355,28266 |  | 4183,95397 |  | 3355,28266 | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Укрепление материально-технической базы. |  | 1238,56880 | 745,45448 | 1264,70000 |  | 825,00000 | 607,59828 | 683,95760 |  | 825,00000 | 607,59828 | 683,95760 | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 1.3.1 | Мероприятие  1.3.1 Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждения. |  |  | 332,59828 | 1098,00000 |  |  | 332,59828 | 603,10000 |  |  | 332,59828 | 603,10000 | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 1.3.2 | Мероприятие  1.3.2 Мероприятия, направленные на поддержку отрасли культуры. |  |  |  | 166,70000 |  |  |  | 80,85760 |  |  |  | 80,85760 | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево». |  | 1238,56880 | 412,85620 |  |  | 825,00000 | 275,00000 |  |  | 825,00000 | 275,00000 |  | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 9434,6880 | 18171,50448 | 9460,40000 |  | 5008,95397 | 13263,67901 | 4039,24026 |  | 5008,95397 | 13263,67901 | 4034,23026 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. |  |  | 12504,730000 |  |  |  | 8135,00000 |  |  |  | 8135,00000 |  | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  |  | 12504,730000 |  |  |  | 8135,00000 |  |  |  | 8135,00000 |  | По результатам полугодия мероприятия выполнены на 65% |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы. |  |  |  | 500,00000 |  |  |  | 500,00000 |  |  |  | 500,00000 | Плановый результат достигнут |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.1.1 Укрепление материально-технической базы. |  |  |  | 500,00000 |  |  |  | 500,00000 |  |  |  | 500,00000 | Плановый результат достигнут |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 12504,730000 | 500,00000 |  |  | 8135,00000 | 500,00000 |  |  | 8135,00000 | 500,00000 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики |  |  | 252,90612 | 243,05000 |  |  | 252,90612 | 175, 05000 |  |  | 252,90612 | 175, 05000 | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи |  |  | 252,90612 | 191,25000 |  |  | 252,90612 | 123,25000 |  |  | 252,90612 | 123,25000 | Плановый результат будет достигнут по итогам года |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде |  |  |  | 51,80000 |  |  | 51,80000 |  |  |  |  | 51,80000 | Плановый результат достигнут |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 252,90612 | 243,05000 |  |  | 252,90612 | 175, 05000 |  |  | 252,90612 | 175, 05000 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 9434,26880 | 30929,1406 | 10203,45000 |  | 5008,95397 | 21651,58513 | 4714,29026 |  | 5008,95397 | 21651,58513 | 4709,28026 |  |  |

# Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

**в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы**

**за третий квартал 2018 года**

# (далее - Программа)

Программа подразделена на три подпрограммы, которые предусматривают реализацию следующих мероприятий:

**Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы.**

Основное мероприятие 1.1. «Поддержка народного творчества и национальных культур» предусматривает:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений);

Основное мероприятие 1.2. «Развитие и укрепление кадрового потенциала» предусматривает:

- обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (работникам МУК ДК г. Пикалево).

Реализация основного мероприятия 1.2. осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета администрации Бокситогорского муниципального района, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

Основное мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы» состоит из следующих мероприятий:

Мероприятие 1.3.1. «Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы» за счет средств местного и областного бюджетов.

Мероприятие 1.3.2. «Мероприятия, направленные на поддержку отрасли культуры» предусматривает приобретение костюмов для коллективов, оборудования.

В 3 квартале 2018 года приобретены: барабаны маршевые, комплект звукового оборудования, проектор, оргтехника, микрофоны.

Мероприятие 1.3.3. «Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» предусматривает проведение работ по капитальному ремонту МУК ДК г. Пикалево:

- в 3 квартале выполнен капитальный ремонт пола в холле 1 этажа ДК г.Пикалево с укладкой керамо – гранитной плитки.

Реализация мероприятия 1.3.3 осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

По данному мероприятию подписано Соглашение № 224 от 23 марта января 2018 года с Комитетом по культуре Ленинградской области,

денежные средства поступят в местный бюджет в 3 квартале 2018 года.

**Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы.**

Основное мероприятие 2.1. «Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом»:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений.

Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально – технической базы» предусматривает:

- замена тепловых узлов спортивных сооружений МУ ФОК г.Пикалево.

Реализация мероприятия 2.2. осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

**Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы.**

Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусматривает проведение мероприятий по организации досуга семей с детьми и средства для трудоустройства детей и подростков в летний период, реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде.

Ведущий специалист ОО А.С.Дупленко