**Отчет о реализации муниципальной программы МО «Город Пикалево»**

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы»

Отчетный период: 2017 год

Ответственный исполнитель: отдел экономики администрации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | Результат |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.** Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 2174,493 | 4840 | 95 | - | 2174,493 | | 4840 | 95 |  | 2174,493 | | 4840 | 95 |  | Выполнено |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела | 300,7 | 669,3 | 30 |  | 300,7 | | 669,3 | 30 |  | 300,7 | | 669,3 | 30 |  | Выполнено |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) | 1873,793 | 4170,7 | 65 |  | 1873,793 | | 4170,7 | 65 |  | 1873,793 | | 4170,7 | 65 |  | Выполнено |
| 2. | **Основное мероприятие 2.**  Имущественная поддержка предпринимательства | - | 2000 | 20 |  | - | | 2000 | 20 |  | - | | 2000 | 20 |  | Выполнено |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**  Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | 70 |  | - | | - | 70 |  | - | | - | 70 |  | Выполнено |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **2174,493** | **6840** | **185** | **-** | **2174,493** | | **6840** | **185** | **-** | **2174,493** | | **6840** | **185** | **-** |  |

**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы»** | | | | |
| 1. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (по мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)») | % | 2  (в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года) | - | Показатель рассчитывается на основании отчета «анкета получателя субсидии», которая предоставляется получателями субсидии до 10 февраля 2018 года |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе по мерам поддержки: | единиц | 8 | 9 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 2.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела | единиц | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| 2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) | единиц | 7 | 8 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 3. | Создание рабочих мест (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе по мерам поддержки: | единиц | 8 | 14 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 3.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в порядке поддержки франчайзинга | единиц | 1 | 2 | Показатель выполнен |
| 3.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) | единиц | 7 | 12 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 3.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров | единиц | - | - | В 2017 году мероприятие не реализовывалось |
| 4. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | % | 5 | 7,4 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид   нормативного  правового акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия  (квартал, год) | | Примечание  (результат реализации, причины отклонений) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства» | Устанавливает категорию юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидий | Отдел экономики администрации | Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости) | 19.04.2017 | Постановление администрации № 177 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в порядке поддержки франчайзинга |
| 2 | Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)» | Устанавливает категорию юридических и физических лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидий | Отдел экономики администрации | Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости) | 03.04.2017 | Постановление администрации № 151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)» |
| 3 | Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров» | Устанавливает категорию лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидий | Отдел экономики администрации | Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости) | - | В 2017 году мероприятие не реализовывалось |
| 4 | Постановление администрации «Об утверждении порядка предоставления субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности  бизнес-инкубатора» | Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидии из местного бюджета и областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» (предоставление субсидий для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора) | Отдел экономики администрации | Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости) | 23.03.2017 | Постановление администрации № 117 «Об утверждении порядка предоставления субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат текущей деятельности бизнес-инкубатора» |
| 5. | Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства субсидий для возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке в сфере предпринимательской деятельности» | Порядок предоставления организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства субсидий для возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке в сфере предпринимательской деятельности (далее – Порядок) определяет объем и условия предоставления субсидий из бюджета МО «Город Пикалево» организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на условиях возмещения затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных и консультационных услуг без привлечения сторонних организаций в сфере предпринимательской деятельности | Отдел экономики администрации | Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости) | 02.05.2017 | Постановление администрации № 193 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности» |

# 

# Аналитическая записка о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы» за 2017 год

**1. Общая информация**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования от 09 января 2017 года № 04 (далее – Муниципальная программа), на 2017 год запланировано 9 199,493 тыс. рублей, в том числе 2 174,493 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 6 840 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 185 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» заключены Соглашения:

№ 3-О-М от 27 января 2017 года о предоставлении субсидии в размере 4 840 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

№ 2Ф-О-М от 27 марта 2017 года о предоставлении субсидии в размере 2 174,493 тыс. рублей за счет средств, поступивших в доход областного бюджета Ленинградской области из федерального бюджета;

№ 01-БИ/5.5 от 24 января 2017 года о предоставлении субсидии в размере 2 000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

**2. Выполнение мероприятий Программы**

**Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам**

На реализацию Основного мероприятия 1 «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам»муниципальной программы на 2017 год Муниципальной программой запланировано 7 109,493 тыс. рублей, в том числе 2 174,493 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 4 840 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 95 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 3-О-М от 27 января 2017 года **(**средства областного бюджета Ленинградской области) предусмотрено достижение следующих показателей:

- за счет средств субсидии в рамках муниципальной программы оказать поддержку не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предусмотреть создание субъектами малого и среднего предпринимательства, которым была предоставлена названная поддержка, не менее 5 рабочих мест;

- предусмотреть прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, на 5 процентов;

- предусмотреть увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 2 процента.

Соглашением № 2Ф-О-М от 27 марта 2017 года (средства федерального бюджета) предусмотрено достижение следующих показателей:

- за счет средств субсидии в рамках муниципальной программы оказать поддержку не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предусмотреть создание субъектами малого и среднего предпринимательства, которым была предоставлена названная поддержка, не менее 3 рабочих мест;

- предусмотреть прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, на 5 процентов;

- предусмотреть увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 2 процента.

Мероприятие 1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в порядке поддержки франчайзинга

На реализацию данного мероприятия на 2017 год Муниципальной программой запланировано 1 000 000 рублей, в том числе 300 700 рублей - средства федерального бюджета, 669 300 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 30 000 рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево». Плановые показатели использования предоставленной Субсидии:

количество получателей поддержки - 1 (за счет средств ФБ);

создание рабочих мест - 1.

По итогам заседаний Конкурсной комиссии МО «Город Пикалево» от 03 мая 2017 года субсидия предоставлена ООО «МЕДИКАЛ ДИОГНОСТИКС» в размере 1 000 000 рублей на создание медицинского-диагностического центра под брендом лабораторной службы «Хеликс», планируется к созданию 2 рабочих места.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)

На реализацию данного мероприятия на 2017 год Муниципальной программой запланировано 6 109 493 рублей, в том числе 1 873 793 рублей - средства федерального бюджета, 4 170 700 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 65 000 рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной Субсидии:

количество получателей поддержки - 7 (2 - за счет средств ФБ, 5 - за счет средств ОБ);

7 (2 - за счет средств ФБ, 5 - за счет средств ОБ);

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 2 процента.

30 июня и 24 ноября 2017 года состоялись заседания Конкурсной комиссий МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. По итогам заседаний Конкурсной комиссии заключено 8 договоров на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга), из них: 6 договоров с юридическим лица в форме ООО и 2 – с индивидуальными предпринимателями; 5 договоров на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга и 3 договора на возмещение затрат на уплату части лизинговых платежей по договору лизинга. Планируется к организации 12 новых рабочих мест.

**Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства**

На реализацию мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования от 09 января 2017 года № 04 (далее - Программа), на 2017 год запланировано 2 020 000 рублей, в том числе 2 000 000 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 20 000 рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 01-БИ/5.5 от 24 января 2017 года между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих в рамках реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» Программы для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

Планом мероприятий («дорожная карта») (приложение № 1 к Соглашению от 24 января 2017 года № 01-БИ/5.5) предусмотрено достижение следующих показателей:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора, ед. - 26.
2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора - не менее 26 ед.
3. Количество оказанных образовательных услуг по курсу «Успешный предприниматель» - 3 ед.
4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора - не менее 42 услуги.
5. Организация и проведение обучающих семинаров для резидентов бизнес-инкубатора - 3 ед.
6. Выдано микрозаймов резидентам бизнес-инкубатора - 2 субъекта МСП.

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» заключен договор от 28 марта 2017 года № 013/17-Д.

Администрация МО «Город Пикалево» в соответствии с утверждённой сметой расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора на 2017 год предоставила некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» финансовые средства в сумме 2 020 000 рублей, из них 20 000 рублей - за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», 2 000 000 - счет средств областного бюджета Ленинградской области.

По итогам отчетного 2017 года целевые показатели по данному мероприятию достигнуты со следующими результатами:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора за 2017 год – 26 субъектов МСП, что составляет 100% планового показателя.

В 2017 году поступило восемь заявок на конкурс на право предоставления в аренду офисов Бизнес-инкубатора, проведено пять заседаний Конкурсных комиссий, по итогам которых заключены договоры аренды с шестью новыми резидентами Бизнес-инкубатора. Четыре резидента за отчетный период покинули стены бизнес-инкубатора в связи с завершением 3-х годичного срока бизнес-инкубирования и арендуют офисы за его пределами.

2. Количество рабочих мест, сохраненных и созданных резидентами Бизнес-инкубатора, осуществляющих деятельность в различных сферах (полиграфическая деятельность, производство земельных и электромонтажных работ, швейное производство, консалтинг, туризм, спорт, развлекательная деятельность, социальные и бытовые услуги, дополнительное образование и прочие) за отчетный период составил 104 единицы. Плановый показатель по созданию рабочих мест перевыполнен в 4 раза.

3. Образовательные услуги по курсу «Успешный предприниматель» оказаны трем резидентам Бизнес-инкубатора, что составляет 100% от плана.

4. Консультационные и информационные услуги оказаны резидентам Бизнес-инкубатора за отчетный период в количестве 170 единиц по различным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности (налогообложение, в т.ч. преимущества патентной системы; меры поддержки субъектов МСП в МО «Город Пикалево» и Ленинградской области, условия участия в конкурсах на предоставления субсидий в МО «Город Пикалево» и Ленинградской области; регистрация на портале Бизнес-навигатор; ведение расчетно-кассового учета; прием и увольнение работника и т.д.). Плановый показатель перевыполнен в 4,05 раза.

5. В некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» для предпринимателей муниципального образования, в том числе для резидентов Бизнес-инкубатора, проведено 5 обучающих мероприятий:

09.06.2017 семинар на тему «В защиту бизнеса»;

24.07.2017 семинар на тему «Финансовое планирование предприятий МСП и доступность финансовых ресурсов»;

28.08.2017 мастер-класс на тему «Эффективные модели бизнеса»;

20.09.2017 семинар-тренинг «Доступность закупок для малого бизнеса»;

26.10.2017 семинар на тему «Трудовое законодательство в малом бизнесе».

Плановый показатель перевыполнен в 1,7 раза.

6. Двум компаниям-резидентам Бизнес-инкубатора предоставлены микрозаймы на общую сумму 2050 тыс.руб., что составляет 100 % выполнения планируемого показателя:

ООО «Индустрия Чистоты» в размере 1600 тыс. руб. сроком на 3 года;

ООО «Транспортная строительная компания» в размере 450 тыс. рублей сроком на 1 год.

**Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**

На реализацию данного мероприятия на 2017 год Программой запланировано 70 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Максимальная стоимость одного часа (60 минут) информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на 2017 год определена распоряжением администрации от 15 мая 2017 года № 115 в размере 360 рублей.

На основании заседания Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района по проведению конкурсного отбора среди организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства по предоставлению субсидий для возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке в сфере предпринимательской деятельности (Протокол от 15 декабря 2017 года) с некоммерческая организация «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» заключен договор от 20 декабря 2017 года № 31/17-Д на предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности. Целевой показатель результативности предоставления субсидии - количество оказанных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности (часов) за период 01.08.2017-31.11.2017 – 194,44 часов. Фактическое значение целевого показателя составило 198,75 часов.

# Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы»

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам**

**1.1. Показатель (индикатор): Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку**

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 9 / 8 = 1,125

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятия.

Mп = 1, Iр = 1,125

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятия к планируемым затратам мероприятия.

Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятия;

Vф - объём фактического совокупного финансирования мероприятия;

Iр - индекс результативности мероприятия;

Vп - объём запланированного совокупного финансирования мероприятий

Iэ = (7 109,493 х 1,125) / 7 109,493 = 1,125

По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятия:

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности –** Iэ = 1,125.

**1.2. Показатель (индикатор): создание рабочих мест**

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 14 / 8 = 1,75

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятия.

Mп = 1, Iр = 1,75

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятия к планируемым затратам мероприятия.

Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятия;

Vф - объём фактического совокупного финансирования мероприятия;

Iр - индекс результативности мероприятия;

Vп - объём запланированного совокупного финансирования мероприятий

Iэ = (7 109,493 х 1,75) / 7 109,493 = 1,75

По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятия:

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности –** Iэ = 1,625.

**Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства**

**Показатель (индикатор): количество резидентов бизнес-инкубатора**

S = 26 / 26 = 1, Mп = 1, Iр = 1

Iэ = (2 020,000 х 1) / 2 020,000 = 1

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности –** Iэ = 1.

**Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**

**Показатель (индикатор**): количество оказанных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности (часов)

S = 198,75 / 194,44 = 1,022, Mп = 1, Iр = 1,022

Iэ = (70,000 х 1,022) / 70,000 = 1,022

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятия программы: **высокий уровень эффективности –** Iэ = 1,022.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРгп = ((1,125+1,75)/2 + 1 + 1,022)/3 = 1,153

**Эффективность программы высокая.**