**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**МО «Город Пикалево»**

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»

Отчетный период: 2018 год

Ответственный исполнитель: Король Н.И. – заведующий отделом экономики администрации МО «Город Пикалево»

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Отчетный год |
| План | Факт  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров** |
| 1.1 | Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 6 | 6 | - |
| 1.2 | Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства) | единиц | 6 | 6 | - |
| **2.** | **Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1. | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) - производителей товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)  |
| 2.1.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 1 | 1 | - |
| 2.1.2 |  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 1 | 3 | Показатель перевыполнен в 3 раза |
| 2.2. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  |
| 2.2.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 11 | 15 | Показатель перевыполнен в 1,4 раза |
| 2.2.2 |  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 11 | 19 | Показатель перевыполнен в 1,7 раз |
| 2.3. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело |
| 2.3.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 3 | 3 | - |
| 2.3.2 |  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 3 | 5 | Показатель перевыполнен в 1,7 раз |
| 2.4. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
| 2.4.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 2 | 5 | Показатель перевыполнен в 2,5 раза |
| 2.4.2 |  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 2 | 5 | Показатель перевыполнен в 2,5 раза |
| 2.5. | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 2.5.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году | единиц | 15 | 19 | Показатель перевыполнен в 1,3 раза |
| **3.** | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства** |
| 3.1. | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета |
| 3.1.1. | Наполняемость бизнес-инкубатора | % | 85 | 100 | Показатель перевыполнен в 1,2 раза |
| 3.1.2. | Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора | единиц | 8 | 22 | Показатель перевыполнен в 2,7 раз |
| 3.2. | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества |
| 3.2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества | единиц | 3 | 5 | Показатель перевыполнен в 1,7 раз |
| 3.2.2 | Количество и площадь объектов недвижимого муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед./$м^{2}$ | 3 / 76,4 | 5 / 1200 | Показатель перевыполнен в 1,7 / в 15,7 раз |
| 3.2.3 | Объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» от передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципального имущества  | тыс. рублей | 230 | 341,5 | Показатель перевыполнен в 1,5раза |
| 3.3. | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.3.1 | Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году  | % | 10 | 10 | - |
| 3.4. | Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» |
| 3.4.1 | Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования  | раз | 4 | 4 | - |
| 3.5. | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества |
| 3.5.1 | Количество проведенных конкурсных процедур | единиц | 3 | 5 | Показатель перевыполнен в 1,7 раз |
| 3.5.2 | Количество заключенных по итогам конкурсных процедур контрактов | единиц | 3 | 5 | Показатель перевыполнен в 1,7 раз |
| 3.6. | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 3.6.1 | Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции | единиц | 1 | 1 | - |
| **4.** | **Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1. | Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства |
| 4.1.1. | Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» в рамках мероприятия | единиц | 8 | 25 | Показатель перевыполнен в 3,1 раз |
| 4.1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия | единиц | 80 | 270 | Показатель перевыполнен в 3,4 раза |
| 4.2. | Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 4.2.1 | Количество проведенных курсов | единиц | 3 | 3 | - |
| 4.2.2 | Количество прошедших обучение в рамках мероприятия | единиц | 15 | 15 | - |
| 4.2.3 | Количество проведенных консультаций | единиц | 700 | 1259 | Показатель перевыполнен в 1,8 раз |
| **5.** | **Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности** |
| 5.1 | Количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» | единиц | 3 | 10 | Показатель перевыполнен в 3,3 раза |
| 5.2 | Количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 2 | 2 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения (заполняется по итогам года) |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров** |
| 1.1 | Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства  | Мероприятие реализовано |
| 1.2 | Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства) | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение с ГБУ ЛО «МФЦ» заключено в 2016 году, реализуется  | Мероприятие реализовано |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1 | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) - производителей товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | 376,55044 | 391,91985 | 40,44581 | - | 376,55044 | 391,91985 | 40,44581 | - | 376,55044 | 391,91985 | 40,44581 | - | Субсидия предоставлена 1 субъекту МП. | Мероприятие реализовано |
| 2.2 | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 1112,93756 | 7608,08015 | 492,06344 | - | 1112,93756 | 7608,08015 | 492,06344 | - | 1112,93756 | 7608,08015 | 492,06344 | - | Субсидии предоставлены 15 субъектам МСП. | Мероприятие реализовано |
| 2.3 | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело | - | 2375,000 | 125,000 | - | - | 2375,000 | 125,000 | - | - | 2375,000 | 125,000 | - | Субсидии предоставлены 3 субъектам МП. | Мероприятие реализовано |
| 2.4 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | - | 2025,000 | 107,000 | - | - | 2025,000 | 107,000 | - | - | 2025,000 | 107,000 | - | Субсидии предоставлены 5 субъектам МСП. | Мероприятие реализовано |
| 2.5 | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставлено 19 микрозаймов на сумму 13,380 млн. руб. | Мероприятие реализовано |
| 3. | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства** |
| 3.1 | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета | - | 2000 | 100 | - | - | 2000 | 100 | - | - | 2000 | 100 | - | Финансирование составило 100%, ЦП Соглашения о предоставлении субсидии выполнены. | Мероприятие реализовано |
| 3.2 | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду 8 нежилых помещений (заключено 10 договоров аренды) | Мероприятие реализовано |
| 3.3 | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень расширен на 2 единицы. (Постановление администрации от 24.08.2018 №412) | Мероприятие реализовано |
| 3.4 | Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация регулярно размещается в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | Мероприятие реализовано |
| 3.5 | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 5 конкурсных процедуры на право заключения договора аренды муниципального имущества | Мероприятие реализовано |
| 3.6 | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные преференции не предоставлялись | Мероприятие реализовано |
| 4. | **Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1 | Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 25 мероприятий, в который приняли участие более 270 человек | Мероприятие реализовано |
| 4.2 | Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказано 1245 консультационных услуги, по курсу «Основы предпринимательства» прошли обучение 15 человек (3 группы). Количество уникальных СМП составило 161 человек. Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда20 человек. | Мероприятие реализовано |
| 5. | **Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности** |
| 5.1 | Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | В газете «Рабочее слово» опубликовано 10 статей по вопросам поддержки предпринимательства, в сети Интернет размещено 14 информационных статей различной тематики. | Мероприятие реализовано |
| 5.2 | Организация и проведение заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено совещание с целью определения нового состава Совета по предпринимательству  | Мероприятие реализовано |
|  | Итого по программе  | 1489,488 | 14400,000 | 864,50925 | - | 1489,488 | 14400,000 | 864,50925 | - | 1489,488 | 14400,000 | 864,50925 | - |  |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-20120 годы» за 2018 год

**1. Общая информация**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 22 декабря 2017 года № 603 (далее – Муниципальная программа), на 2018 год запланировано 16 753 997,25 рублей, в том числе 1 489 488 рублей - средства федерального бюджета, 14 400 000 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 864 509,25 рублей - средства бюджета муниципального образования.

С целью реализации мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» заключены Соглашения № 3-МБТ-3.7.7 от 29 марта 2018 года (с Дополнительными соглашениями от 21 ноября 2018 года, от 6 декабря 2018 года) о предоставлении субсидии в размере 11 454 237,85 рублей и № 41603102-1-2018-001 от 30 марта 2018 года (с Дополнительными соглашениями от 13 июля 2018 года, от 16 ноября 2018 года) о предоставлении субсидии в размере 3 039 771,43 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»заключено Соглашение № 1 от 16 марта 2018 года о предоставлении субсидии в размере 2 000 000 рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

**2. Выполнение мероприятий Программы**

**Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров**

Финансирования данного мероприятия не предусмотрено.

Разработаны следующие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства:

«Прием документов от граждан и субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных
с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В 2018 году внесены актуальные изменения в соответствии с требованием законодательства.

Указанные регламенты на муниципальные услуги переданы администрацией муниципального образования для оказания услуг ГБУ ЛО «МФЦ».

**Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства**

На реализацию данного мероприятия на 2018 год Муниципальной программой запланировано 14 653 997,25 рублей, в том числе 1 489 488 рублей – средства федерального бюджета, 12 400 000 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 764 509,25 рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 3-МБТ-3.7.7 от 29 марта 2018 года предусмотрено достижение следующих показателей:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 14 единиц;

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 2%;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 14 единиц;

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года – 2%;

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – 2%.

Соглашением № 41603102-1-2018-001 от 30 марта 2018 года предусмотрено достижение следующих показателей:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 4 единицы;

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 2%;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 4 единицы;

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года – 2%;

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – 2%.

Мероприятие 2.1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) - производителей товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

На реализацию данного мероприятия на 2018 год Муниципальной программой запланировано 808 916,10 рублей, в том числе 376 550,44 рублей - средства федерального бюджета, 391 919,85 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 40 445,81 рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево». Плановые показатели использования предоставленной Субсидии:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 1 единица;

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 1 единица;

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 2%;

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года – 2%.

06 сентября 2018 года состоялось заседание Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. На участие в конкурсном отборе была подана 1 заявка от субъекта малого предпринимательства – ООО «Универсал», заключен договор, предоставлена субсидия на сумму 808 916,10 рублей. Планируется к организации 3 новых рабочих места.

Мероприятие 2.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

На реализацию данного мероприятия на 2018 год Муниципальной программой запланировано 9 213 081,15 рублей, в том числе 1 112 93,56 рублей - средства федерального бюджета, 7 608 080,15 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 492 063,44 рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной Субсидии:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 11 единицы;

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 2%;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 11 единицы;

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года – 2%;

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – 2%.

6 июля, 6 сентября, 29 ноября, 14 декабря 2018 года проведены заседания Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. По итогам заседаний Конкурсных комиссий договора заключены с 15 субъектами МСП, планируется к организации 19 новых рабочих мест, сохранено 428 рабочих мест.

**Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства**

На реализацию мероприятия 3.1 «Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета» Основного мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»Программы на 2018 год запланировано 2 100 000 рублей, в том числе 2 000 000 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 100 000 рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 1 от 16 марта 2018 года между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих в рамках реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» Программы для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

Планом мероприятий («дорожная карта») (приложение к Соглашению) предусмотрено достижение следующих показателей:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора, ед. - 27.
2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора - не менее 8 ед.
3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - не менее 34 ед.
4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – не менее 100 услуг.
5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора - не менее 4 ед.
6. Организация и проведение мероприятий для резидентов по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области – не менее 2 ед.
7. Проведение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2017 год - 2 полугодие 2018 года.

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» заключен договор от 31 мая 2018 года № 014/18-С.

В соответствии с утверждённой сметой расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) предоставлены финансовые средства в сумме 2 100 000 рублей, из них 100 000 рублей - за счет средств бюджета МО «Город Пикалево».

По итогам 2018 года целевые показатели по данному мероприятию достигнуты со следующими результатами:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора – 28 субъектов МСП, что составляет 103,7% планового показателя.

2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора – 22 ед., что составляет 275% планового показателя.

3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 59 ед., что составляет 173,5% планового показателя.

4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 296 ед., что составляет 296% планового показателя.

Одним из часто задаваемых вопросов консультации - по открытию бизнеса и выбору системы налогообложения.

5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора: «Трудовое законодательство», «Юридическая консультация по вопросам ведения предпринимательской деятельности», «Меры государственной поддержки МСП», «Вопросы ведения бизнеса резидентов БИ и меры поддержки субъектов МСП». Количество участников семинаров – 44, данные семинары также размещались в свободном доступе для просмотра на официальном сайте Фонда.

6. По обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области проведены встречи с сотрудниками Киришского центра поддержки предпринимательства (25 октября 2018 года) и Выборгского центра поддержки предпринимательства (5 декабря 2018 года).

7. В октябре 2018 года ООО «Гильдия» проведена оценка эффективности деятельности бизнес-инкубатора. Заключение оценки: деятельность бизнес-инкубатора соответствует требованиям Приказа Министерства экономического развития РФ от 14 февраля 2018 года № 67.

В рамках Основного мероприятия 3. реализованы также следующие мероприятия:

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» 8 нежилых помещений предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (заключено 10 договоров аренды), проведено 5 конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества;

На основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков),свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Перечень имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) расширен на 2 позиции;

Информация об имущественной поддержке размещается в разделе №Малый бизнес» на официальном сайте МО «Город Пикалево»;

**Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства**

Финансирования данного мероприятия не предусмотрено.

За отчетный период Фондом проведено 25 мероприятий различной тематики:

Защита прав предпринимателей; Госзакупки; Онлайн кассы; Сфера успеха; Больше закупок малому бизнесу; Юридическая поддержка предпринимателей; Пикалево – перспективы ТОСЭР; Обмен опытом с Тихвинским БИ; Встреча с центром инноваций социальной сферы ЛО; Красота, здоровье, бизнес (История успеха); Юридическая поддержка предпринимателей); Система управления охраной труда и управление профессиональными рисками – требования законодательства на сегодняшний день; В защиту бизнеса: нормативные и правовые основы регулирования деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства со стороны контрольно-надзорных органов и нормативно-правовые основы взаимоотношений с административными органами и ресурсоснабжающими организациями; Региональный центр инжиниринга - как один из инструментов государственной поддержки субъектов МСП в производственной сфере; Технологии управления по целям. Повышение эффективности бизнеса; Выездное мероприятие - Успешный старт – Пикалево;  Энергия возможностей; Внедрение технологий Бережливого производства; Встреча сотрудников фонда в ДК Пикалево с НХП, поездка в Кириши (обмен опытом с БИ); Встреча с представителями компании «Веб лизинг»; Развитие бизнеса в сфере НХП и ремесел,  развитие социального предпринимательства; Встреча с представителями народных художественных промыслов и ремесел – перспективы в центр НХП; Взаимодействие Пикалевских НХП и центра НХП Выборга; Организация выездной выставки ярмарки на праздновании Дня города; Выездные консультации для студентов  - результатом встречи стало дальнейшее сотрудничество, направленное на развитие молодого предпринимательства.

В проведенных мероприятиях приняли участие более 270 человек.

Фондом оказано 1259 консультационных услуг, по курсу «Основы предпринимательства» прошли обучение 15 человек (3 группы).

Количество уникальных СМП составило 161 человек. Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда 20 человек.

**Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности**

В газете «Рабочее слово» опубликовано 10 статей по вопросам поддержки предпринимательства, в социальных сетях «Интернет» размещено 14 информационных статей различной тематики.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров**

Целевые показатели (индикаторы):

* 1. Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СД1.1= 6/6=1

* 1. Количество услуг, переданных администрацией муниципального образования, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ», единиц:

СДг1.2 = 6/6=1.

**СРм1=2/2=1** (отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году)**.**

**Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства**

**Мероприятие 2.1.** Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) - производителей товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

Целевые показатели (индикаторы):

2.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц: СД2.1.1 = 1/1=1;

2.1.2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку, единиц: СД2.1.2. = 3/1=3.

**Мероприятие 2.2.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Целевые показатели (индикаторы):

2.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц: СД2.2.1 = 15/11=1,4;

2.2.2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку, единиц: СД2.2.2 = 19/11=1,7.

**Мероприятие 2.3.** Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело.

Целевые показатели (индикаторы):

2.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц: СД2.3.1 = 3/3=1;

2.3.2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку, единиц: СД2.3.2 = 5/3=1,7.

**Мероприятие 2.4.** Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Целевые показатели (индикаторы):

2.4.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц: СД2.3.1 = 5/2=2,5;

2.4.2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку, единиц: СД2.3.2 = 5/2=2,5.

**Мероприятие 2.5.** Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

Целевые показатели (индикаторы):

2.5.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году, единиц: СД2.5.1 = 19/15=1,3.

**СРм2 = (1+3+1,4+1,7+1+1,7+2,5+2,5+1,3)/9=1,8**

**Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства**

**Мероприятие 3.1.** Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета: Целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Наполняемость бизнес-инкубатора, %: СД3.1.1 = 100/85 = 1,2

3.1.2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора, единиц: СД3.1.2 = 22/8 = 2,7.

**Мероприятие 3.2.** Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества

Целевые показатели (индикаторы):

3.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, единиц: СД3.2.1 = 5/3 = 1,7

3.2.2. Количество и площадь объектов недвижимого муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, ед./$м^{2}$: СД3.2.2 = 5/1200 / 3/76,4 = 1,7/15,7

3.2.3. Объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» от передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципального имущества, тыс. рублей: СД3.2.3 = 341,5 / 230 = 1,5

**Мероприятие 3.3.** Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевые показатели (индикаторы):

3.3.1. Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году, %: СД3.3 = 10 / 10 = 1

**Мероприятие 3.4.** Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево»

Целевые показатели (индикаторы):

3.4.1. Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования, раз: СД3.4.1 = 4 / 4 = 1

**Мероприятие 3.5.** Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества

Целевые показатели (индикаторы):

3.5.1. Количество проведенных конкурсных процедур, единиц: СД3.5.1 = 5/3 = 1,7

3.5.2. Количество заключенных по итогам конкурсных процедур контрактов, единиц: СД3.5.2 = 5/3 = 1,7

**Мероприятие 3.6.** Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства

Целевые показатели (индикаторы):

3.6.1. Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции, единиц: СД3.6.1 = 1/1 = 1

**СРм3 = (1,2+2,7+1,7+1,7+15,7+1,5+1+1+1,7+1,7+1)/11=2,8**

**Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства**

Целевые показатели (индикаторы):

4.1.1. Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» в рамках мероприятия, единиц: СДгппз = 25/8 = 3,1

4.1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия, единиц: СД4.1.1 = 270/80 = 3,4

4.2.1. Количество проведенных курсов, единиц: СД4.2.1 = 3/3 = 1

4.2.2. Количество прошедших обучение в рамках мероприятия, единиц: СД4.2.2 = 15/15 = 1

4.2.3. Количество проведенных консультаций, единиц: СД4.2.3 = 1259/700 = 1,8

**СРм4= (3,1+3,4+1+1+1,8)/5=2,1**

**Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности**

Целевые показатели (индикаторы):

5.1. Количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево», единиц: СД5.1 = 10/3 = 3,3

5.2. Количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства единиц: СД5.2 = 2/2 = 1.

**СРм5= (3,3+1)/2 = 2,1**

**Степень реализации муниципальной программы:**

 где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

**СРп = (1+1,8+2,8+2,1+2,1)/5 = 1,96**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

ЭРп = **СРп \*100% = 1,96 \*100 = 196%.**

**Эффективность муниципальной программы высокая.**