Мониторинг реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 1 квартал 2016 года

| № | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Контрактов (договоров)на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | январь | март | 40544,78740 | 7046,83705 | 78924,50210 |
| 1 | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи»: | январь | март | 8985,53900 | 0 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | январь | март | 4297,43200 | 0 |  |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» | январь | март | 4688,10700 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | январь | март | 31559,24840 | 7046,83705 | 78924,50210 |
|  | - строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» | январь | март | 28891,99547 | 7046,83705 |  |
|  | - мероприятия по сносу расселенных домов в рамках Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы | январь | март | 2667,25293 | 0 | 0 |

Отчёт о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период: 1 квартал 2016 год

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётномгоду, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётнуюдату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи» | январь 2016 | март 2016 | 645,00000 | 7698,71400 | 641,82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) в на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» муниципальной программы | январь 2016 | март 2016 | 0 | 3990,47200 | 306,96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» | январь 2016 | март 2016 | 645,00000 | 3708,24200 | 334,86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» муниципальной программы | Янв. | Март |  | 16436,87140 | 15122,37700 | 0 | 0 | 4696,24898 | 2350,58807 | 0 | 0 | 4696,24898 | 2350,58807 | 0 |
|  | Мероприятия по сносу расселенных домов в рамках Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы | Январь | Март | 0 | 0 | 2667,25293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

- степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений.

Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 7046,83705 /40544,78740  х 100% = 17,38 %

или

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Сд = 40544,78740 / 7046,83705 х 100%

Сд = 575,4

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и основного мероприятия муниципальной программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 40544,78740 / 40544,78740 х 100%

Уф= 100

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) можно охарактеризовать как реализацию с высоким уровнем эффективности

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»  (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 1 квартал 2016 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2 - х подпрограмм:

1 - «Жилье для молодежи»

2 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Всего по программе запланировано 59297,21540 руб.,

в том числе в 2016 году 40544,78740 руб.:

федеральный – 645,00000 тыс.руб.;

областной -  24135,58540 тыс.руб.;

местный - 15764,20200 тыс.руб.)

- 10.06.2015 года заключен муниципальный контракт № 0145300006915000021-0245316-01 на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийных жилых домов: ул. Заводская, д.2, Учебный переулок, д.2, ул. Молодежная, д.10,

ул. Молодежная, д.14. на сумму 78924,50210 тыс.руб.

За выполненные этапы работ в 1 квартале 2016 года оплачено 7046,83705 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета 4696,24898 тыс.руб., местного бюджета 2350,58807тыс.руб.

Заведующий ОУМИ								Л.С.Байловская