**Отчет о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

 **в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы**

Отчетный период: **январь – июнь 2017 года**

Ответственный исполнитель: **Общий отдел администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной  программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную  дату (нарастающим  итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётную дату (нарастающим  итогом), тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники (БМР) | Федеральный бюджет |  Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники(БМР) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники(БМР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы |
| 1.1 | мероприятие 1.1.1Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 18805,00000 |  |  |  | 7933,40441 |  |  |  | 7933,40441 |  |
| 1.2 |  мероприятие 1.2.1Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  | 5888,00000 |  | 5888,00000 |  | 1744,23536 |  | 2518,37792 |  | 569,27858 |  | 2518,37792 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.1.Укрепление материально-технической базы | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 20107 года | - |  | 300,00000 | 320,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.3.2.Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» | 1квартал 2017года | 4 квартал 2017года |  | 303,79000 | 303,79000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **6191,79000** | **19408,79000** | **6208,00000** |  | **1744,23536** | **7933,40441** | **2518,37792** |  | **569,27858** | **3366,71574** | **2518,37792** |
| Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы |
| 2.1 | мероприятие 2.1.1Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1квартал2017 года |  4 квартал  2017 года |  |  | 11329,40000 |  |  |  | 4371,50575 |  |  |  | 4371,50575 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 138,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие2.2.2,Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  |  | 464,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  |  | **11468,00000** | **464,840** |  |  | **4371,50575** |  |  |  | **4371,50575** |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики  | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 256,00000 | 183,30000 |  |  | 119,50234 |  |  |  | 119,50234 |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **256,00000** | **183,30000** |  |  | **119,50234** |  |  |  | **119,50234** |  |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  | **6191,79000** | **31132,79000** | **6856,14000** |  | **1744,23536** | **12424,41250** | **2518.37792** |  | **569,27858** | **7857,72383** | **2518,37792** |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

 **в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы**

 (далее - Программа)

Программа подразделена на три подпрограммы, которые предусматривают реализацию следующих мероприятий:

**Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы.**

Основное мероприятие 1.1. «Поддержка народного творчества и национальных культур» предусматривает:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений);

Основное мероприятие 1.2. «Развитие и укрепление кадрового потенциала» предусматривает:

- обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (работникам МУК ДК г. Пикалево).

Реализация основного мероприятия 1.2. осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета администрации Бокситогорского муниципального района, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

Основное мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы» состоит из следующих мероприятий:

Мероприятие 1.3.1. «Укрепление материально-технической базы» за счет средств местного и областного бюджетов предусматривает:

- разработку проекта механизмов сцены в МУК ДК г. Пикалево;

- капитальный ремонт служебных помещений ДК г.Пикалево;

- приобретение мебели и оборудования.

Мероприятие 1.3.2. «Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» предусматривает проведение работ по капитальному ремонту МУК ДК г. Пикалево.

Реализация мероприятия 1.3.2 осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

По данному мероприятию подписано Соглашение № 28 от 19 января 2017 года с Комитетом по культуре Ленинградской области,

денежные средства поступят в местный бюджет в 3 квартале 2017 года.

**Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы.**

Основное мероприятие 2.1. «Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом»:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений.

Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально – технической базы» предусматривает:

- ремонт системы отопления спортивных сооружений МУ ФОК г.Пикалево;

- установка козырька над центральным входом в здание стадиона «Металлург»;

- приобретение тренажеров в зал тяжелой атлетики;

- приобретение лыж и лыжных аксессуаров.

Реализация мероприятия 2.2. осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

**Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы.**

Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусматривает проведение мероприятий по организации досуга семей с детьми и средства для трудоустройства детей и подростков в летний период.

В июне 2017 года было создано 38 рабочих мест за счет средств местного бюджета. В молодежные трудовые бригады вошли ребята из малообеспеченных, неполных семей, многодетных семей, группы социально риска, состоящие на внутри школьном учете и учете КДН.

Работодателями выступили бюджетные учреждения города – муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Пикалево» и муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево», обеспечивающие заработную плату подросткам за счет бюджета МО «Город Пикалево».

Заведующий ОО администрации Н.И.Дергилева

Исп.Дупленко А.С.