# Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)»

# за январь – декабрь 2024 года

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» утвержденной постановлением администрации от 20 декабря 2023 года № 845 (далее - Программа), на 2024 год запланировано 8 575,280 90тыс. руб., в том числе 7 632,000 00 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 943,280 90 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

Между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией Пикалевского городского поселения заключены соглашения:

1. С целью реализации Комплекса процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательствазаключено Соглашение № 1-МБТ-3.7.6 от 15 февраля 2021 года (с Дополнительными соглашениями от 08.02.2022 № 1, от 10.02.2023 № 2, от 19.05.2023 № 3, от 12.02.2024 № 4) о предоставлении в 2024 году субсидии в размере 3 000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета Ленинградской области (уровень софинансирования 89 %) для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета.

2. С целью реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП» заключено Соглашение № 2-МБТ-3.7.7 от 15 февраля 2021 года (с Дополнительными соглашениями от 08.02.2022 № 1, от 22.06.2022 № 2, от 14.02.2023 № 3, от 19.05.2023 № 4, от 14.02.2024 № 5, от 28.06.2024 № 6) о предоставлении в 2024 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 4632,000 00 тыс. руб. (уровень софинансирования 89 %).

**2. Реализация муниципальной программы**

**2.1. Проектная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:**

На реализацию мероприятия «Текущая деятельность Бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета» на 2024 г. запланировано 3 370,78652 тыс. руб., в том числе 3 000,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 370,78652 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Администрацией Пикалевского городского поселения с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) заключено Соглашение от 16 февраля 2022 года № 014/22-С (с Дополнительными соглашениями от 08.04.2022 № 1, от 22.02.2023 № 2, от 24.03.2023 № 3, от 03.04.2023 № 4, от 27.04.2023 № 5, от 23.10.2023 № 6, от 22.04.2024 № 7).

В соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора Фонду за отчетный период предоставлены финансовые средства в сумме 3 370,78652 тыс. руб., в том числе 3 000,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 370,78652 тыс. руб. - средства местного бюджета.

По итогам отчетного периода целевой показатель «Количество резидентов бизнес-инкубатора» составил 100% годового планового показателя. В бизнес-инкубаторе размещены 31 субъект малого предпринимательства, осуществляющих 25 видов экономической деятельности.

**Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП»:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано 5 204,49438 тыс. руб., в том числе 4 632,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 572,49438 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства были проведены 4 июня 2024 года и 26 июля 2024 года.

По результатам заседания комиссии заключены договоры на предоставление субсидий с 11 субъектами МСП (плановый показатель – 7 субъектов), соответственно, достигнут показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку». Показатель «Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку» составил 11 ед. (плановый показатель – 7 ед.). соответственно, показатель достигнут.

**2.2. Процессная часть**

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Имущественная поддержка предпринимательства» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества.

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отчетном периоде предоставлено в аренду муниципальное имущество 5 субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде в указанный перечень включено 4 объекта нежилого фонда.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | **3 000,000 00** |  | | **370,78652** |  |  | **3 000,000 00** |  | **370,78652** |  |  | **3 000,000 00** |  | **370,78652** | **-** | 100% | Мероприятие реализовано |
| **1.1.** | 1.Текущая деятельность Бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета |  | 3 000,000 00 |  | | 370,78652 |  |  | 3 000,000 00 |  | 370,78652 |  |  | 3 000,000 00 |  | 370,78652 |  | 100% | Мероприятие реализовано |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП»** |  | **4 632,00000** |  | | **572,49438** |  |  | **4 632,00000** |  | **572,49438** |  |  | **4 632,00000** |  | **572,49438** |  | 100% | Мероприятие реализовано |
| 2.1. | **1.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях содействия в доступе к финансовым ресурсам** |  | **4 632,00000** |  | | **572,49438** |  |  | **4 632,00000** |  | **572,49438** |  |  | **4 632,00000** |  | **572,49438** |  | 100% | Мероприятие реализовано |
| 2.1.1. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело |  | - |  | | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 0% |  |
| 2.1.2. | Субсидирование затрат по договорам лизинга |  | 4 244,85000 |  | | 524,64438 |  |  | 4 244,85000 |  | 524,64438 |  |  | 4 244,85000 |  | 524,64438 |  | 100% | Мероприятие реализовано |
| 2.1.3. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производство товаров |  | 387,15000 |  | | 47,85000 |  |  | 387,15000 |  | 47,85000 |  |  | 387,15000 |  | 47,85000 |  | 100% | Мероприятие реализовано |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка предпринимательства»** | - | - |  | | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 0% |  |
| 3.1. | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |
| 3.2. | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **7 632,00000** |  | | **943,28090** |  |  | **7 632,00000** |  | **943,28090** |  |  | **7 632,00000** |  | **943,28090** |  | **100%** |  |