Отчет

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения [<1>](#Par1688)

Наименование муниципальной программы: «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения» на 2024-2026 годы, утверждена постановлением администрации от 22 декабря 2023 года №863 (с изменениями от 28.02.2024 №163, от 28.02.2024 №164, от 20.06.2024 №408, от 22.10.2024 №625, от 19.12.2024 №788)

Отчетный период: январь-декабрь 2024 года. Ответственный исполнитель: Васильева О.А.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Муниципальная программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения» на 2024-2026 годы** | **0** | **85499,00055** | **37959,44553** | **387,00000** | **0** | **46821,26718** | **33437,67230** | **387,00000** | **0** | **46821,26718** | **33437,67230** | **387,00000** | **65,1%** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **0** | **85499,00055** | **850,79264** | **0** | **0** | **46821,26718** | **454,55483** | **0** | **0** | **46821,26718** | **454,55483** | **0** | **54,8%** |  |
|  | 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 85499,00055 | 850,79264 | 0 | 0 | 46821,26718 | 454,55483 | 0 | 0 | 46821,26718 | 454,55483 | 0 | 54,8% |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальной собственностью»** | **0** | **0** | **13825,95949** | **387,00000** | **0** | **0** | **12609,65923** | **387,00000** | **0** | **0** | **12609,65923** | **387,00000** | **91,4%** |  |
|  | * 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 0 | 0 | 1603,79559 | 0 | 0 | 0 | 1603,79559 | 0 | 0 | 0 | 1603,79559 | 0 | 100% |  |
|  | * 1. Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью | 0 | 0 | 6120,16390 | 0 | 0 | 0 | 5046,98425 | 0 | 0 | 0 | 5046,98425 | 0 | 82,5% |  |
|  | 1.3. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | 0 | 0 | 6102,00000 | 0 | 0 | 0 | 5958,87939 | 0 | 0 | 0 | 5958,87939 | 0 | 97,7 % |  |
|  | 1.4.Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения | 0 | 0 | 0 | 387,00000 | 0 | 0 | 0 | 387,00000 | 0 | 0 | 0 | 387,00000 | 100% |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»** | **0** | **0** | **979,53108** | **0** | **0** | **0** | **979,53108** | **0** | **0** | **0** | **979,53108** | **0** | **100%** |  |
|  | 2.1. Строительство инженерных сетей | 0 | 0 | 979,53108 | 0 | 0 | 0 | 979,53108 | 0 | 0 | 0 | 979,53108 | 0 | 100% |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **0** | **0** | **1594,88174** | **0** | **0** | **0** | **1198,00000** | **0** | **0** | **0** | **1198,00000** | **0** | **75,1%** |  |
|  | Мероприятие 3.1 Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции | 0 | 0 | 1594,88174 | 0 | 0 | 0 | 1198,00000 | 0 | 0 | 0 | 1198,00000 | 0 | 75,1% |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Пикалевского городского поселения»** | **0** | **0** | **20708,28058** | **0** | **0** | **0** | **18195,92716** | **0** | **0** | **0** | **18195,92716** | **0** | **87,9%** |  |
|  | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальныхучреждений | 0 | 0 | 18174,28058 | 0 | 0 | 0 | 16932,69316 | 0 | 0 | 0 | 16932,69316 | 0 | 93,2% |  |
|  | Мероприятие 4.2. Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу по искам к муниципальным образованиям | 0 | 0 | 2534,00000 | 0 | 0 | 0 | 1263,23400 | 0 | 0 | 0 | 1263,23400 | 0 | 49,9% |  |

**Пояснительная записка**

к отчету о результатах реализации муниципальной программы «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения» на 2024-2026 годы (далее - муниципальная программа) за 2024 год.

В 2024 году программа осуществляется путем участия в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и следующих Комплексов процессных мероприятий:

1. «Управление муниципальной собственностью»
2. «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»
3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
4. «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Пикалевского городского поселения»

Всего по программе (с учетом изменений) в 2024 году запланировано **123 845,44608** тыс.руб., выполнено мероприятий на **80 645,93948** тыс.руб. (65,1%). Такой процент исполнения объясняется тем, что средства на реализацию программы переселения предусмотрены из расчета 137 000 руб. за 1 кв.м., рыночная стоимость квартир в г.Пикалево 79 210 руб. за 1 кв.м. По завершении мероприятий по переселению будет существенная экономия средств.

Сведения об исполнении Программы по состоянию на 31.12.2024 в разрезе проектов и КПМ:

**Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».** Дополнительным соглашением с Комитетом по строительству ЛО от 03.12.2024 в связи с экономией средств на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья скорректированы средства областного бюджета на сумму 85499,00055 тыс.руб., средства местного бюджета на сумму 850,79264 тыс.руб. Планируемая к расселению площадь аварийного жилья – 851,13 кв.м.

По состоянию на 31.12.2024 расселено 733,44 кв.м. аварийного жилья (переселено 35 человек), израсходовано средств: 47275,82201 тыс.руб., в том числе средства Областного бюджета - 46821,26718 тыс.руб., средства местного бюджета - 454,55483 тыс.руб. В связи с наличием непредвиденных обстоятельств (непринятие наследства, судебные дела) не решены вопросы переселения в отношении 5 семей, проживающих в аварийном жилье на площади 117,69 кв.м.

**Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальной собственностью»:**

По мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» на содержание МУ «Комфорт-сервис» направлено 1603,79559 тыс. руб.

По мероприятию 1.2 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» использовано 5046,98425 тыс.руб. на оплату выполнения следующих работ, услуг: оплата за потребленную теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение на муниципальных объектах, содержание пустующих помещений, содержание автостанции, услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение), техническое обслуживание газовых сетей, электроустановок, услуги по оценке объектов, техническое обследование здания Школьная, д.67, усиление перекрытий и контроль соответствия выполняемых работ на кровле МКД ул.Советская, д.1., страхование автотранспорта, оплата НДС и пр.

По мероприятию 1.3. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 5958,87939 тыс.руб. (все счета за 2024 год оплачены). На 31.12.2024 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда – 41182,69 кв.м.

**Комплекс процессных мероприятий 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»:**

Запланированные строительные работы на сумму 979,53108 тыс.руб.(два участка сетей уличного освещения) выполнены.

**Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:**

Запланированные средства в сумме 1198,00000 тыс.руб. использованы на снос двух аварийных МКД. После подписания Дополнительного соглашения на уменьшение софинансирования мероприятий по программе переселения, средства экономии в сумме 396,88174 тыс.руб. перенесены из проектной части программы в КПМ 3.

**Комплекс процессных мероприятий 4 «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Пикалевского городского поселения»:**

Средства использованы в соответствии с кассовым планом МКУ «Центр АХО»; запланированные средства на возмещение исков использованы частично: произведена оплата судебной экспертизы по судебному делу (53,0 тыс.руб.), оплачен штраф, выставленный администрации за несоблюдение требований безопасности дорожного движения (50,0 тыс.руб.), произведена выплата возмещения ущерба за повреждение автомобиля Повесок С.Г. (1160,234 тыс.руб.) .

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева