**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

Отчетный период: январь - июнь 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел организационного и правового обеспечения администрации

Ответственный исполнитель А.С. Дупленко

Согласовано:

Заместитель главы администрации Н.В. Анкудинова

Заведующий отделом организационного

и правового обеспечения О.В.Хапцова

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском

городском поселении»

Отчетный период: январь - июнь 2025 года

Ответственный исполнитель: Ведущий специалист ООиПО Дупленко А.С.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|  | Проектная часть | | | | | |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт объектов культуры | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |
| Процессная часть | | | | | | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 13078,73938 | 5657,24800 | 46,89 % |  |
| Бюджет БМР | 11953,90000 | 5137,24800 |
| Местный бюджет | 13777,62887 | 7401,80343 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 38810,26825 | 18196,29943 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 53,76 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 13625,50500 | 7324,43500 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 13625,50500 | 7324,43500 |
| 2.2 | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Областной бюджет | 11953,90000 | 5137,24800 | 42,98 % |  |
| Бюджет БМР | 11953,90000 | 5137,24800 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 23907,80000 | 10274,46900 |
| 2.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 520,00000 | 520,00000 | 100% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 27,36843 | 27,36843 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 547,36843 | 547,36843 |
| 2.4 | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Областной бюджет | 604,83938 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 74,75544 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 679,59482 | 0,00000 |
| 2.5 | Поддержка инициативы реализации проекта «Пикалево через объектив истории» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 50,00000 | 50,00000 |
| 2.6 | Мероприятие по содержанию мест захоронения и организации благоустройства на территории Пикалевского городского поселения, на которой располагаются места захоронения, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества в соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 2918,70769 | 624,00000 | 38,48% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 22101,94611 | 9002,80084 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 25020,6538 | 9626,80084 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 40,94 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 21911,36400 | 8969,95873 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 21911,36400 | 8969,95873 |
| 3.2 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 624,00000 | 624,00000 | 100% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 32,84211 | 32,84211 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 656,84211 | 624,00000 |
| 3.3 | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Областной бюджет | 1276,20000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 157,74000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 1433,94000 | 288,94530 |
| 3.4 | Корректировка проектно-сметной документации, связанной с выделением этапов строительства объекта «Освещенная лыжероллерная трасса, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево» и прохождение экспертизы | Областной бюджет | 1018,50769 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 1433,94000 | 0,00000 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 208,42900 | 136,33903 | 51,59 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 454,01046 | 205,44093 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 662,43946 | 341,77996 |
| 4,1 | Организация занятости детей, подростков и молодежи | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 44,04% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 428,24946 | 188,58996 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 428,24946 | 188,58996 |
| 4.2 | Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Областной бюджет | 208,42900 | 136,33903 | 65,41% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 25,76100 | 16,85097 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 234,19000 | 153,19000 |
|  | Итого по процессной части | Областной бюджет | 15187,36838 | 6417,58703 | 43,67 % |  |
| Бюджет БМР | 11953,90000 | 5137,24800 |
| Местный бюджет | 37352,09313 | 16610,0452 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 64493,36151 | 28164,88023 |
|  | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 15187,36838 | 6417,58703 | 43,67 % |  |
| Бюджет БМР | 11953,90000 | 5137,24800 |
| Местный бюджет | 37352,09313 | 16610,0452 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 64493,36151 | 28164,88023 |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

за январь-июнь 2025 года

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 11 декабря 2024 года № 760 (далее - Программа) ( с изменениями,внесенными постановлением от 21 апреля 2025 года № 211, от 16 мая 2025 года № 264) на 2025 год запланировано 64 493,36151 тыс. руб., в том числе: 15 187,36838 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 11 953,90000 тыс. руб. – средства бюджета Бокситогорского муниципального района, 37 352,09313 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области предоставлены субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Пикалевского городского поселения:

на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере

11953,90000 руб.;

на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в размере 604,83938 тыс. руб.

Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области выделена субсидия в размере 1144,00 тыс.руб на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области.

Комитетом финансов Ленинградской выделена субсидия в размере 1 204, 21054 руб. тыс. руб на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

Комитетом по молодежной политике Ленинградской области предоставлена субсидия в размере 208,42900 тыс. руб. на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи.

**2. Реализация муниципальной программы**

**2.1. Проектная часть**

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»:

- предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения № 2 от 28.12.2024 г.

Во 2 квартале 2025 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения МУК ДК г.Пикалево на выполнение муниципального задания выделено 7324,43500 тыс. руб.

Исполнение 6 месяцев -100 %.

2. «Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета Бокситогорского муниципального района.

Во 2 квартале 2025 года на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждения культуры из средств бюджета Ленинградской области выделено 5137,24800 тыс.руб., из бюджета Бокситогорского муниципального района - 5137,24800 тыс.руб.

Средняя заработная плата работников учреждения составляет 62009,44 рублей.

Исполнение 6 месяцев -100 %.

1. «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения».

Мероприятие предусматривает приобретение оргтехники.

В 1 квартале 2025 года заключены договоры на приобретение оргтехники на сумму 547,36843 тыс.руб. Заявка на перечисление субсидии на иные цели из бюджета Пикалевского городского поселения направлена в Комитет финансов Ленинградской области.

Денежные средства во 2 квартале 2025 года освоены, оргтехника приобретена.

Мероприятие выполнено.

4. «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области».

Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта здания в части помещений Пикалевской центральной библиотеки, части кровли, двух крылец, пандуса, приямка, цоколя и модернизации технологического оборудования МУК ДК г.Пикалево.

Во 2 квартале аукцион проведен, контракт заключен 12 мая 2025 года. Дата окончания исполнения контракта – 30 сентября 2025 года. Денежные средства будут освоены в 3 квартале 2025 года.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и спорта в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»:

- предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения № 1 от 28.12.2024 года.

Во 2 квартале 2025 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения МУ ФОК г. Пикалево на выполнение муниципального задания выделено 8969,95873 тыс. руб.

Исполнение 6 месяцев -100 %.

2.«Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области».

Мероприятие предусматривает приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы для баскетбольной секции.

В рамках мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения выделена субсидия в размере 656, 84211тыс.руб., (в том числе 624,00 тыс.руб. - средства бюджета Ленинградской области, 32,84211 тыс.руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

В 1 квартале 2025 года заключены договоры:

- на приобретение баскетбольной формы (майка, шорты) двухсторонняя для секции баскетбола на сумму 52 000,00 руб;

- на приобретение тренажеров и спортивного инвентаря для зала тяжелой атлетики и для секции восточных единоборств на сумму 453 519,11 руб.;

- на приобретение спортивного инвентаря для секции тяжелой атлетики и восточных единоборств на сумму 28 688,00 руб.;

- на приобретение спортивного инвентаря для секции тяжелой атлетики и восточных единоборств на сумму 37 680,00 руб.;

- на приобретение секундомера и баскетбольных мячей для секции баскетбола на сумму 84 955,00 руб.

Денежные средства во 2 квартале освоены в полном объеме.

Мероприятие выполнено на 100 %.

3. «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области».

Мероприятие предусматривает проведение мероприятий по адаптации входной группы, санитарно - гигиенической зоны, путей движения внутри здания для маломобильных групп населения.

В рамках мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области заключен Контракт №06/25 от 30.06.2025 года с ООО «Электромонтаж» на выполнение работ по адаптации входной группы, санитарно-гигиенической зоны, пути движения внутри здания для маломобильных групп населения. Срок выполнения работ – 3 квартал 2025 года.

4. В рамках мероприятия «Корректировка проектно-сметной документации, связанной с выделением этапов строительства объекта «Освещенная лыжероллерная трасса, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево» и прохождение экспертизы» 17 февраля 2025 года заключен муниципальный контракт № 026/25 на корректировку проектно-сметной документации, связанной с выделением этапов строительства объекта «Освещенная лыжероллерная трасса, Ленинградская области, Бокситогорский район, г. Пикалево». По контракту сроки исполнения до 10 декабря 2025 года (в этот срок будет входить прохождение государственной экспертизы).

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.Организация занятости детей, подростков и молодежи.

Во 2 квартале 2025 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения выделено 188,58996 тыс. руб. МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО» на организацию и проведение мероприятий по летней занятости подростков (заработная плата). Расходы произведены по потребности. Плановые показатели уточнены по фактическому исполнению.

2.Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи.

В 2025 году на реализацию проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» в Пикалевском городском поселении выделено -234,190 тыс. руб. рублей, в том числе средства бюджета Ленинградской области – 208,429 тыс. руб., средства бюджета Пикалевского городского поселения - 25,761 тыс. руб.

Во 2 квартале 2025 года оплачены следующие договоры с поставщиками согласно утвержденной смете ГМТО на сумму 153,19 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 136,3333903 тыс. руб., средства бюджета Пикалевского городского поселения - 16,85097 тыс. руб.:

- 14 100,00 руб. - расходный материал для работы (средства личной гигиены);

- 26 900,00 руб. - расходный материал (канцелярские товары);

- 20 000,00 руб. - расходный материал для изготовления реквизита и декораций;

- 19 000,00 руб. - расходный материал для работы (для хозяйственных работ);

- 62 130,00 руб.- изготовление атрибутики;

- 8 400,00 руб. - изготовление флагов с символикой;

- 2 660,00 руб. - Призовой фонд.

Мероприятия будут реализованы в 3 квартале 2025 года.