Отчет

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

Отчетный период: январь - сентябрь 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел организационного и правового обеспечения администрации

Ответственный исполнитель				 		            А.С. Дупленко

Согласовано:

Заместитель главы администрации				                     Н.В. Анкудинова

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском

городском поселении»

Отчетный период: январь - сентябрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Ведущий специалист ООиПО Дупленко А.С.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт объектов культуры | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 13078,73938 | 11383,71138 | 79,56 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 8595,10000 | 6446,32500 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 17136,42887 | 13045,57087 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 38810,26825 | 30875,60725 |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 66,65% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 13625,50500 | 9080,90000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 13625,50500 | 9080,90000 |  |  |
| 2.2 | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Областной бюджет | 11953,90000 | 10258,87200 | 85,82 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 8595,10000 | 6446,32500 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3358,80000 | 3812,54700 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 23907,80000 | 20517,74400 |  |  |
| 2.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 520,00000 | 520,00000 | 100% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 27,36843 | 27,36843 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 547,36843 | 547,36843 |  |  |
| 2.4 | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Областной бюджет | 604,83938 | 604,83938 | 100% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 74,75544 | 74,75544 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 679,59482 | 679,59482 |  |  |
| 2.5 | Субсидии на возмещение части затрат Ассоциации активистов по реализации гражданских инициатив «Молодое поколение» на реализацию проекта «Пикалево через объектив истории» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 50,00000 | 50,00000 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие по содержанию мест захоронения и организации благоустройства на территории Пикалевского городского поселения, на которой располагаются места захоронения, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества в соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 1900,20000 | 624,00000 | 59,34% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 23120,45380 | 14222,84514 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 25020,65380 | 14846,84514 |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 64,76 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 21911,36400 | 14190,00303 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 21911,36400 | 14190,00303 |  |  |
| 3.2 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 624,00000 | 624,00000 | 100% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 32,84211 | 32,84211 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 656,84211 | 656,84211 |  |  |
| 3.3 | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Областной бюджет | 1276,20000 | 0,00000 | 0% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 157,74000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1433,94000 | 0,00000 |  |  |
| 3.4 | Корректировка проектно-сметной документации, связанной с выделением этапов строительства объекта «Освещенная лыжероллерная трасса, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево» и прохождение экспертизы | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1018,50769 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1018,50769 | 0,00000 |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 208,42900 | 196,94800 | 92,95 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 454,01046 | 418,79037 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 662,43946 | 615,73837 |  |  |
| 4,1 | Организация занятости детей, подростков и молодежи | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 92,11 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 428,24946 | 394,44837 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 428,24946 | 394,44837 |  |  |
| 4.2 | Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Областной бюджет | 208,42900 | 196,94800 | 94,49 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 25,76100 | 24,34200 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 234,19000 | 221,29000 |  |  |
|  | Итого по процессной части | Областной бюджет | 15187,36838 | 12204,65938 | 71,85 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 8595,10000 | 6446,32500 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 40710,89313 | 27687,20638 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 64493,36151 | 46338,19076 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 15187,36838 | 12204,65938 | 71,85 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 8595,10000 | 6446,32500 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 40710,89313 | 27687,20638 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 64493,36151 | 46338,19076 |  |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

за январь-сентябрь 2025 года

1. Общая информация

На реализацию муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 11 декабря 2024 года № 760 (далее - Программа) ( с изменениями, внесенными постановлением от 21 апреля 2025 года № 211, от 16 мая 2025 года № 264) на 2025 год запланировано 64 493,36151 тыс. руб., в том числе: 15 187,36838 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 11 953,90000 тыс. руб. – средства бюджета Бокситогорского муниципального района, 37 352,09313 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

В бюджете Бокситогорского муниципального района не было предусмотрено софинансирование дополнительных ассигнований Комитета финансов Ленинградской области в сумме 3358,80000 тыс. руб. на мероприятие «Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Данная сумма выделена из бюджета Пикалевского городского поселения. В связи с этим в программе сумма средств Бокситогорского муниципального района составляет 8595,10000 тыс.руб, средств Пикалевского городского поселения – 40710,89313 тыс.руб.

Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области предоставлены субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Пикалевского городского поселения:

на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере

11953,90000 руб.;

на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в размере 604,83938 тыс. руб.

Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области выделена субсидия в размере 1144,00 тыс.руб на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области.

Комитетом финансов Ленинградской выделена субсидия в размере 1 204, 21054 руб. тыс. руб на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

Комитетом по молодежной политике Ленинградской области предоставлена субсидия в размере 208,42900 тыс. руб. на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи.

2. Реализация муниципальной программы

2.1. Проектная часть

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»:

- предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения № 2 от 28.12.2024 г.

# В 3 квартале 2025 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения МУК ДК г.Пикалево на выполнение муниципального задания выделено 9080,90000 тыс. руб.

# Исполнение 9 месяцев - 66,65 %.

2. «Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

#### Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета Бокситогорского муниципального района.

В 3 квартале 2025 года на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждения культуры из средств бюджета Ленинградской области выделено 10258,87200 тыс.руб., из бюджета Бокситогорского муниципального района - 6446,32500 тыс.руб., из бюджета Пикалевского городского поселения – 3812,54700 тыс.руб.

#### Средняя заработная плата работников учреждения составляет 63750,49 рублей.

# Исполнение 9 месяцев -85,82 %.

- «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения».

# Мероприятие предусматривает приобретение оргтехники.

В 1 квартале 2025 года заключены договоры на приобретение оргтехники на сумму 547,36843 тыс.руб. Заявка на перечисление субсидии на иные цели из бюджета Пикалевского городского поселения направлена в Комитет финансов Ленинградской области.

Денежные средства во 2 квартале 2025 года освоены, оргтехника приобретена.

Мероприятие выполнено.

# Исполнение 9 месяцев -100 %.

4. «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области».

Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта здания в части помещений Пикалевской центральной библиотеки, части кровли, двух крылец, пандуса, приямка, цоколя и модернизации технологического оборудования МУК ДК г.Пикалево.

Аукцион проведен, контракт заключен 12 мая 2025 года. Дата окончания исполнения контракта – 30 сентября 2025 года. Денежные средства освоены в 3 квартале 2025 года.

Мероприятие выполнено.

# Исполнение 9 месяцев -100 %.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и спорт в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»:

- предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания   согласно Соглашения № 1 от 28.12.2024 года.

# В 3 квартале 2025 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения МУ ФОК г. Пикалево на выполнение муниципального задания выделено 14190,00303 тыс. руб.

# Исполнение 9 месяцев - 64,76 %.

2.«Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения».

Мероприятие предусматривает приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы для баскетбольной секции.

В рамках мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения выделена субсидия в размере 656, 84211тыс.руб., (в том числе 624,00 тыс.руб. - средства бюджета Ленинградской области, 32,84211 тыс.руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

В 1 квартале 2025 года заключены договоры:

- на приобретение баскетбольной формы (майка, шорты) двухсторонняя для секции баскетбола на сумму 52 000,00 руб;

- на приобретение тренажеров и спортивного инвентаря для зала тяжелой атлетики и для секции восточных единоборств на сумму 453 519,11 руб.;

- на приобретение спортивного инвентаря для секции тяжелой атлетики и восточных единоборств на сумму 28 688,00 руб.;

- на приобретение спортивного инвентаря для секции тяжелой атлетики и восточных единоборств на сумму 37 680,00 руб.;

- на приобретение секундомера и баскетбольных мячей для секции баскетбола на сумму 84 955,00 руб.

Денежные средства во 2 квартале освоены в полном объеме.

Мероприятие выполнено на 100 %.

# Исполнение 9 месяцев -100 %.

3. «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области».

Мероприятие предусматривает проведение мероприятий по адаптации входной группы, санитарно - гигиенической зоны, путей движения внутри здания для маломобильных групп населения.

В рамках мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области заключен Контракт №06/25 от 30.06.2025 года с ООО «Электромонтаж» на выполнение работ по адаптации входной группы, санитарно-гигиенической зоны, пути движения внутри здания для маломобильных групп населения. В соответствии с п.11.6. Контракта и в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Подрядчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Обязательства Сторон по Контракту №06/25 от 30.06.2025 года прекратились с даты подписания настоящего Соглашения о расторжении контракта 27.08.2025 года. В настоящее время учреждение находится в процессе поиска Подрядчика на выполнение работ по адаптации входной группы, санитарно-гигиенической зоны, пути движения внутри здания для маломобильных групп населения. Выполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2025 года.

4. В рамках мероприятия «Корректировка проектно-сметной документации, связанной с выделением этапов строительства объекта «Освещенная лыжероллерная трасса, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево» и прохождение экспертизы»  17 февраля 2025 года заключен муниципальный контракт № 026/25 на корректировку проектно-сметной документации, связанной с выделением этапов строительства объекта «Освещенная лыжероллерная трасса, Ленинградская области, Бокситогорский район, г. Пикалево». По контракту сроки исполнения до 10 декабря 2025 года (в этот срок будет входить прохождение государственной экспертизы).

Запланирована разбивка строительства лыжероллерной трассы на три этапа. На сегодняшний день получена ведомость объемов работ на все три этапа, передана для разработки сметы. После утверждения сметной документации будет заключен контракт на прохождение государственной экспертизы.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.Организация занятости детей, подростков и молодежи.

В 2025 году из средств бюджета Пикалевского городского поселения выделено 428,24946 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий по летней занятости подростков (заработная плата). Расходы произведены по потребности. Плановые показатели уточнены по фактическому исполнению.

В 3 квартале 2025 года мероприятие выполнено на 92,11 %.

2.Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости населения.

Во 2 и 3 квартале 2025 года оплачены следующие договора с поставщиками согласно утвержденной смете ГМТО:

- 14 100,00 руб. - расходный материал для работы (средства личной гигиены);

- 26 900,00 руб. - расходный материал (канцелярские товары);

- 20 000,00 руб. - расходный материал для изготовления реквизита и декораций;

- 19 000,00 руб. - расходный материал для работы (для хозяйственных работ);

- 62 130,00 руб.- изготовление атрибутики;

- 8 400,00 руб.  - изготовление флагов с символикой;

- 2 660,00 руб.  - призовой фонд;

- 46 000,00 руб. - организация кофе-брейка;

- 22 100,00 руб. - транспортные расходы.

Договор заключен и будет оплачен в 4 квартале:

-12 900, 00 руб. - призовой фонд.

В 3 квартале 2025 года мероприятие выполнено на 94,49 %.