**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)»

Отчетный период: январь – июнь 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел организационного и правового обеспечения

Ответственный исполнитель О.В. Сугрина

Согласовано:

Заместитель главы администрации Н.В. Анкудинова

Заведующий отделом

организационного и правового обеспечения О.В. Хапцова

**О Т Ч Е Т**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)»

Отчетный период: январь - июнь 2025 года

Ответственный исполнитель: Сугрина Ольга Викторовна

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансиро-вания | Объем финансового обеспечения муниципаль-ной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигну-тых результатах | Оценка выпол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Процессная часть | | | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Областной бюджет | 3000,00000 | 1530,8000 | 51 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 370,78652 | 189,20000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 3370,78652 | 1720,00000 |
| 2 | 1.Текущая деятельность Бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета | Областной бюджет | 3000,00000 | 1530,80000 | 51 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 370,78652 | 189,20000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 3370,78652 | 1720,00000 |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП»** | Областной бюджет | 4239,00000 | 1755,75811 | 41 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 523,92135 | 217,00381 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 4762,92135 | 1972,76192 |
| 4 | 1.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях содействия в доступе к финансовым ресурсам | Областной бюджет | 4239,00000 | 1755,75811 | 41 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 523,92135 | 217,00381 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 4762,92135 | 1972,76192 |
| 5 | 1.1. Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело | Областной бюджет | 890,00000 | 438,08935 | 49 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 110,00000 | 54,14587 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ИТОГО | 1000,00000 | 492,23522 |  |  |
| 6 | 1.2. Возмещение затрат по договорам лизинга, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства | Областной бюджет | 2459,00000 | 1317,66876 | 54 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 303,92135 | 162,85794 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 2762,92135 | 1480,52670 |
| 7 | 1.3. Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Областной бюджет | 890,00000 | 0,00000 | 0 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 110,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 1000,00000 | 0,00000 |
| 8 | **Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка предпринимательства»** | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 1. Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 2.Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | **Итого по процессной части** | Областной бюджет | 7239,00000 | 3286,55811 | 45 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 894,70787 | 406,20381 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 8133,70787 | 3692,76192 |
| 12 | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 7239,00000 | 3286,55811 | 45 % |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 894,70787 | 406,20381 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 8133,70787 | 3692,76192 |

# Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)»

# за январь – июнь 2025 года

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» утвержденной постановлением администрации от 11 декабря 2024 года № 760 (далее - Программа), на 2025 год запланировано 8133,70787тыс. руб., в том числе 7239,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 894,70787 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

Между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией Пикалевского городского поселения заключены соглашения:

1. С целью реализации Комплекса процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательствазаключено Соглашение № 1-МБТ-3.7.6 от 15 февраля 2021 года (с Дополнительными соглашениями от 08.02.2022 № 1, от 10.02.2023 № 2, от 19.05.2023 № 3, от 12.02.2024 № 4, от 13.02.2025 № 1) о предоставлении в 2025 году субсидии в размере 3000,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета Ленинградской области (уровень софинансирования 89 %) для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета.

2. С целью реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП» заключено Соглашение № 2-МБТ-3.7.7 от 15 февраля 2021 года (с Дополнительными соглашениями от 08.02.2022 № 1, от 22.06.2022 № 2, от 14.02.2023 № 3, от 19.05.2023 № 4, от 14.02.2024 № 5, от 13.02.2025 № 1) о предоставлении в 2025 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 4239,00000 тыс. руб. (уровень софинансирования 89 %).

**Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:**

На реализацию мероприятия «Текущая деятельность Бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета» на 2025 г. запланировано 3370,78652 тыс. руб., в том числе 3000,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 370,78652 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Администрацией Пикалевского городского поселения с управляющей организацией бизнес-инкубатором – некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) заключено Соглашение от 17 февраля 2025 года № 020/25-С.

В соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора Фонду за отчетный период предоставлены финансовые средства в сумме 1720,00000 тыс. руб., в том числе 1530,80000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 189,20000 тыс. руб. - средства местного бюджета.

В бизнес-инкубаторе размещен 31 субъект малого предпринимательства, осуществляющих 24 вида экономической деятельности.

**Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП»:**

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 4762,92135 тыс. руб., в том числе 4239,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 523,92135 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства было проведено 27 мая 2025 года.

По результатам заседания комиссии заключены договоры на предоставление субсидий с 5 субъектами МСП (плановый показатель – 7 субъектов). Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» и показатель «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, которым оказана поддержка» будет достигнут к концу 2025 года.

**В рамках Комплекса процессных мероприятий «Имущественная поддержка предпринимательства»** муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества.

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в аренду муниципальное имущество в отчетном периоде не предоставлялось.

2. Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде в указанный перечень включено 12 объектов нежилого фонда.