**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Управление и распоряжение имуществом и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения», утв. постановлением администрации Пикалевского городского поселения от 28 декабря 2024 года № 844

Отчетный период: январь - июнь 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

Ответственный исполнитель О.А. Васильева

Согласовано:

Заместитель главы администрации Н.В. Анкудинова

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансирование | | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| 1 | Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Областной бюджет | | 16126,22862 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 162,89121 | 0,00000 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **16289,11983** | **0,00000** |
| 2 | Мероприятие 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Областной бюджет | | 16126,22862 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 162,89121 | 0,00000 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **16289,11983** | **0,00000** |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальной собственностью»** | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 41,60% |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 850,00000 | 307,22357 |
| Местный бюджет | | 12256,77819 | 5142,74723 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **13106,77819** | **5449,97080** |
| 4 | Мероприятие 1.1. «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 42,9% |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 4684,04619 | 2009,28806 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **4684,04619** | **2009,28806** |
| 5 | Мероприятие 1.2. «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 41,20% |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 6792,73200 | 2796,23559 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **6792,73200** | **2796,23559** |
| 6 | Мероприятие 1.3. «Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения» | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 41,0 % |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 750,00000 | 307,22357 |
| Местный бюджет | | 750,00000 | 307,22358 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **1500,00000** | **614,44715** |
| 7 | Мероприятие 1.4. «Мероприятия по проведению кадастровых работ в целях обеспечения земельными участками льготных категорий граждан» | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 100,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **100,00000** | **100,00000** |
| 8 | Мероприятие 1.5. «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 100,0 % |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 30,00000 | 30,00000 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **30,00000** | **30,00000** |
| 9 | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 599,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **599,00000** | **0,00000** |
| 10 | Мероприятие 2.1 Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 599,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **599,00000** | **0,00000** |
| 11 | Итого по проектной части | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Областной бюджет | | 16126,22862 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | | 162,89121 | 0,00000 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **16289,11983** | **0,00000** |
| 12 | Итого по процессной части | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 39,8 % |  |
| Областной бюджет | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 850,00000 | 307,22357 |
| Местный бюджет | | 12855,77819 | 5142,74723 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | | **13705,77819** | **5449,97080** |
| 13 | Итого по муниципальной программе | Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 18,2 % |  |
| Областной бюджет | | 16126,22862 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | | 850,00000 | 307,22357 |
| Местный бюджет | | 13018,66940 | 5142,74723 |
| Прочие источники | | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **29994,89802** | | **5449,97080** |

Подпись ответственного

исполнителя муниципальной программы Васильева О.А.

**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы **«Управление и распоряжение имуществом и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения»** (далее - муниципальная программа) за 1 полугодие 2025 года.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения» утверждена постановлением администрации Пикалевского городского поселения от 28.12.2024 №844. Постановлением от 16.04.2025 №203 в программу внесены изменения в связи с выделением субсидий из областного бюджета Ленинградской области, бюджета Бокситогорского муниципального района, дополнительных средств местного бюджета на завершение программы переселения граждан из аварийного жилья, формирование земельных участков для льготных категорий граждан, техническое обследование автомобильных дорог и прочее.

В 2025 году программа осуществляется путем реализации мероприятия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в составе отраслевого проекта «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан», подписано соглашение с Комитетом по строительству Ленинградской области на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. На эти цели предусмотрено средств областного бюджета – 16126,22862 тыс.руб., местного бюджета – 162,89121 тыс.руб. Необходимо расселить 117,69 кв.м. аварийного жилья.

В рамках программы реализуются следующие Комплексы процессных мероприятий:

1. «Управление муниципальной собственностью»: мероприятия «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью», «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов»; «Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения», «Мероприятия по проведению кадастровых работ в целях обеспечения земельными участками льготных категорий граждан», «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды».

2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: «Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции».

Всего по программе в 2025 году запланировано **29994,89802** тыс.руб., по состоянию на 01.07.2025 выполнено мероприятий на **5 449,97080** тыс.руб. (18,2%). Низкий процент исполнения объясняется тем, что часть работ (кадастровые, землеустроительные работы, строительство) выполняются в летний период, мероприятия по переселению отложены до результатов рассмотрения судебных исков переселяемых граждан.

Сведения об исполнении Программы по состоянию на 01.07.2025:

**Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан», Мероприятие 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**: выделенные средства не использовались в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (судебные споры).

**Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальной собственностью»:** по мероприятию по мероприятию 1.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» за 1 полугодие 2025 года использовано 2 009,28806 тыс.руб. на оплату выполнения следующих работ, услуг: ремонт муниципальной квартиры, оплата за потребленную теплоэнергию, электроэнергию на муниципальных объектах, содержание пустующих помещений, услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение), техническое обслуживание газовых сетей, электроустановок, услуги по оценке объектов; экспертиза тарифа (коммерческий найм);

по мероприятию 1.2. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 2796,23559 тыс.руб. (оплачены счета за январь- май 2025 года). На 01.07.2025 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда – 40773,36 кв.м.;

по мероприятию 1.3 «Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения» использовано 614,44715 тыс.руб., в том числе на уборку помещений автостанции 550,000 тыс.руб., на коммунальные расходы 64,44715 тыс.руб. Средства используются в соотношении 50% за счет бюджета БМР, 50% за счет местного бюджета;

по мероприятию 1.4 «Мероприятия по проведению кадастровых работ в целях обеспечения земельными участками льготных категорий граждан» осуществляется подбор участков с инфраструктурой для заключения муниципального контракта. Средства не использованы;

по мероприятию 1.5 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» обследование выполнено, выделенные средства использованы в полном объеме.

**Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:** средства на снос аварийного МКД запланированы на 3 квартал 2025 года.

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева