**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы,**

# отчетный период январь-декабрь 2017 г.

Ответственный исполнитель: **Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного  мероприятия | Факт  начала  реализации  мероприятия | Факт окончания  реализации  мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Контрактов (договоров) на  отчетную дату,  тыс. руб.  [<4>](#Par1384) |
| предусмотрено  МП | кассовое  исполнение  на отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 1 | Вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15 | 06.03.2017 | 01.09.2017 | 99,74540 | 99,74540 | 99,74540 |
|  | **Итого:** | | | **99,74540** | **99,74540** | **99,74540** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10299,69000 | 10254,41308 | 10299,69000 |
| 2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 592,60000 | 592,60000 | 592,60000 |
| 3 | Обеспечение озеленения территории | с 01.02.2017 | 01.12.2017 | 1556,70000 | 1556,70000 | 1556,70000 |
| 4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1863,25595 | 1863,25595 | 1863,25595 |
| 5 | Акарицидная обработка кладбища | С27.04.2017 | 30.05.2017 | 58,96600 | 58,96600 | 58,96600 |
| 6 | Приобретение контейнеров | С14.08.2017 | 29.08.2017 | 148,50000 | 148,50000 | 148,50000 |
| 7 | Ремонт малых форм | - |  | 90,30800 | 90,30800 | 90,30800 |
|  | **Итого:** | | | **14610,01995** | **14564,74303** | **14610,01995** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО по программе** | **14709,76535** | **14664,48843** | **14709,76535** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы,**

# отчетный период январь-декабрь 2017 г.

Ответственный исполнитель: **отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной   программы в отчётном году, тыс. руб. | | | | Фактическое исполнение  расходов на отчётную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчётную дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15 | 2квартал | 3квартал | - | - | 99,74540 | - | - | 0,0 | 99,74540 |  |  | 0,0 | 99,74540 |  |
|  | Итого | - | - | - | - | 99,74540 | - | - | 0,0 | 99,74540 | - | - | 0,0 | 99,74540 | - |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | **-** | **-** | 10299,69000 | **-** | **-** | **-** | 10403,67421 | **-** | **-** | **-** | 10403,67421 | **-** |
| 2.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | **-** | **-** | 592,60000 | **-** | **-** | **-** | 592,60000 | **-** | **-** | **-** | 592,60000 | **-** |
| 2.3 | Обеспечение озеленения территории | **-** | год | **-** | **-** | 1556,70000 | **-** | **-** | **-** | 1556,70000 | **-** | **-** | **-** | 1556,70000 | **-** |
| 2.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | январь-февраль | год | **-** | **-** | 1863,25595 | **-** | **-** | **-** | 1863,25595 | **-** | **-** | **-** | 1863,25595 | **-** |
| 2.5 | Акарицидная обработка кладбища | 2 квартал | 23.05.2017 | **-** | **-** | 58,96600 | **-** | **-** | **-** | 58,96600 | **-** | **-** | **-** | 58,96600 | **-** |
| 2.6 | Приобретение контейнеров | 3квартал | 3квартал | **-** | **-** | 148,50000 | **-** | **-** | **-** | 148,50000 | - | - | - | 148,50000 | **-** |
| 2.7 | Ремонт малых форм | год | 05.06.2017 | **-** | **-** | 90,30800 | **-** | **-** | **-** | 90,30800 | **-** | **-** | **-** | 90,30800 | **-** |
|  | Итого |  |  | - | - | 14610,01995 |  |  |  | 14714,00416 |  |  |  | 14714,00416 |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **-** | **-** | **14709,76535** | **-** | **-** | **-** | **14813,74956** | **-** | **-** | **-** | **14813,74956** | **-** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

за 2017 год

Программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы состоит из трех подпрограмм. Реализуется в один этап.

В 2017 году осуществлялось финансирование двух подпрограмм - «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево», «Благоустройство территории МО «Город Пикалево», за счет средств местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий подпрограмм:

- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком: с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения. В 2017 году произведена оплата за потребление электроэнергии за декабрь 2016 года в сумме – 1287449,33 рубля и за период январь-ноябрь 2017 года-8966963,75 рублей, в том числе сумма неустойки-44763,08 рублей (РКС-энерго-44264,48 руб., ПСК-498,6руб). Фактические расходы показаны за период январь-декабрь 2017 года. Сумма заключенных контрактов указана по состоянию на 01.01.2018 года;

- мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети. Мероприятие выполнено на 100%;

- мероприятие по обеспечению озеленения территории- заключен муниципальный контракт по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. Мероприятие выполнено на 100%;

- мероприятие по санитарной очистке территории МО «Город Пикалево»-заключено 2(два) муниципальных контракта: один с единственным поставщиком на сумму 92398 рублей, исполнен на 100%; второй контракт заключен по результатам открытого электронного аукциона на сумму 1702269,90 рублей, заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости контракта на сумму 1770857,95 руб. Мероприятие выполнено на 100%;

- заключено 3(три) муниципальных контракта с единственным поставщиком на оказание услуг (выполнение работ) по акарицидной обработке территории кладбища ремонту малых форм и вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15. Заключенные муниципальные контракты исполнены на 100%.

- по итогам запроса котировок заключен муниципальный контракт на поставку металлического контейнера по сбору бытового мусора. Муниципальный контракт исполнен на 100%.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК Е.В.Калинина