ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево | 1 шт. |  | 935 266,84 | 841 740,15 | 93 526,69 | 0,00 | 841 740,15 | 935 266,84 | 841 740,15 | 93 526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поставка оборудования для детской площадки (ул. Больничная) | 10 шт. |  | 113 984,42 | 102 585,79 | 11 398,63 | 0,00 | 102 585,79 | 113 984,42 | 102 585,79 | 11 398,63 | 0,00 | 113 984,42 | 102 585,79 | 11 398,63 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская) | 2741,33 м2 |  | 2 380 193,41 | 2 142 174,06 | 238 019,35 | 0,00 | 2 142 174,06 | 2 380 193,41 | 2 142 174,06 | 238 019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 3 429 444,67 | 3 086 500,00 | 342 944,67 | 0,00 | 3 086 500,00 | 3 429 444,67 | 3 086 500,00 | 342 944,67 | 0,00 | 113 984,42 | 102 585,79 | 11 398,63 | 0,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Садовников Д.Н. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Жолудева И.Ю. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Анкудинова Н..В. 8 (813 66) 412-64 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 31.12.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы: «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» |
| 1. | Ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская) | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация | повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт заключен 16.05.2019 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская) | В срок, предусмотренный муниципальными контрактами | Подрядная организация | повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево», председатель инициативной комиссии, | подписание акта приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ от 28.06.2019 подписан |
| 2. | Устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация | Реализация мероприятия |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | ведущий специалист отдела экономики | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт заключен 28.06.2019 |
| 2.2. | Выполнение работ по устройству детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | повышение доли благоустройства территории частного сектора, соответствующих нормативным требованиям | Работы выполнены |
| 2.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | председатель инициативная комиссия, ведущий специалист отдела экономики | подписание акта приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ от 17.07.2019 подписан |
| 3. | Поставка оборудования для детской площадки по ул. Больничная, г. Пикалево | 4 квартал 2019 года | Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация | Реализация мероприятия |  |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2019 года | ведущий специалист отдела экономики | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контакт заключен 23.10.2019 |
| 3.2. | Выполнение работ по поставке детской площадки по ул. Больничная, г. Пикалево | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | повышение доли благоустройства территории частного сектора, соответствующих нормативным требованиям | Оборудование для детской площадки поставлено 31.10.2019 |
| 3.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2019 года | Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация | Реализация мероприятия | Акт приемки выполненных работ от 31.10.2019 подписан |
| Контроль реализации муниципальной программы: «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация | Реализация мероприятий |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ: ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская; устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево; поставка оборудования для устройства детской площадки по ул. Больничная | 3-4 квартал 2019 года | отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Работы по ремонту дорог в частном секторе: ул. Заводская приняты 28.06.2019, оплата 15.07.2019. Работы по устройству детской площадки по пер. Садовый приняты 17.07.2019, оплата 12.09.2019, Поставка оборудования для устройства детской площадки по ул. Больничная 31.10.2019, оплата 19.11.2019 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | общий отдел, отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево», ведущий специалист отдела экономики | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты предоставляются в соответствии со сроком |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | По мере необходимости | общий отдел администрации | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Изменения в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив» вносится по мере необходимости; По итогам конкурсных процедур заключено доп.соглашение №1 к Соглашению на поставку оборудования для детской площадки |