**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**МО «Город Пикалево»**

# Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы»

Отчетный период: январь-сентябрь 2020 года

Ответственный исполнитель: Король Н.И. – заведующий отделом экономики администрации МО «Город Пикалево»

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Отчетный год | | |
| План | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров** | | | | | |
| 1.1 | Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - | Не предусмотрено | |
| 1.2 | Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства) | единиц | - | - | Не предусмотрено | |
| **2.** | **Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 2.1. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело | | | | | |
| 2.1.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 1 | - |  | |
| 2.1.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 1 | - |  | |
| 2.2. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | | | | |
| 2.2.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 10 | 10 |  | |
| 2.2.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 10 | 10 | Сведения уточняются на основе отчетов получателей субсидии | |
| 2.3. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | | | | | |
| 2.3.1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | единиц | 4 | 5 |  | |
| 2.3.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 4 | 5 | Сведения уточняются на основе отчетов получателей субсидии | |
| 2.4. | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 2.5.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году | единиц |  |  | Передача полномочий по предоставлению микрозаймов | |
| **3.** | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства** | | | | | |
| 3.1. | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета | | | | | |
| 3.1.1. | Наполняемость бизнес-инкубатора | % | 85 | 97 | Информация о свободных помещениях БИ размещена на сайте Фонда, в соц. сетях | |
| 3.1.2. | Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора | единиц | 10 | 27 |
| 3.2. | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества | | | | | |
| 3.2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества | единиц | - | 2 |  | |
| 3.2.2 | Количество и площадь объектов недвижимого муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед./ | - | 2/221,6 |  | |
| 3.2.3 | Объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» от передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципального имущества | тыс. рублей | - | 67,32 |  | |
| 3.3. | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3.3.1 | Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году | % | 10 | 13 |  | |
| 3.4. | Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 3.4.1 | Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования | раз | - | 1 |  | |
| 3.5. | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества | | | | | |
| 3.5.1 | Количество проведенных конкурсных процедур | единиц | - | 1 |  | |
| 3.5.2 | Количество заключенных по итогам конкурсных процедур контрактов | единиц | - | 1 |  | |
| 3.6. | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3.6.1 | Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции | единиц | - | - | Муниципальные преференции не предоставлялись | |
| **4.** | **Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 4.1. | Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 4.1.1. | Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» в рамках мероприятия | единиц | - | 14 |  | |
| 4.1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия | единиц | - | 220 |  | |
| 4.2. | Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 4.2.1 | Количество проведенных курсов | единиц | - | 5 |  | |
| 4.2.2 | Количество прошедших обучение в рамках мероприятия | единиц | - | 48 |  | |
| 4.2.3 | Количество проведенных консультаций | единиц | - | 712 |  | |
| **5.** | **Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | |
| 5.1 | Количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» | единиц | - | 11  (166 на сайте в сети Интернет) |  | |
| 5.2 | Количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | | | | Оценка выполнения (заполняется по итогам года) |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | | |  | |
| 1.2 | Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства) | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение с ГБУ ЛО «МФЦ» заключено в 2016 году, реализуется | | |  | |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело | - | 474,98948 | 25,01052 | | - | - | 474,98948 | 25,01052 | - | - | - | - | - |  | |  | | |
| 2.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | - | 6552,88692 | 345,04139 | - | | - | 6552,88692 | 345,04139 | - | - | 6552,88692 | 345,04139 | - |  | |  | | |
| 2.3 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | - | 4272,12360 | 224,94809 | - | | - | 4272,12360 | 224,94809 | - | - | 4272,12360 | 224,94809 | - |  |  | | | |
| 2.4 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения | - | 163,963,80 | 16,21620 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |  | | |  | |
| 3. | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета | - | 3000 | 100 | - | | - | 1842,17693 | 18,60784 | - | - | 1842,17693 | 18,60784 | - | Количество резидентов бизнес-инкубатора – 29 субъектов МСП | |  | | |
| 3.2 | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества | Не предусмотрено | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | Предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду 2 нежилых помещения (заключено 2 договора аренды) | | |  | |
| 3.3 | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | Перечень расширен на  4 единицы.  (Постановление администрации от 25.02.2019 №88) | | |  | |
| 3.4 | Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация регулярно размещается в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево» | | |  | |
| 3.5 | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена 1 конкурсная процедура на право заключения договора аренды муниципального имущества | | |  | |
| 3.6 | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные преференции не предоставлялись | | |  | |
| 4. | **Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 14 мероприятий, в которых приняли участие более 220 чел. | | |  | |
| 4.2 | Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказано 712 консультационных услуг. По курсу «Успешный предприниматель» прошли обучение 24 чел. (3 группы) и 24 чел. (2 группы) по курсу «Основы предпринимательства для школьников».  Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда  13 чел. (8 – ИП,  5 – ООО) | | |  | |
| 5. | **Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | В газете «Рабочее слово» опубликовано 1 статья по вопросам поддержки предпринимательства, в социальных сетях «Интернет» размещено 132 информационные публикации данной тематики. | | |  | |
| 5.2 | Организация и проведение заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Совещаний Совета по предпринимательству не проводилось | | |  | |
|  | Итого по программе | - | 14300 | 695 | - | | - | 13255,78477 | 588,59732 | - | - | 13255,78477 | 588,59732 | - |  | |  | | |

# Пояснительная записка к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы» за январь-сентябрь 2020 года

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации от 09 января 2020 года № 3 (далее - Программа), на 2020 год запланировано 192 075 000 руб., в том числе 175 263 800 руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 16 811 200 руб. - средства бюджета муниципального образования.

Между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» заключены соглашения:

1. С целью реализации мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Соглашение № 1-МБТ-3.77 от 29 марта 2019 года (с Дополнительными соглашениями от 27.09.2019 № 1-МБТ-3.77-Д, от 25.11.2019 № 1-МБТ-3.77-2-Д) о предоставлении в 2020 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 11 300 000 рублей;

1.2. Соглашение № 1-МБТ-3.6.4 от 24 августа 2020 года о предоставлении в 2020 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 163 963 800 рублей, в 2021 году – 70 270 200 рублей;

2. С целью реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»заключено Соглашение № 01 от 26 марта 2019 года (с Дополнительными соглашениями от 01.08.2019 № 01/1, от 29.10.2019 № 01/2) о предоставлении в 2020 году субсидии в размере 3 000 000 рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

**2. Реализация мероприятий Программы**

**Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров**

Финансирования данного мероприятия не предусмотрено.

Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства переданы администрацией муниципального образования для оказания услуг ГБУ ЛО «МФЦ».

**Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства**

На реализацию данного мероприятия на 2020 год Программой запланировано 192 075 тыс.руб., в том числе 175 263,8 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 16 811,2 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 1-МБТ-3.77 от 29 марта 2019 г. предусмотрено достижение следующих показателей:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 15 ед.;

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 15 ед.

По итогам 9 месяцев 2020 года с 16 субъектами малого и среднего предпринимательства заключены договора о предоставлении субсидии, 15 субъекта получили поддержку в форме субсидий, но при предоставлении гранта из-за технической ошибки в АЦК-финансы финансовые средства на отчетную дату не отправлены.

Планируется к организации 16 новых рабочих мест.

Соглашение № 1-МБТ-3.6.4 от 24 августа 2020 года предусмотрено софинансирования мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения. С целью реализации мероприятия муниципальной программы 12 октября 2020 года с ООО «Круглый Год» заключен договор № 041/20-Д на субсидирование части затрат предприятия на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения.

**Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства**

На реализацию мероприятия 3.1 «Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета» в рамках Основного мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства»Программы на 2020 г. запланировано 3100 тыс.руб., в том числе 3000 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 100 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – Фондом заключено Соглашение от 28 января 2020 года № 003/20-С (с Дополнительным соглашением от 11.03.2020 № 1).

В соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора Фонду за отчетный период предоставлены финансовые средства в объеме запланированных.

По итогам 9 месяцев 2020 года целевые показатели по данному мероприятию достигнуты со следующими результатами:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора – 29 субъектов МСП, что составляет 97% планового показателя. В постоянном режиме Фондом осуществляется оповещение о свободных площадях бизнес-инкубатора на сайте Фонда и в социальных сетях.

2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора – 27 ед., что составляет 280% планового показателя.

3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 61 ед., что составляет 169% планового показателя.

4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 109 ед., что составляет 91% планового показателя.

Наиболее частые темы консультаций: меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (виды поддержки, общие условия участия); об участии в областных, районных, межрегиональных, международных мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно ориентированных (выставки, семинары, конференции, круглые столы); системы налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области; процедура получения субъектами малого и среднего предпринимательства в пользование (аренду) муниципального имущества; процедура регистрации индивидуальных предпринимателей (в том числе выбор организационно-правовой формы, выбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, процедура регистрации, необходимые документы, открытие расчетного счета и пр.) условия участия в конкурсном отборе на предоставление стартовых субсидий.

5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора: за отчетный период проведено 3 мероприятия или 75% планового показателя:

12.03.2020 проведен семинар на тему «О мерах поддержки бизнеса в Фонде поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания». Кол-во участников: 9 резидентов бизнес-инкубатора;

11.06.2020 проведен семинар на тему «Господдержка (кредитование под 2%) ПАО «Сбербанк». Кол-во участников: 11 резидентов бизнес-инкубатора.

10.09.2020 проведен семинар на тему «Меры поддержки субъектов МСП в г. Пикалево, виды субсидий, предоставляемых субъектам МСП в г. Пикалево». Кол-во участников: 12 резидентов бизнес-инкубатора.

6. Проведение мероприятий по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области запланировано на 2 полугодие 2020 года (в 1 полугодии не проведены мероприятия, в связи со сложной эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции).

18.08.2020 посещение автономной некоммерческой организации «Учебно-деловой центр» (бизнес-инкубатор) в г. Тихвин. Планируется проведение еще 1 мероприятия по обмену опытом в 4 квартале 2020 года.

7. Проведение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2019 год запланировано на 2 полугодие 2020 года.

В рамках Основного мероприятия 3. реализованы также следующие мероприятия:

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 2 нежилых помещения предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (заключено 2 договора аренды), проведена 1 конкурсная процедура на право заключения договора аренды муниципального имущества.

На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 13.07.2017 № 33 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Перечень имущества МО «Город Пикалево» (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) расширен на 4 позиции.

Информация об имущественной поддержке размещается в разделе «Малый бизнес» на официальном сайте МО «Город Пикалево».

**Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства**

За отчетный период Фондом проведено 14 мероприятий и тренингов различной тематики:

- «Азбука предпринимателя», «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения», «Бизнес по франшизе», «Генерация бизнес-идеи», «Финансовая поддержка», «Имущественная поддержка», «Самозанятые граждане. Налог на профессиональный доход в вопросах и ответах;

- С привлечением тренеров корпорации МСП: «Самозанятость, шаг к личному успеху», «Стань предпринимателем»;

- Молодежный совет, Вечер встречи выпускников, круглый стол с участием председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области С.И. Нерушай, онлайн-трансляция бизнес-форума «Энергия возможностей», бесплатное обучение по программе Школы экспорта Российского экспортного центра «Финансовые инструменты экспорта».

В мероприятиях приняли участие более 220 чел.

Фондом проведено 2 открытых урока с действующими предпринимателями: ООО «ЭКОТРЕЙД» (Парк-Отель «Медвежья гора») и ООО «БЭМП» г. Бокситогорск для молодежи 14-17 лет.

Фондом проводятся обучающие мероприятия для школьников. В 2019 году запущен пилотный образовательный проект на базе 5 «А» класса МБОУ СОШ № 4 г. Пикалево им. А.П. Румянцева (бизнес-класс) для изучения основ предпринимательской деятельности.

Фондом оказано 712 консультационных услуг.

По курсу «Успешный предприниматель» прошли обучение 24 чел. (3 группы). По курсу «Основы предпринимательства для школьников» прошли обучение 24 чел. (2 группы).

Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда 13 чел. (8 – ИП, 5 - ООО).

Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности

В газете «Рабочее слово» опубликовано 11 статьей по вопросам поддержки предпринимательства, в социальных сетях «Интернет» размещено 166 информационные публикации данной тематики.