Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево» [<1>](#Par1688)

Наименование муниципальной программы: программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево МО «Город Пикалево»

Отчетный период: 1 квартал 2019 года

Ответственный исполнитель: Васильева О.А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Муниципальная программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»** | **65,79146** | **593,67854** | **11806,12761** | **99,00000** | **65,79146** | **593,67854** | **1240,2868** |  |  |  | **1204,84580** |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальной собственностью» |
|  | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 0 |  | 1177,75900 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. «Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)» | 0 | 0 | 936,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.2. «Снос аварийных зданий» | 0 | 0 | 241,75900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 0 | 0 | 3415,85000 |  |  |  | 755,76086 |  |  |  | 755,76086 |  |  | 22,1% |
|  | Мероприятие 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | 0 | 0 | 3363,15000 |  |  |  | 755,76086 |  |  |  | 755,76086 |  |  | 22,5% |
|  | Мероприятие 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» | 0 | 0 | 52,70000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Управление муниципальным имуществом» | 0 | 0 | 3018,07761 |  |  |  | 449,08494 |  |  |  | 449,08494 |  |  | 14,9% |
|  | Мероприятие 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» | 0 | 0 | 2918,07761 | 0 | 0 | 0 | 449,08494 |  |  |  | 449,08494 |  |  | 15,4% |
|  | Мероприятие 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» | 0 | 0 | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **0** | **0** | **7611,68661** |  |  |  | **1204,84580** |  |  |  | **1204,84580** |  |  | **15,8%** |
| Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по строительству, архитектуре и градостроительной деятельности» | 0 | 0 | 3693,00000 | 99,00000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение документами территориального планирования» | 0 | 0 | 3693,00000 | 99,00000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 «Строительство мест захоронения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **0** | **0** | **3693,00000** | **99,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья» | 65,79146 | 593,67854 | 501,44100 | 0 | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.2 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 0 | 0 | 466,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0** | **Итого по подпрограмме 3** | **65,79146** | **593,67854** | **501,44100** | **0** | **65,79146** | **593,67854** | **35,44100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Пояснительная записка

к отчету о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

(далее - муниципальная программа) за 1 квартал 2019 года

 Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3-х подпрограмм:

1 - «Управление муниципальной собственностью»

2 - «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

3- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Всего по программе в 2019 году запланировано 12564,59761 тыс.руб., в том числе: 65,79146 тыс.руб. из средств федерального бюджета; 593,67854 тыс.руб. из средств областного бюджета Ленинградской области; 11806,12761 тыс.руб. из средств местного бюджета; 99,00000 тыс.руб. из средств бюджета Бокситогорского муниципального района..

Сведения об исполнении Программы по состоянию на 01.04.2019:

**По подпрограмме1. «Управление муниципальной собственностью»:**

По Мероприятию 1.1.1. «Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)» заключен МК на вынос газопровода с фасада МКД, подлежащего сносу, работы будут завершены в апреле. Аукцион на снос МКД по адресу: г.Пикалево, пер.Учебный, д.2 запланирован на апрель, исполнение контракта на май 2019г.;

По Мероприятию 1.1.2. «Снос аварийных зданий» заключен МК на снос 1 аварийного здания, работы будут завершены в апреле 2019г.

По Мероприятию 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 755,76086 тыс.руб. (оплачены счета за январь, февраль 2019 года). На 01.04.2019 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда – 49095,07 кв.м.

По Мероприятию 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» администрация направляет этой категории граждан Уведомления о возможности обследования жилых помещений в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. За 1 квартал 2019 года заявок в комиссию по обследованию жилых помещений не поступало.

По Мероприятию 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» в 1 квартале 2019 года использовано 449,08494 тыс.руб. на выполнение следующих работ (услуг): оплата за потребленную электроэнергию в помещениях Совета ветеранов, содержание пустующих помещений, ремонтные работы, работы по инвентаризации, паспортизации и оценке имущества, услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение), возмещение расходов по установке общедомовых приборов учета (в доле МО).

По Мероприятию 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» кадастровые работы запланированы на май-июнь 2019 года (формирование земельных участков для многодетных семей, для коммерческого использования)

**По подпрограмме 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»** заключен МК на внесение изменений в правила землепользования и застройки, срок выполнения работ –июль 2019.

**По Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** заключено Соглашение с Комитетом по строительству Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат, участнику Мероприятия 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Подпрограммы 3 выдано Свидетельство о праве на получение социальной выплаты в размере 694,91100 тыс.руб.; средства федерального, областного, местного бюджетов зарезервированы на специальном счете, до получения заявки банка на перечисление. Гражданин должен реализовать свое право на приобретение жилья до ноября 2019 года.

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

за 1 квартал 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<6>](#Par842) | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество снесенных расселенных домов и аварийных зданий | ед. | 5 | 4 | 0 | Работы запланированы на апрель, май 2019 |
| 2. | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.руб. | 2725,65000 | 3363,15000 | 755,76086 | Оплачены счета за январь, февраль 2019 |
| тыс.руб.. |  |  |  |  |
| 3. | Количество жилых помещений, в которых проведено обследование | ед. | 2 | 2 | 0 | Нет заявок |
| ед. |  |  |  |  |
| ед. |  |  |  |  |
| 4. | Количество поставленных на кадастровый учет объектов муниципальной собственности объектов | ед | 7 | 10 | 0 | Работы запланированы на май-июнь 2019 |
| ед |  |  |  |  |
| 5.  | Количество отчетов о рыночной стоимости объектов | ед | 4 | 3 | 2 |  |
| ед |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение обязательств по содержанию объектов муниципального жилищного и нежилого фонда | тыс.руб. |  | 1524,82000 | 113,54898 |  |
| тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7 | Количество жилых помещений, в которых выполнен косметический ремонт | ед. | 2 | 3 | 0 | Работы запланированы на апрель-май 2019 |
| ед. |  |  |  |  |
| 8 | Количество предоставленных земельных участков | ед. | 10 | 7 | 0 |  |
| ед. |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** **«Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»**  |
| 1. | Количество сформированных и утвержденных документов территориального планирования | ед. | - | 2 | 0 | Выполнение работ запланировано в июле 2019 |
| 2. | Количество зарегистрированных новых мест захоронения | ед. |  |  |  |  |
| ед. |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |
| 1. | Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия. | семей | 2 | 7 | 0 | Срок сертификата ноябрь 2019 |
| семей |