**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

Отчетный период: январь - март 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел организационного и правового обеспечения администрации

Ответственный исполнитель А.С. Дупленко

Согласовано:

Заместитель главы администрации Е.А.Соловьева

Заведующий отделом организационного

и правового обеспечения Н.В. Анкудинова

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском

 городском поселении»

Отчетный период: январь - март 2025 года

Ответственный исполнитель: Ведущий специалист ООиПО Дупленко А.С.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|  | Проектная часть |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт объектов культуры | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |
| Процессная часть |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении»  | Областной бюджет | 9719,93938 | 2148,77400 | 21,63% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,0000 |
| Местный бюджет | 25731,52887 | 5519,9500 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 35451,46825 | 7668,72400 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 19,55% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 16984,305 | 3321,17600 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 16984,305 | 3321,17600 |
| 2.2 | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Областной бюджет | 8595,10000 | 2148,77400 | 25% |  |
| Бюджет БМР | 8595,10000 | 2148,77400 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 17190,20000 | 4297,548 |
| 2.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения  | Областной бюджет | 520,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 27,36843 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 547,36843 | 0,00000 |
| 2.4 | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Областной бюджет | 604,83938 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 74,75544 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 679,59482 | 0,00000 |
| 2.5 | Поддержка инициативы реализации проекта «Пикалево через объектив истории» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 50,00000 | 50,00000 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 1900,20000 | 0,00000 | 15,29% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 22101,94611 | 3669,49605 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 24002,14611 | 3669,49605 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 16,75% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 21911,36400 | 3669,49605 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 21911,36400 | 3669,49605 |
| 3.2 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения  | Областной бюджет | 624,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 32,84211 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 656,84211 | 0,00000 |
| 3.3 | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Областной бюджет | 1276,20000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 157,74000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 1433,94000 | 288,94530 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 208,42900 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 454,01046 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 662,43946 | 0,00000 |
| 4,1 | Организация занятости детей, подростков и молодежи | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 428,24946 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 428,24946 | 0,00000 |
| 4.2 | Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Областной бюджет | 208,42900 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 25,76100 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 234,19000 | 320,00000 |
|  | Итого по процессной части | Областной бюджет | 11828,56838 | 2148,77400 | 18,86% |  |
| Бюджет БМР | 8595,10000 | 2148,77400 |
| Местный бюджет | 39692,38544 | 7040,67205 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 60116,05382 | 11338,22005 |
|  | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 11828,56838 | 2148,77400 | 18,86% |  |
| Бюджет БМР | 8595,10000 | 2148,77400 |
| Местный бюджет | 39692,38544 | 7040,67205 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 60116,05382 | 11338,22005 |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

за январь-март 2025 года

**1. Общая информация**

 На реализацию муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 11 декабря 2024 года № 760 (далее - Программа) на 2025 год запланировано

 60 116,05382 тыс. руб., в том числе: 11 828,56838 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 8 595,10000 тыс. руб. – средства бюджета Бокситогорского муниципального района, 39 692,38544 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области предоставлены субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Пикалевского городского поселения:

 на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере

8 595,10000 руб.;

 на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в размере 679,56482 тыс. руб.

 Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области выделена субсидия в размере 1276,200 тыс.руб на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области.

 Комитетом финансов Ленинградской выделена субсидия в размере 1 204, 21054 руб. тыс. руб на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

 Комитетом по молодежной политике Ленинградской области предоставлена субсидия в размере 208,42900 тыс. руб. на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи.

**2. Реализация муниципальной программы**

 **2.1. Проектная часть**

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»:

- предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения № 2 от 28.12.2024 г.

В 1 квартале 2025 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения МУК ДК г.Пикалево на выполнение муниципального задания выделено 3321,17600 тыс. руб.

 Исполнение 3 месяцев -100 %.

 2. «Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

 Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета Бокситогорского муниципального района.

 В 1 квартале 2025 года на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждения культуры из средств бюджета Ленинградской области выделено 2148,77400 тыс.руб., из бюджета Бокситогорского муниципального района - 2148,77400 тыс.руб.

 Средняя заработная плата работников учреждения составляет 60227,23 рублей.

Исполнение 3 месяцев -100 %.

1. «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения».

Мероприятие предусматривает приобретение оргтехники.

 В 1 квартале 2025 года заключены договора на приобретение оргтехники на сумму 547,36843 тыс.руб. Заявка на перечисление субсидии на иные цели из бюджета Пикалевского городского поселения направлена в Комитет финансов Ленинградской.

 Денежные средства будут освоены в апреле 2025 года.

4. «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области».

 Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонат здания в части помещений Пикалевской центральной библиотеки, части кровли, двух крылец, пандуса, приямка, цоколя и модернизации технологического оборудования МУК ДК г.Пикалево.

 Ведется подготовка документации для проведения аукциона.

 В 1 квартале 2025 года финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнялись.

 В рамках Комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и спорта в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»:

- предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения № 1 от 28.12.2024 года.

В 1 квартале 2025 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения МУ ФОК г. Пикалево на выполнение муниципального задания выделено 3669.49605 тыс. руб.

Исполнение 3 месяцев -100 %.

 2.«Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области».

 Мероприятие предусматривает приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы для баскетбольной секции.

 В рамках мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения выделена субсидия в размере 656 842,11 руб. в 1 квартале 2025 года заключены договора:

 - на приобретение баскетбольной формы (майка, шорты) двухсторонняя для секции баскетбола на сумму 52 000,00 руб;

 - на приобретение тренажеров и спортивного инвентаря для зала тяжелой атлетики и для секции восточных единоборств на сумму 453 519,11 руб.;

 - на приобретение спортивного инвентаря для секции тяжелой атлетики и восточных единоборств на сумму 28 688,00 руб.;

 - на приобретение спортивного инвентаря для секции тяжелой атлетики и восточных единоборств на сумму 37 680,00 руб.;

 - на приобретение секундомера и баскетбольных мячей для секции баскетбола на сумму 84 955,00 руб.

Заявка на перечисление субсидии на иные цели из бюджета Пикалевского городского поселения направлена в Комитет финансов Ленинградской.

 Денежные средства будут освоены в апреле 2025 года.

 3. «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области».

 Мероприятие предусматривает проведение мероприятий по адаптации входной группы, санитарно - гигиенической зоны, путей движения внутри здания для маломобильных групп населения.

 В 1 квартале 2025 года финансирование не осуществлялось, мероприятия не выполнялись.

 Ведется подготовка документации для заключения контрактов.

 В рамках Комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.Организация занятости детей, подростков и молодежи.

В 1 квартале 2025 года финансирование не осуществлялось, мероприятия не проводились, ведется подготовка документов для заключения контракта.

2.Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи.

В 2025 году на реализацию проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» в Пикалевском городском поселении выделено -234,190 тыс. руб. рублей, в том числе средства бюджета Ленинградской области – 208,429 тыс. руб., средства бюджета Пикалевского городского поселения - 25,761 тыс. руб.

 В 1 квартале 2025 года заключены следующие договора с поставщиками согласно утвержденной смете ГМТО:

- 14 100,00 руб. - расходный материал для работы (средства личной гигиены);

- 26 900,00 руб. - расходный материал (канцелярские товары);

- 20 000,00 руб. - расходный материал для изготовления реквизита и декораций;

- 19 000,00 руб. - расходный материал для работы (для хозяйственных работ);

- 62 130,00 руб.- изготовление атрибутики;

- 46 000,00 руб. - организация кофе-брейка;

- 35 000,00 руб. - транспортные расходы;

- 8 400,00 руб. - изготовление флагов с символикой.

 Мероприятия запланированы на 3 квартал.