Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»

за январь-март 2025 года

1. Общая информация

На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 17 декабря 2024 года № 781 (далее - Программа), на 2025 год запланировано 43447,58697 тыс. руб., в том числе  26000,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 17447,58697 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

2. Реализация муниципальной программы

2.1. Региональные проекты

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Реализация программ формирования современной городской среды:

Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация программ формирования современной городской среды» запланирована на 2-3 квартал 2025 года.

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 24 242 829,38 рублей, в том числе средства областного бюджета Ленинградской области – 26 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 7 242 829,38 рублей.

С целью реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию программ формирования комфортной городской среды № 41603102-1-2025-001 от 23 января 2025 года.

В целях реализации мероприятий, по итогам проведения конкурентной процедуры  в соответствии с Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Пикалевского городского поселения 25 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 0145300006925000007 на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная (напротив многоквартирных домов № 37 и № 38 в 6 микрорайоне) с подрядной организацией ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 24 242 829,38 рублей с авансированием в размере 30% от цены муниципального контракта – 7 272 848,81 рублей. Срок выполнения работ до 1 сентября 2025 года.

2.2. Отраслевые проекты

Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства».

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области:

Реализация мероприятий муниципальной программы «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланирована на 2-3 квартал 2025 года.

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 12 003 961,04 рублей, в том числе средства областного бюджета – 9 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 3 003 961,04 рублей.

С целью реализации данного мероприятия муниципальной программы заключено соглашение с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 15-74750/2025 от 11 февраля 2025 года.

В целях реализации мероприятий, по итогам проведения конкурентной процедуры  в соответствии с Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Пикалевского городского поселения 10 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 0145300006925000004 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории вдоль многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне с подрядной организацией ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 12 003 961,04 рублей с авансированием в размере 30% от цены муниципального контракта – 3 601 188,31 рублей.

2.3. Процессная часть

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий»

Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий:

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 7 200 796,55 рублей – средства местного бюджета. Реализация данного мероприятия запланирована на 2-4 квартал 2025 года, а именно:

С целью подготовки заявки на участие в 2025 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальной программой предусмотрено 2 282 000,00 рублей.  По итогам проведения конкурентной процедуры  в соответствии с Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Пикалевского городского поселения 21 февраля 2025 года заключен муниципальный контракт № 01453000069250000031-1 «На оказание услуг по разработке концепции благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево. Парк в г. Пикалево» II этап и подготовке заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» с индивидуальным предпринимателем Кириленко Ольга Владимировна на сумму 1 140 000,00 рублей. По итогам проведения закупки образовалась экономия в сумме 1 142 000,00 рублей.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы во втором квартале планируется заключение муниципальных контрактов:

- на оказание услуг по строительному(техническому) контролю за ходом выполнения работ «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная (напротив многоквартирных домов № 37 и № 38 в 6 микрорайоне)», на данное мероприятие предусмотрено 518 796,55 рублей;

- на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево Парк в г. Пикалево» II этап, на данное мероприятие предусмотрено 4 400 000,00 рублей.