Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Устойчивое  
общественное развитие в Пикалевском городском поселении»

за январь – сентябрь 2024 года

1. Общая информация

На реализацию муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Пикалевском городском поселении» утвержденной постановлением администрации от 20 декабря 2023 года № 844 (далее - Программа), на 2024 год запланировано 16 988,72079 тыс. руб., в том числе 3061,20000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 13 927,52079 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

Между Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрацией Пикалевского городского поселения заключено соглашение от 12 февраля 2024 года № 3/6 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в размере 3 061,20000 тыс. руб. на реализацию областного закона от 15.01.2018 № З-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области».

Между АНО «Редакция газеты «Рабочее слово» и администрацией Пикалевского городского поселения заключены соглашения:

1. от 7 февраля 2024 года № 007/24-С о предоставлении Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рабочее слово» из бюджета Пикалевского городского поселения в 2024 году субсидии в рамках муниципальной программы Пикалевского городского поселения «Устойчивое общественное развитие в Пикалевском городском поселении» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг органам местного самоуправления Пикалевского городского поселения по размещению муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения в СМИ.
2. от 7 февраля 2024 года № 006/24-С (с дополнительным Соглашением от 18 марта 2024 года №1) о предоставлении Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рабочее слово» из бюджета Пикалевского городского поселения в 2024 году субсидии в рамках муниципальной программы Пикалевского городского поселения «Устойчивое общественное развитие в Пикалевском городском поселении» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг органам местного самоуправления Пикалевского городского поселения по организации освещения в средствах массовой информации актуальных вопросов и событий политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города.
3. Реализация муниципальной программы

2.1. Проектная часть

Реализация проектов не предусмотрена.

Процессная часть

1. В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие информационного общества в Пикалевском городском поселении» включает в себя мероприятия по размещению муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности ОМСУ Пикалевского городского поселения в СМИ, по организации освещения в средствах массовой информации актуальных вопросов и событий политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города и по оплате ежегодных членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований и фонды, связанные с развитием муниципальных образований Ленинградской области.

В отчетном периоде в газете «Рабочее слово» было опубликовано:

98129,92630 кв. см, муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения, выделено 833,04405 тыс. руб. из средств местного бюджета Пикалевского городского поселения,

143602,10632 кв. см, социально-значимой информации (актуальные вопросы и события политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города), выделено 1 224,56116 тыс. руб. из средств местного бюджета Пикалевского городского поселения.

Ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований и фонды, связанные с развитием муниципальных образований Ленинградской области, за 9 месяцев 2024 года составили 77,12520 тыс. руб.

2. В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка отдельных категорий граждан Пикалевского городского поселения» выплачена доплата к пенсиям муниципальных служащих в размере 4 529,95200 тыс. руб., выплаты почетным гражданам составили 66,00000 тыс. руб.

1. В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективного выполнения функций органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями» проведено обучение в рамках повышения квалификации 11 муниципальных служащих и 4 сотрудника МКУ»ЦАХО». Расходы составили 165,00200 тыс. руб.
2. В рамках Комплекса процессных мероприятий «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрено мероприятие по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области».

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт по ремонту тротуара по ул. Пионерская (от ул. Бульварная до ул. Полевая) г. Пикалево. Работы выполнены и приняты. Оплата будет произведена в октябре 2024 года.

5. В рамках Комплекса процессных мероприятий «Поддержка общественной организации ветеранов войны и труда» Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности в отчетном периоде составили 194,20832 тыс. руб.

1. В рамках Комплекса процессных мероприятий «Проведение выборов в Пикалевском городском поселении» расходы составили 1 751,40000 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | | Прочие источники | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | | Прочие источники | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |  | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | 19 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Пикалевском городском поселении»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества в Пикалевском городском поселении»** |  |  |  | | **2 631,25173** |  | |  |  |  | **2 134,73041** | |  |  | |  |  | **2 134,73041** |  | 81% | | |  |
| **1** | Размещение муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения в СМИ |  |  |  | | 1 110,72540 |  | |  |  |  | 833,04405 | |  |  | |  |  | 833,04405 |  | 75% | | |  |
| **2** | Организация освещения в средствах массовой информации актуальных вопросов и событий политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города |  |  |  | | 1 436,52633 |  | |  |  |  | 1 224,56116 | |  |  | |  |  | 1 224,56116 |  | 85% | | |  |
| **3** | Ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований и фонды, связанные с развитием муниципальных образований Ленинградской области |  |  |  | | 84,00000 |  | |  |  |  | 77,12520 | |  |  | |  |  | 77,12520 |  | 92% | | |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка отдельных категорий граждан Пикалевского городского поселения»** |  |  |  | | **7 528,87200** |  | |  |  |  | **4 595,59200** | |  |  | |  |  | **4 595,59200** |  | 61% | | |  |
| **1** | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  |  |  | | 7 426,87200 |  | |  |  |  | 4 529,59200 | |  |  | |  |  | 4 529,59200 |  | 61% | | |  |
| **2** | Выплаты почетным гражданам |  |  |  | | 102,00000 |  | |  |  |  | 66,00000 | |  |  | |  |  | 66,00000 |  | 65% | | |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного выполнения функций органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями»** |  |  |  | | **198,40000** |  | |  |  |  | **165,00200** | |  |  | |  |  | **165,00200** |  | 83% | | |  |
| **1** | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка |  |  |  | | 198,40000 |  | |  |  |  | 165,00200 | |  |  | |  |  | 165,00200 |  | 83% | | |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении»** |  | 3 061,20000 |  | | **1 552,93974** |  | |  |  |  | **0,00000** | |  |  | |  |  | **0,00000** | **-** | 0% | | |  |
| 1 | Мероприятия по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» |  | 3 061,20000 |  | | 1 552,93974 |  | |  |  |  | | 0,00000 |  |  | |  |  | 0,00000 | - | 0% | | |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка общественной организации ветеранов войны и труда»** |  |  |  | | **264,65732** |  | |  |  |  | | **194,20832** |  |  | |  |  | **194,20832** |  | 73% | | |  |
| 1 | 1. Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности |  |  |  | | 264,65732 |  | |  |  |  | | 194,20832 |  |  | |  |  | 194,20832 |  | 73% | | |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение выборов в Пикалевском городском поселении»** |  |  |  | | **1 751,40000** |  | |  |  |  | | **1 751,40000** |  |  | |  |  | **1 751,40000** |  | 100% | | |  |
| 1 | Проведение выборов Совета депутатов поселения |  |  |  | | 1751,40000 |  | |  |  |  | | 1 751,40000 |  |  | |  |  | 1 751,40000 |  | 100% | | |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **3 061,20000** |  | | **13 927,52079** |  | |  |  |  | | **8 840,93273** |  |  | |  |  | **8 840,93273** |  | 52% | | |  |