**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

Отчетный период: январь - сентябрь 2024 года

Ответственный исполнитель: отдел организационного и правового обеспечения администрации

Ответственный исполнитель А.С. Дупленко

Согласовано:

Заместитель главы администрации Е.А.Соловьева

Заведующий отделом организационного

и правового обеспечения Н.В. Анкудинова

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Муниципальная программа «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении »** |
| **1.** | **Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов культуры Пикалевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении»**  |  | **11119,78000** | **8223,80000** | **22397,20786** |  |  | **6681,57900** | **6167,84400** | **15984,57517** |  |  | **6681,57900** | **6167,84400** | **15984,57517** |  |  | **69,08 %** |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  |  |  | 15528,30000 |  |  |  |  |  12323,97400 |  |  |  |  |  12323,97400 |  |  | 79,36 % |
| 2.2. |  Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | 10582,70000 | 8223,80000 | 2358,90000 |  |  | 6167,84400 | 6167,84400 |  |  |  | 6167,84400 | 6167,84400 |  |  |  | 58,28 % |
| 2.32 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения  |  | 304,68000 |  | 16,03580 |  |  | 281,33500 |  | 14,80711 |  |  | 281,33500 |  | 14,80711 |  |  | 92,34 % |
|  | 232,40000 |  | 1428,78453 |  |  | 232,40000 |  | 1428,78400 |  |  | 232,40000 |  | 1428,78400 |  |  | 100 % |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы |  |  |  | 3065,18753 |  |  |  |  | 2217,01006 |  |  |  |  | 2217,01006 |  |  | 72,33% |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт в Пикалевском городском поселении»** |  | **600,00000** |  | **22506,71408** |  |  | **600,00000** |  | **14667,04106** |  |  | **600,00000** |  | **14667,04106** |  |  | **66,07 %** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  |  |  | 20771,53413 |  |  |  |  | 14563,46211 |  |  |  |  | 14563,46211 |  |  | 70,11 % |
| 3.2 | Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области |  | 600,00000 |  | 31,57895 |  |  | 600,00000 |  | 31,57895 |  |  | 600,00000 |  | 31,57895 |  |  | 100 % |
| 3,3 | Укрепление материально-технической базы. |  |  |  | 1703,60100 |  |  |  |  | 72,00000 |  |  |  |  | 72,00000 |  |  | 4,22 % |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении»** |  | **208,42900** |  | **388,90607** |  |  | **208,42900** |  | **388,90607** |  |  | **208,42900** |  | **388,90607** |  |  | **100 %** |
| 4.1 | Организация занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  | 363,14507 |  |  |  |  | 363,14507 |  |  |  |  | 363,14507 |  |  | 100 % |
| 4.2 | Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи |  | 208,42900 |  | 25,76100 |  |  | 208,42900 |  | 25,76100 |  |  | 208,42900 |  | 25,76100 |  |  | 100 % |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **11928,20900** |  **8223,80000** | **45292,82801** |  |  | **7490,00800** |  **6167,84400** | **31040,5223** |  |  | **7490,00800** |  **6167,84400** | **31040,5223** |  |  |  **68,30 %** |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

за январь-июнь 2024 года

**1. Общая информация**

 На реализацию муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 18 декабря 2023 года № 833 (далее - Программа) ( с изменениями,внесенными постановлением от 11 марта 2024 года № 184) на 2024 год запланировано 63 094,52040 тыс. руб., в том числе: 9 569,30900 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области,

8 223,80000 тыс. руб. – средства бюджета Бокситогорского муниципального района, 45 301,41140 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области предоставлены субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Пикалевского городского поселения:

 на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 8 223,80000 руб.

 Комитетом финансов Ленинградской выделена субсидия в размере 1 137,08000 тыс. руб. на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

 Комитетом по молодежной политике Ленинградской области предоставлена субсидия в размере 208,42900 тыс. руб. на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи.

**2. Реализация муниципальной программы**

 **2.1. Проектная часть**

**Отраслевой проект 1 «Развитие инфраструктуры культуры»**

В рамках муниципальной программы в 2026 году планируется к реализации мероприятие по капитальному ремонту объектов культуры, направленное на достижение цели отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры культуры».

 **2.2. Процессная часть**

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»:

- предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения № 003/24-С от 23.01.2024 г.

В 3 квартале 2024 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения МУК ДК г.Пикалево на выполнение муниципального задания выделено 12323,974 тыс. руб.

 Исполнение 9 месяцев -100 %.

 2. «Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

 Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета Бокситогорского муниципального района.

 В 3 квартале 2024 года на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждения культуры из средств бюджета Ленинградской области выделено 6167,844 тыс.руб., из бюджета Бокситогорского муниципального района – 6167,844 тыс.руб.

 Средняя заработная плата работников учреждения составляет 50897,44 рублей.

Исполнение 9 месяцев -100 %.

1. «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения».

Мероприятие предусматривает приобретение надувной акробатической дорожки для студии «Радуга», сценической обуви для ансамбля «Надежда», костюмов Дела Мороза и Снегурочки, приобретение палатки для работы звукорежиссера на уличных мероприятиях.

 При проведение аукциона на приобретение палатки, на заявку не ответил ни один поставщик, мероприятие выполнено не в полном объеме.

Приобретение и установка опор освещения к памятнику и братской могиле Советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

 В 3 квартале 2024 года приобретена надувная акробатическая дорожка для студии «Радуга», сценическая обувь для ансамбля «Надежда», костюмы Дела Мороза и Снегурочки.

4.«Укрепление материально – технической базы».

 Мероприятие предусматривает оснащение системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации МУК ДК г. Пикалево, помещение Пикалевской центральной библиотеки. Проектно-сметная документация обеспечения мероприятий для доступа маломобильных групп населения в библиотеку.

 В 3 квартале 2024 года выполнены работы по оснащению системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации МУК ДК г. Пикалево

 Заключены контракты на:

- Разработку проектно-сметной документации обеспечения мероприятий для доступа маломобильных групп населения в библиотеку;

- Оснащение системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации помещение Пикалевской центральной библиотеки.

 В рамках Комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и спорта в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»:

- предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения № 002/24-С от 23.01.2024 года.

В 3 квартале 2024 года из средств бюджета Пикалевского городского поселения МУ ФОК г. Пикалево на выполнение муниципального задания выделено 14563.46211 тыс. руб.

Исполнение 9 месяцев -100 %.

 2.«Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области». Мероприятие предусматривает приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

 Мероприятие выполнено на 100%.

 3.«Укрепление материально – технической базы».

 Мероприятие предусматривает проведение проектно - изыскательных работ объектов, оборудование входа в здание с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, ремонт помещения сауны и устройство прогулочного дворика на стадионе «Металлург».

 В 2024 года получена субсидия в размере 72,0 тыс.руб.

 Заключены договора на разработку проектно – сметной документации по адаптации и обозначенных для МГН, а также маршрутов движения, на выполнение ремонта помещения сауны и устройство прогулочного дворика на стадионе «Металлург». Мероприятия будут выполнены в 4 квартале 2024 года.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.Организация занятости детей, подростков и молодежи.

 В 2024 году из средств бюджета Пикалевского городского поселения выделено 363,14507 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий по летней занятости подростков (заработная плата). Расходы произведены по потребности. Плановые показатели уточнены по фактическому исполнению.

В 3 квартале 2024 года мероприятие выполнено.

2.Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости населения.

В 2024 году на реализацию проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» в Пикалевском городском поселении выделено -234,190 тыс. руб. рублей, в том числе средства бюджета Ленинградской области – 208,429 тыс. руб., средства бюджета Пикалевского городского поселения - 25,761 тыс. руб.

Расходы произведены согласно утвержденной смете ГМТО.

В 3 квартале 2024 года мероприятие выполнено.