**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Безопасность в Пикалевском городском поселении» на 2024-2026 годы

Отчетный период: январь - сентябрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Глобина Алёна Дмитриевна

Подпись ответственного

исполнителя муниципальной программы Глобина А.Д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Муниципальная программа "Безопасность в Пикалевском городском поселении" на 2024 - 2026 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий 1 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность и другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"** | **0,00000** | **2 637,96** | **0** | **3 299,53** | **0** | **0** | **1 654,12037** | **0** | **2 407,04** | **0** | **0** | **1 654,12037** | **0** | **2 407,04** | **0** | 68,40% |  |
| 2 | Мероприятия в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |  |  |  | 409,50000 |  |  |  |  | 307,12500 |  |  |  |  | 307,12500 |  | 75,00% |  |
|  | Мероприятия по защите населения в области гражданской обороны |  |  |  | 100,40000 |  |  |  |  | 100,40000 |  |  |  |  | 100,40000 |  | 100,00% |  |
| 3 | Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории |  |  |  | 50,17254 |  |  |  |  | 50,17254 |  |  |  |  | 50,17254 |  | 100,00% |  |
| 4 | Реализация мер по обеспечению общественного порядка |  |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 39,64900 |  |  |  |  | 39,64900 |  | 66,08% |  |
| 5 | Обеспечение защиты населения и общественной безопасности |  |  |  | 2 672,10805 |  |  |  |  | 1 902,34682 |  |  |  |  | 1 902,34682 |  | 71,19% |  |
| 6 | Мероприятия по профилактике терроризма |  |  |  | 7,35000 |  |  |  |  | 7,35000 |  |  |  |  | 7,35000 |  | 100,00% |  |
| 7 | Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | 2 627,40000 |  |  |  |  | 1 643,56037 |  |  |  |  | 1 643,56037 |  |  |  | 62,55% |  |
| 8 | Выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений |  | 10,56000 |  |  |  |  | 10,56000 |  |  |  |  | 10,56000 |  |  |  | 100,00% |  |
| 9 | **Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение воинского учета"** | 1 385,60000 | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **904,48598** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **904,48598** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 65,28% |  |
| 10 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 385,60000 |  |  |  |  | 904,48598 |  |  |  |  | 904,48598 |  |  |  |  | 65,28% |  |
| 11 | Всего по муниципальной программе: | 1 385,60000 | 2 637,96000 | 0,00000 | 3 299,53059 | 0,00000 | 904,48598 | 1 654,12037 | 0,00000 | 2 407,04336 | 0,00000 | 904,48598 | 1 654,12037 | 0,00000 | 2 407,04336 | 0,00000 | 67,81% |  |

Подпись ответственного

исполнителя муниципальной программы Глобина А.Д.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

о результатах реализации муниципальной программы

**«Безопасность в Пикалевском городском поселении» на 2024-2026 годы**

(далее – Программа) в январе - сентябре 2024 года

Программа осуществляется путем реализации комплексов процессных мероприятий:

1.«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность и другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»;

2.«Обеспечение воинского учета».

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета БМР, бюджета Пикалевского городского поселения в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

За отчетный период в размере 4 965,64971 тыс. руб. профинансированы:

1. мероприятия в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований в размере 307,12500 тыс.руб. в рамках заключенного соглашения № 040/19-С от 22.11.2019 «О передаче исполнения части полномочий администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района администрации Бокситогорского муниципального района»;

2. Мероприятия по защите населения в области гражданской обороны в размере 100,40000 тыс. руб. (приобретение материальных запасов для ГО и ЧС);

3. выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в размере 10,56000 тыс. руб.;

4. реализация мер по обеспечению общественного порядка в размере 39,64900 тыс. руб.;

5. Обеспечение защиты населения и общественной безопасности в размере 1 902,3468 в т.ч.:

- обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы в размере 1 319,82877 тыс. руб.;

- установка камер видеонаблюдения в целях расширения АПК «Безопасный город» в размере 582,51805 тыс. руб.;

6. Мероприятия по профилактике терроризма в размере 7,35000 тыс. руб. (приобретите информационного стенда);

7. Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории 50,17254 тыс.руб. (устройство минерализованных полос; очистка пожарных водоемов)

8. Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в размере 1 643,56037 тыс. руб.;

7. расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в размере 904,48598 тыс. руб.