**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» на 2022-2024 годы

Отчетный период: январь - сентябрь 2022 года

Ответственный исполнитель: отдел экономики администрации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | | Прочие источники | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» на 2022-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Федеральный проект 1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** |  | **3 000,000 00** |  | | **296,703 30** |  | |  | **2 202,200 00** |  | **217,800 00** |  |  | | **2 202,200 00** |  | **217,800 00** | **-** | Количество резидентов бизнес-инкубатора – 33 субъектов МСП | |  |
| **1.1.** | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** |  | **3 000,000 00** |  | | **296,703 30** |  | |  | **2 202,200 00** |  | **217,800 00** |  |  | | **2 202,200 00** |  | **217,800 00** |  |  |
| 1.1.1. | Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых были представлены средства за счет субсидий федерального бюджета |  | 3 000,000 00 |  | | 296,703 30 |  | |  | 2 202,200 00 |  | 217,800 00 |  |  | | 1 528,800 00 |  | 151,200 00 |  |  |
| **2.** | **Федеральный проект 2 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  | **6 028,000 00** |  | | **596,175 82** |  | |  | **6 028,000 00** |  | **596,175 82** |  |  | | **6 028,000 00** |  | **596,175 82** |  | **15 субъектов МСП получили поддержку** | | **Мероприятие реализовано** |
| 2.1. | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 2 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  | **6 028,000 00** |  | | **596,175 82** |  | |  | **6 028,000 00** |  | **596,175 82** |  |  | | **6 028,000 00** |  | **596,175 82** |  |
| 2.1.1. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело |  | - |  | | - |  | |  | - |  | - |  |  | | - |  | - |  | Мероприятие не реализовывалась в связи с отсутствием заявок на получение гранта на создание собственного дела | | | |
| 2.1.2. | Субсидирование затрат по договорам лизинга |  | 4 544,281 32 |  | | 408,985 32 |  | |  | 4 544,281 32 |  | 408,985 32 |  |  | | 4 544,281 32 |  | 408,985 32 |  | 12 субъектов МСП получили поддержку | | Мероприятие реализовано |
| 2.1.3. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 1 892,704 |  | | 187,190 50 |  | |  | 1 892,704 |  | 187,190 50 |  |  | | 1 892,704 |  | 187,190 50 |  | 3 субъекта МСП получили поддержку | | Мероприятие реализовано |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка предпринимательства»** |  | - |  | | - |  | |  | - |  | - |  |  | | - |  | - |  |  | |  |
| 3.1. | Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества |  | - |  | | - |  | |  | - |  | - |  |  | | - |  | - |  | 5 нежилых помещения предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | |  |
| 3.2. | Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | - |  | | - |  | |  | - |  | - |  |  | | - |  | - |  | включено дополнительно 3 нежилых объекта муниципального имущества | |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **9 028,000 00** |  | | **892,879 12** |  | |  | **8 230,200 00** |  | **813,975 82** |  |  | | **8 230,200 00** |  | **813,975 82** |  |  | |  |

**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<1>](#Par1754) | Отчетный год | |
| План | Факт [<2>](#Par1755) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» на 2022-2024 годы** | | | | | |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 16 | 9 | 15 |  |
| 2. | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку | ед. | 22 | 9 | 23 |  |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества | ед. | 3 | 2 | 5 |  |
| 4. | Количество субъектов малого предпринимательства, расположенных в бизнес-инкубаторе | ед. | 31 | 31 | 33 |  |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

# Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» на 2022-2024 годы

# за январь-сентябрь 2022 года

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением администрации от 01 февраля 2022 года № 66 (далее - Программа), на 2022 год запланировано 9 920,87912 тыс.руб., в том числе 9 028 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 892,87912 тыс.руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

Между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией Пикалевского городского поселения заключены соглашения:

1. С целью реализации Федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено Соглашение № 1-МБТ-3.7.6 от 15 февраля 2021 года (с Дополнительным соглашением от 08.02.2022 № 1) о предоставлении в 2022 году субсидии в размере 3 000 тыс.руб. за счет средств областного бюджета Ленинградской области для Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета.

2. С целью реализации Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено Соглашение № 2-МБТ-3.7.7 от 15 февраля 2022 года (с Дополнительным соглашением от 08.02.2022 № 1) о предоставлении в 2022 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 6 028 тыс.руб.

**2. Реализация муниципальной программы**

**2.1. Проектная часть**

**Федеральный проект 1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».**

**Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 1 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:**

На реализацию мероприятия «Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета» на 2022 г. запланировано 3 296,70330 тыс.руб., в том числе 3 000 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области (уровень софинансирования – 91%), 296,70330 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Администрацией Пикалевского городского поселения с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) заключено Соглашение от 16 февраля 2022 года № 014/22-С (с Дополнительным соглашением от 08.04.2022 № 1).

В соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора Фонду за отчетный период предоставлены финансовые средства в сумме 2 420 тыс.руб., в том числе 2 202,2 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 217,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

По итогам отчетного периода достигнуты следующие результаты по выполнению целевых показателей, определенных Соглашением от 16 февраля 2022 года № 014/22-С:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора – 33 субъекта МСП, что составляет 106% годового планового показателя. В постоянном режиме Фондом осуществляется оповещение о возможности размещения субъектов МСП в бизнес-инкубаторе на сайте Фонда и в социальных сетях.

2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора – 28 ед. что составляет 280% годового планового показателя.

3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 113 ед., что в 3 раза превышает годовой плановый показатель.

4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 101 услуги, что составляет 84% годового планового показателя.

5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора: за отчетный период проведено 3 мероприятия или 75% годового планового показателя:

24.03.2022 проведен семинар на тему: «Региональные и муниципальные меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций». Кол-во участников: 16 чел.,

27.06.2022 семинар на тему: «Снижение региональной нагрузки на бизнес», «Порядок получения электронной подписи в УЦ ФНС России», «Маркетинговое сопровождение бизнеса для предпринимателей». Кол-во участников – 12 чел.

28.09.2022 семинар на темы: «Проверка контрагентов: зачем нужна и как провести», «Комплексные услуги для предпринимателей 47 региона». Кол-во участников – 15 чел.

6. Организация и проведение мероприятий для резидентов по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области: 29.09.2022 поездка в бизнес-инкубатор г. Волхов с целью обмена опытом работы БИ. Проведение еще одного мероприятия планируется в 4 квартале 2022 г.

7. Проведение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2021 г.: в сентябре 2022 г. ООО «Гильдия» проведена оценка, выдано заключение: деятельность бизнес-инкубатора соответствует требованиям приказа Министерства экономического развития РФ от 14 марта 2019 г. № 125.

**Федеральный проект 2 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

**Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 2 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:**

На реализацию данного мероприятия на 2022 г. запланировано 6 624,17582 тыс.руб., в том числе 6 028 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области (уровень софинансирования – 90%), 596,17582 тыс.руб. - средства местного бюджета.

В отчетном периоде проведено 2 заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по результатам которой заключены договора на предоставление субсидий с 15 субъектами МСП, из них 3 договора на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (все получатели в форме ООО), 12 договоров на возмещение затрат по договорам лизинга (из них 2 – ИП, 10 – ООО0. Получателями субсидий планируется по итогам 2022 года организация 23 новых рабочих мест.

**2.2. Процессная часть**

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Имущественная поддержка предпринимательства» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества.

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отчетном периоде 4 нежилых помещения предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (заключено 5 договоров аренды), проведены 5 конкурсные процедуры на право заключения договора аренды муниципального имущества.

2. Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде в указанный печень включено дополнительно 3 нежилых объекта муниципального имущества.