Отчет

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: «Безопасность в Пикалевском городском поселении»

Отчетный период: январь - сентябрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Глобина Алёна Дмитриевна

Подпись ответственного

исполнителя муниципальной программы					Глобина А.Д.

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Пикалевского городского поселения					Анкудинова Н.В.

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансирование | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность и другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 36% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 2 530,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 6 249,90600 | 2 160,74479 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 8 779,90600 | 3 160,74479 |  |  |  |
| 2 | Развитие местной системы оповещения | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 44% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 329,70800 | 33,33333 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2 329,70800 | 1 033,33333 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение защиты населения и общественной безопасности | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 43% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 703,38400 | 1 583,08892 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 3 703,38400 | 1 583,08892 |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по профилактике терроризма | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7,40000 | 7,40000 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 7,40000 | 7,40000 |  |  |  |
| 5 | Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 55% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,20000 | 27,70854 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 50,20000 | 27,70854 |  |  |  |
| 6 | Реализация мер по обеспечению общественного порядка | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 59,21400 | 59,21400 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 59,21400 | 59,21400 |  |  |  |
| 7 | Осуществление организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 1 530,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1 530,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 8 | Предоставление межбюджетных трансфертов в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и(или) аварийно - спасательных формирований | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 75% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 600,00000 | 450,00000 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 600,00000 | 450,00000 |  |  |  |
| 9 | Другие вопросы по исполнению муниципальных функций органов местного самоуправления | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 500,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 500,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий" | Федеральные бюджет | 1 624,40000 | 1 072,47826 | 69% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2 826,46000 | 2 005,10602 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 4 450,86000 | 3 077,58428 |  |  |  |
| 11 | Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 71% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2 815,90000 | 1 994,54602 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2 815,90000 | 1 994,54602 |  |  |  |
| 12 | Выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 10,56000 | 10,56000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 10,56000 | 10,56000 |  |  |  |
| 13 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Федеральные бюджет | 1 624,40000 | 1 072,47826 | 66% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1 624,40000 | 1 072,47826 |  |  |  |
| 14 | Итого по процессной части | Федеральные бюджет | 1 624,40000 | 1 072,47826 | 47% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2 826,46000 | 2 005,10602 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 2 530,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 6 249,90600 | 2 160,74479 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 13 230,76600 | 6 238,32907 |  |  |  |
| 15 | Итого по муниципальной программе | Федеральные бюджет | 1 624,40000 | 1 072,47826 | 47% |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2 826,46000 | 2 005,10602 |  |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 2 530,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 6 249,90600 | 2 160,74479 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 13 230,76600 | 6 238,32907 |  |  |  |

Подпись ответственного

исполнителя муниципальной программы												Глобина А.Д.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Безопасность в Пикалевском городском поселении»

(далее – Программа) в январе - сентябре 2025 года

Программа осуществляется путем реализации комплексов процессных мероприятий:

1.«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность и другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»;

2.«Осуществление отдельных государственных полномочий».

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета БМР, бюджета Пикалевского городского поселения в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

За отчетный период в размере 3 160,74479 тыс. руб. профинансированы:

- Развитие местной системы оповещения: 1 033,33333 тыс. руб.

- Поставка и установка технических средств оповещения в составе блоков громкоговорителей по адресу: г. Пикалево, ул. Металлургов, д. 27 (Муниципальный контракт от 9 июня 2025 года № 0145300006925000037;

- Обеспечение защиты населения и общественной безопасности в размере 1 583,08892 тыс. руб.;

- Обеспечение мероприятий по профилактике терроризма в размере 7,40000 тыс. руб.

- Приобретение евробуклетов (Муниципальный контракт от 29 мая 2025 года № 067/25);

- Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территорий 27,70854 тыс. руб.

- Обустройство пожарных водоемов, расположенных на территории Пикалевского городского поселения (Муниципальный контракт от 22 сентября 2025 года №090/25);

- Реализация мер по обеспечению общественного порядка в размере 59,21400 тыс. руб.

- Материальное стимулирование членов общественной организации «Добровольная народная дружина г. Пикалево» за активное участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Пикалевского городского поселения;

- Предоставление межбюджетных трансфертов в области создания, содержания и организации деятельности аварийно – спасательных служб и(или) аварийно - спасательных формирований 450,00000 тыс. руб. в рамках заключенного соглашения от 09.12.2014 «О передаче исполнения части полномочий администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района администрации Бокситогорского муниципального района».;

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в размере 1 072,47826 тыс. руб.;

- Выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в размере 10,56000 тыс. руб.

- Приобретение канцелярских товаров (Муниципальный контракт от 1 июля 2025 года № 073/25)

- Выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в размере 1 994,54602 тыс. руб.