

Администрация муниципального образования

Пикалевское городское поселение

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 марта 2024 года № 184

**О внесении изменений в постановление администрации**

**от 18 декабря 2023 года № 833 «Об утверждении муниципальной**

**программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»**

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Пикалевского городского поселения, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями), Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Пикалевского городского поселения, утвержденными распоряжением администрации 17 января 2022 года № 6 (с изменениями), администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 декабря 2023 года № 833 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении» (далее – Муниципальная программа):

1.1. Изложить в новой редакции раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы 221406,00538 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 61157,52846 тыс. рублей;2025 год – 54265,11846 тыс. рублей;2025 год – 105983,35846 тыс. рублей. |

 1.2. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

 1.3. Таблицу 3 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Садовников

|  |
| --- |
|  Приложение 1 к постановлению администрацииПикалевского городского поселенияот 11 марта 2024 года № 184 Таблица 1 |

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| Базовый период (2023 год)  | Первый год реализации(2024 год) | Второй год реализации(2025 год) | Третий год реализации(2026 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»  |  |
| 1. | Численность населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях  | Плановое значение | %(от общей численности населения Пикалевского городского поселения) | Х | 78 | 79 | 80 | 0,33 |
| Фактическое значение | 81,8 |  |  |  |  |
| 2. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Пикалевского городского поселения в соответствии с планами мероприятий | Плановое значение | Руб. | Х | 48574,29 | 48574,29 | 48574,29 | 0,33 |
| Фактическое значение | 46333,26 |  |  |  |  |
| 3. | Численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | Плановое значение | %(от общей численности населения Пикалевского городского поселения)  | Х | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 0,16 |
| Фактическое значение | 31,4 |  |  |  |  |
| 4. | Количество спортивных мероприятий МУ ФОК г. Пикалево  | Плановое значение | Ед. | Х | 48 | 49 | 50 | 0,17 |
| Фактическое значение | 47 |  |  |  |  |
| 5. | Численность молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях  | Плановое значение | %(от общей численности молодежи, проживающей на территории Пикалевского городского поселения) | Х | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 0,005 |
| Фактическое значение | 45,4 |  |  |  |  |
| 6. | Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности | Плановое значение | Чел. | Х | 193 | 194 | 195 | 0,005 |
| Фактическое значение | 192 |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Пикалевского городского поселения

от 11 марта 2024 года № 184

 Таблица 3

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годыреали-зации | Оценка расходов  (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении»  | Отдел организационного и правового обеспечения администрации | 2024 | 61157,52846 | 0,00000 | 9569,30900 | 8223,80000 | 43364,41946 | 0,00000 |
| 2025 | 54265,11846 | 0,00000 | 8432,22900 | 0,00000 | 45832,88946 | 0,00000 |
| 2026 | 105983,35846 | 0,00000 | 54980,98700 | 0,00000 | 51002.37146 | 0,00000 |
| Итого | 221406,00538 | 0,00000 | 72982,52500 | 8223,80000 | 140199,68038 | 0,00000 |
|  **Проектная часть** |
| Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» | Отдел организационного и правового обеспечения администрации | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 51952,43000 | 0,00000 | 46757,18700 | 0,00000 | 5195,24300 | 0,00000 |
| Итого | 51952,43000 | 0,00000 | 46757,18700 | 0,00000 | 5195,24300 | 0,00000 |
| 1.Капитальный ремонт объектов культуры Пикалевского городского поселения  | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУК ДК г.Пикалево | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 51952,43000 | 0,00000 | 46757,18700 | 0,00000 | 5195,24300 | 0,00000 |
| Итого | 51952,43000 | 0,00000 | 46757,18700 | 0,00000 | 5195,24300 | 0,00000 |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий «Культура в Пикалевском городском поселении»  | Отдел организационного и правового обеспечения администрации, отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации,МУК ДК г.Пикалево | 2024 | 38892,03005 | 0,00000 | 8760,88000 | 8223,80000 | 21907,35005 | 0,00000 |
| 2025 | 34334,80000 | 0,00000 | 8223,80000 | 0,00000 | 26111,00000 | 0,00000 |
| 2026 |  34334,80000 | 0,00000 | 8223,80000 | 0,00000 | 26111,00000 | 0,00000 |
| Итого | 107561,63005 | 0,00000 | 25208,48000 | 8223,80000 | 74129,35005 | 0,00000 |
| 1.Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУК ДК г.Пикалево | 2024 | 17887,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17887,20000 | 0,00000 |
| 2025 | 17887,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17887,20000 | 0,00000 |
| 2026 | 17887,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17887,20000 | 0,00000 |
| Итого | 53661,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53661,60000 | 0,00000 |
| 1. 2. Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
 | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУК ДК г.Пикалево | 2024 | 16447,60000 | 0,00000 | 8223,80000 | 8223,800000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 16447,60000 | 0,00000 | 8223,80000 | 0,00000 | 8223,80000 | 0,00000 |
| 2026 | 16447,60000 | 0,00000 | 8223,80000 | 0,00000 | 8223,80000 | 0,00000 |
| Итого | 49342,80000 | 0,00000 | 24671,40000 | 8223,80000 | 16447,60000 | 0,00000 |
| 3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения  | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУК ДК г.Пикалево | 2024 | 320,71580 | 0,00000 | 304,68000 | 0,00000 | 16,03580 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | 320,71580 | 0,00000 | 304,68000 | 0,00000 | 16,03580 | 0,00000 |
| Отдел организационного и правового обеспечения администрации,Отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации | 2024 | 1171,32672 | 0,00000 | 232,40000 | 0,00000 | 938,92672 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | 1171,32672 | 0,00000 | 232,40000 | 0,00000 | 938,92672 | 0,00000 |
| 4. Укрепление материально-технической базы | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУК ДК г.Пикалево | 2024 | 3065,18753 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3065,18753 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | 3065,18753 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3065,18753 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт в Пикалевском городском поселении» | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУ ФОК г.Пикалево | 2024 | 21659,57995 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 21059,57995 | 0,00000 |
| 2025 | 19324,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19324,40000 | 0,00000 |
| 2026 | 19324,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19324,40000 | 0,00000 |
| Итого | 60308,37995 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 59708,37995 | 0,00000 |
| 1.Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУ ФОК г.Пикалево | 2024 | 19324,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19324,40000 | 0,00000 |
| 2025 | 19324,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19324,40000 | 0,00000 |
| 2026 | 19324,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19324,40000 | 0,00000 |
| Итого | 57973,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 57973,20000 | 0,00000 |
| 2. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУ ФОК г.Пикалево | 2024 | 631,57895 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 31,57895 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | 631,57895 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 31,57895 | 0,00000 |
| 3. Укрепление материально-технической базы | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУ ФОК г.Пикалево | 2024 | 1703,60100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1703,60100 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | 1703,60100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1703,60100 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в Пикалевском городском поселении» | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУК ДК г.Пикалево,МУ ФОК г.Пикалево | 2024 | 605,91846 | 0,00000 | 208,42900 | 0,00000 | 397,48946 | 0,00000 |
| 2025 | 605,91846 | 0,00000 | 208,42900 | 0,00000 | 397,48946 | 0,00000 |
| 2026 | 371,72846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 371,72846 | 0,00000 |
| Итого | 1583,56538 | 0,00000 | 416,85800 | 0,00000 | 1166,70738 | 0,00000 |
| 1. 1.Организация занятости детей, подростков и молодежи
 | Отдел организационного и правового обеспечения администрацииМУК ДК г.Пикалево,МУ ФОК г.Пикалево | 2024 | 371,72846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 371,72846 | 0,00000 |
| 2025 | 371,72846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 371,72846 | 0,00000 |
| 2026 | 371,72846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 371,72846 | 0,00000 |
| Итого | 1115,18538 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1115,18538 | 0,00000 |
| 1. 2. Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи
 | Отдел организационного и правового обеспечения администрации,МУК ДК г. Пикалево | 2024 | 234,19000 | 0,00000 | 208,42900 | 0,00000 | 25,76100 | 0,00000 |
| 2025 | 234,19000 | 0,00000 | 208,42900 | 0,00000 | 25,76100 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | 468,38000 | 0,00000 | 416,85800 | 0,00000 | 51,52200 | 0,00000 |
| **Проектная часть** |
|  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 51952,43000 | 0,00000 | 46757,18700 | 0,00000 | 5195,24300 | 0,00000 |
| Итого | 51952,43000 | 0,00000 | 46757,18700 | 0,00000 | 5195,24300 | 0,00000 |
| **Процессная часть** |
|  | 2024 | 61157,52846 | 0,00000 | 9569,30900 | 8223,80000 | 43364,41946 | 0,00000 |
| 2025 | 54265,11846 | 0,00000 | 8432,22900 | 0,00000 | 45832,88946 | 0,00000 |
| 2026 | 54030,92846 | 0,00000 | 8223,80000 | 0,00000 | 45807,12846 | 0,00000 |
| Итого | 169453,57538 | 0,00000 | 26225,33800 | 8223,80000 | 135004,43738 | 0,00000 |