Информация о реализации краткосрочного плана мероприятий

МО «Город Пикалево» по состоянию на 22 июля 2019 года

| Мероприятия | Срок исполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- |
| МО «Город Пикалево» |
| Ремонт пешеходных переходов на ул. Металлургов у д. 13 | Август - сентябрь 2019 года | Муниципальный контракт заключен, работы по ремонту пешеходных переходов ведутся. |
| Ремонт дороги в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская) | Июль 2019 года | Работы выполнены |
| Устройство детской площадки по пер. Садовый | Июль 2019 | Муниципальный контракт заключен, ведется работа по подготовке территории к установке площадки |
| Устройство спортивной площадки на ул. Спортивная (перед бассейном) | Август 2019 года | Ведется работа по заключению муниципального контракта. |
| Укладка тротуарной плитки по ул. Вокзальная (участок от ул. Заводская до ул. Советская) | Май 2019 года | Работы выполнены |
| Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Речная (от ул. Советская до ул. Школьная и от ул. Школьная до д.7 по ул. Речная) | Август 2019 года | Работы выполнены |
| Капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» в части замены технических систем сцены и зрительного зала | Июль-август 2019 года | Ведется работа по заключению муниципального контракта. |
| Ремонт фасада ДК | Май 2019 года | Работы выполнены |