Отчет

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого общественного развития  Пикалевского городского поселения»

Отчетный период: январь – сентябрь 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел организационного и правового обеспечения

Согласовано:

Заместитель главы администрации                                            Н.В. Анкудинова

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого общественного развития Пикалевского городского поселения»

Отчетный период: январь -  сентябрь

2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансиро-вания | Объем финансового обеспечения муниципаль-ной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигну-тых результатах | Оценка выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности главы администрации» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 74 % . |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2940,72878 | 2190,81616 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2940,72878 | 2190,81616 |  |  |
| 2 | 1.1. Исполнение функций органов местного самоуправления | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 74 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2940,72878 | 2190,81616 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2940,72878 | 2190,81616 |  |  |
| 3 | 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности администрации» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 65 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 43778,30095 | 28413,57502 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 43778,30095 | 28413,57502 |  |  |
| 4 | 2.1. Исполнение функций органов местного самоуправления | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 65 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 43778,30095 | 28413,57502 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 43778,30095 | 28413,57502 |  |  |
| 5 | 3. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление прочих вопросов органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 70 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 16320,69727 | 11394,19042 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 16320,69727 | 11394,19042 |  |  |
| 6 | 3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 69 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 14194,85841 | 9744,87506 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 14194,85841 | 9744,87506 |  |  |
| 7 | 3.2. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 21 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 198,40000 | 42,60000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 198,40000 | 42,60000 |  |  |
| 8 | 3.3. Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу по искам к муниципальным образованиям | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 84 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1500,00000 | 1253,12279 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1500,00000 | 1253,12279 |  |  |
| 9 | 3.4. Участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 61,16400 | 61,16400 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 61,16400 | 61,16400 |  |  |
| 10 | 3.5. Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 73 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 276,57486 | 202,72857 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 276,57486 | 202,72857 |  |  |
| 11 | 3.6. Другие вопросы по исполнению муниципальных функций органов местного самоуправления | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 100 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 89,70000 | 89,70000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 89,70000 | 89,70000 |  |  |
| 12 | 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 74 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2772,07523 | 2053,83148 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2772,07523 | 2053,83148 |  |  |
| 13 | 4.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рабочее слово»» в связи с оказанием услуг органам местного самоуправления Пикалевского городского поселения | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 74 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2772,07523 | 2053,83148 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2772,07523 | 2053,83148 |  |  |
| 14 | 5. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка отдельных категорий граждан Пикалевского городского поселения» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 60 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 9743,71600 | 5817,73000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 9743,71600 | 5817,73000 |  |  |
| 15 | 5.1. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 60 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 9613,71600 | 5731,73000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 9613,71600 | 5731,73000 |  |  |
| 16 | 5.2. Выплаты почетным гражданам | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 66 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 130,00000 | 86,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 130,00000 | 86,00000 |  |  |
| 17 | 6. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пикалевского городского поселения» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 28 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10391,72000 | 2858,39164 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 10391,72000 | 2858,39164 |  |  |
| 18 | 6.1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения по исполнению (кассовому) бюджета поселения и контроля за его исполнением | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 75 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1233,00000 | 924,75000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 1233,00000 | 924,75000 |  |  |
| 19 | 6.2. Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 21 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 9158,72000 | 1933,64164 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 9158,72000 | 1933,64164 |  |  |
| 20 | Итого по процессной части | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 61 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 85947,23823 | 52728,53472 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 85947,23823 | 52728,53472 |  |  |
| 21 | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 61 % |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 85947,23823 | 52728,53472 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 85947,23823 | 52728,53472 |  |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого общественного развития Пикалевского городского поселения»

за январь – сентябрь 2025 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого общественного развития Пикалевского городского поселения» утвержденной постановлением администрации от 11 декабря 2024 года № 759 (с изменениями) (далее - Программа), на 2025 год запланировано 85947,23823 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

Между АНО «Редакция газеты «Рабочее слово» и администрацией Пикалевского городского поселения заключены соглашения:

- от	30 января 2025 года № 007/25-С	о предоставлении Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рабочее слово» из бюджета Пикалевского городского поселения в 2025 году субсидии в рамках муниципальной программы Пикалевского городского поселения «Обеспечение устойчивого общественного развития Пикалевского городского поселения» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг органам местного самоуправления Пикалевского городского поселения по размещению муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения в СМИ.

- от 30 января 2025 года № 008/25-С о предоставлении Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рабочее слово» из бюджета Пикалевского городского поселения в 2025 году субсидии в рамках муниципальной программы Пикалевского городского поселения «Обеспечение устойчивого общественного развития Пикалевского городского поселения» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг органам местного самоуправления Пикалевского городского поселения по организации освещения в средствах массовой информации актуальных вопросов и событий политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности главы администрации» включает в себя мероприятие «Исполнение функций органов местного самоуправления» исполнение по которому в отчетный период составило 2190,81616 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности администрации» включает в себя мероприятие «Исполнение функций органов местного самоуправления» исполнение по которому в отчетный период составило 28413,57502 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Осуществление прочих вопросов органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения» включает в себя мероприятия по обеспечению деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений; повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку /проведено обучение 11 муниципальных служащих/; исполнение судебных актов, вступивших в законную силу по искам к муниципальным образованиям; участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них; субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности. Исполнение по данному комплексу процессных мероприятий в отчетный период составило 11394,19042 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества в Пикалевском городском  поселении» включает в себя субсидии на финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Рабочее слово»» в связи с оказанием услуг органам местного самоуправления Пикалевского городского поселения

В отчетном периоде в газете «Рабочее слово» было опубликовано:

- 62877,06090 кв. см. муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения;

- 69 378,19138 кв. см.     социально-значимой информации (актуальные вопросы и события политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города.

На финансовое обеспечение затрат АНО «Редакция газеты «Рабочее слово»» из средств местного бюджета Пикалевского городского поселения  выделено 2053,83148 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка отдельных категорий граждан Пикалевского городского поселения» выплачено 5817,73000 тыс. руб.:

- доплата к пенсиям муниципальных служащих в размере 5731,73000 тыс. руб.;

- выплаты почетным гражданам составили 86,00000 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пикалевского городского поселения»  в отчетный период профинансирован в размере 2858,39164 тыс. руб.:

- мероприятие по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения по исполнению (кассовому) бюджета поселения и контроля за его исполнением – 924,75000 тыс. руб.;

- процентные платежи по муниципальному долгу – 1933,64164 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность в расходах бюджета Пикалевского городского поселения отсутствует.